แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ

| 1. ชื่อโครงการ โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ (พ.ศ. 2555 – 2559) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 –2558) |  | 2. หน่วยงานรับผิดชอบ (สำนัก/กอง) ส่วนแผนงานโครงการและงบประมาณ สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ |
| --- | --- | --- |
| 3. หลักการและเหตุผล ส่วนแผนงานโครงการและงบประมาณ สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ตลอดจนบริหาร ติดตามการดำเนินงานตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนในภาพรวมของกรมประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารทราบ ปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปหลายประการ ทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ในหลาย ๆ ด้าน ดังนั้น ส่วนแผนงานโครงการและงบประมาณจึงได้จัดทำโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2558 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขึ้น เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกๆ ด้าน โดยมีเป้าหมายในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้แล้วเสร็จทันกำหนดเวลาของปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 ด้วย |  | 4. วัตถุประสงค์ - เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันสำหรับผู้บริหารใช้เป็นแนวทางการในบริหารจัดการและจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ รวมทั้งหน่วยปฏิบัติใช้เป็นแนวทางการในการดำเนินงาน - เพื่อจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 |
| 10. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 | 11. วงเงินงบประมาณรวม 4,601,900 บาท (1) จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน 4,532,400 บาท (2) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวนเงิน 69,500 บาท |  |
| 12. ผลผลิตโครงการ (1) แผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ (พ.ศ. 2555 -2559) (2) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 -2558) (3) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (4) แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 |  |  |
| 13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (KPI) (ผลลัพธ์) (1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ (พ.ศ. 2555 -2559) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 -2558) (2) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 |  |  |
| 14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) กรมประชาสัมพันธ์มีแผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ (พ.ศ. 2555 -2559) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 -2558) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสม (2) การจัดทำแผนงานและแผนงบประมาณมีทิศทางที่ชัดเจน และเป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้อง |  |  |

15.  แผนปฏิบัติงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกรมประชาสัมพันธ์

| กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | สถานที่ | ผลผลิตกิจกรรม | ค่าใช้จ่าย (บาท) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | รายการ | จำนวนเงิน |
| 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 | - ผู้บริหารสำนัก/กอง 24 คน - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านแผน 48 คน - ปชส.ผู้แทนภาค ๆ ละ 1 คน 8 คน - เจ้าหน้าที่ สนผ. 20 คน รวม 100 คน | 13 – 15 ตุลาคม 2553 | อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ | โครงการประชาสัมพนธ์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ | - ค่าเดินทาง 32 คน | 204,640 |
|  |  |  |  |  | - เบี้ยเลี้ยง 32 คน 3 วัน | 25,920 |
|  |  |  |  |  | - ค่าอาหารกลางวัน 100 คน ๆ ละ 150 บาท 3 วัน | 45,000 |
|  |  |  |  |  | - ค่าอาหารว่าง 100 คน ๆ ละ 50 บาท 3 วัน | 15,000 |
|  |  |  |  |  | รวม | 290,560 |
| 2. จัดสัมมนา ชี้แจงเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool : PART) | - ผู้บริหารระดับสูง 4 คน - ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน - ผอ.สำนัก/กอง 24 คน - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านแผนส่วนกลาง หน่วยงานละ 2 คน 32 คน - ผ.ส่วนแผน, ผ.ส่วนข่าว, ผ.ส่วนเทคนิค สปข.ละ 3 คน 24 คน - ปชส.ผู้แทนภาค ๆ ละ 1 คน 8 คน - เจ้าหน้าที่ สนผ. 23 คน รวม 120 คน | 9 พฤศจิกายน 2553 | ห้องเอนกประสงค์ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ | นโยบายและแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กรมประชาสัมพันธ์ (พ.ศ. 2555 -2559) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 -2558) | - ค่าวิทยากร 1 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 2,000 บาท | 12,000 |
|  |  |  |  |  | - ค่าเอกสาร 110 เล่ม ๆ ละ 100 บาท | 12,000 |
|  |  |  |  |  | - ค่าเดินทาง 40 คนๆ ละ 5,000 บาท | 200,000 |
|  |  |  |  |  | - เบี้ยเลี้ยง 8 คน ๆ ละ 240 บาท 3 วัน | 5,760 |
|  |  |  |  |  | - เบี้ยเลี้ยง 32 คนๆ ละ 210 บาท 3 วัน | 20,160 |
| 3. ชี้แจงการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 |  | 10 พฤศจิกายน 2553 | ห้องเอนกประสงค์ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ | แนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 | - ค่าที่พัก 40 คนๆ ละ 750 บาท 3 วัน | 90,000 |
|  |  |  |  |  | - ค่าอาหาร 120 คน ๆ ละ 150 บาท 2 วัน | 36,000 |
|  |  |  |  |  | - ค่าอาหารว่าง 120 คน ๆ ละ 50 บาท 2 วัน | 12,000 |
|  |  |  |  |  | รวม | 387,920 |
| 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก โดยการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรภายในหน่วยงาน - ผู้บริหารระดับสูง 4 คน | - ผู้บริหารระดับสูง 4 คน - ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน - ผอ.สำนัก/กอง 24 คน - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านแผนส่วนกลาง หน่วยงานละ 2 คน 32 คน - ผ.ส่วนแผน, ผ.ส่วนข่าว, ผ.ส่วนเทคนิค สปข.ละ 3 คน 24 คน - ปชส.ผู้แทนภาค ๆ ละ 1 คน 8 คน | 15 – 18 พฤศจิกายน 2553 | ห้องเอนกประสงค์ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ | รายงานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) | - ค่าวิทยากร 4 คน ๆ 6 ชั่วโมงละ 2,000 บาท 4 วัน | 192,000 |
|  |  |  |  |  | - ค่าเอกสาร 120 เล่ม ๆ ละ 100 บาท | 12,000 |
|  |  |  |  |  | - ค่าเดินทาง 40 คนๆ ละ 5,000 บาท | 200,000 |
|  |  |  |  |  | - เบี้ยเลี้ยง 8 คน ๆ ละ 240 บาท 5 วัน | 9,600 |
|  |  |  |  |  | - เบี้ยเลี้ยง 32 คนๆ ละ 210 บาท 5 วัน | 33,600 |
|  |  |  |  |  | - ค่าที่พัก 40 คนๆ ละ 750 บาท 5 วัน | 150,000 |
|  | - เจ้าหน้าที่ สนผ. 23 คน รวม 120 คน |  |  |  | - ค่าอาหาร 120 คน ๆ ละ 150 บาท 4 วัน | 72,000 |
|  |  |  |  |  | - ค่าอาหารว่าง 120 คน ๆ ละ 50 บาท 4 วัน | 24,000 |
|  |  |  |  |  | รวม | 693,200 |
| 5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลักและยุทธศาสตร์ - ผู้บริหารระดับสูง 4 คน - ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน | - ผู้บริหารระดับสูง 4 คน - ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน - ผอ.สำนัก/กอง 24 คน - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านแผนส่วนกลาง หน่วยงานละ 2 คน 32 คน - ผ.ส่วนแผน, ผ.ส่วนข่าว, ผ.ส่วนเทคนิค สปข.ละ 3 คน 24 คน - ปชส.ผู้แทนภาค ๆ ละ 1 คน 8 คน - เจ้าหน้าที่ สนผ. 23 คน รวม 120 คน | 13 – 16 ธันวาคม 2553 | ห้องเอนกประสงค์ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ | ร่างแผนยุทธศาสตร์ | - ค่าวิทยากร 4 คน ๆ 6 ชั่วโมงละ 2,000 บาท 4 วัน | 192,000 |
|  |  |  |  |  | - ค่าเอกสาร 120 เล่ม ๆ ละ 100 บาท | 12,000 |
|  |  |  |  |  | - ค่าเดินทาง 40 คนๆ ละ 5,000 บาท | 200,000 |
|  |  |  |  |  | - เบี้ยเลี้ยง 8 คน ๆ ละ 240 บาท 5 วัน | 9,600 |
|  |  |  |  |  | - เบี้ยเลี้ยง 32 คนๆ ละ 210 บาท 5 วัน | 33,600 |
|  |  |  |  |  | - ค่าที่พัก 40 คนๆ ละ 750 บาท 5 วัน | 150,000 |
|  |  |  |  |  | - ค่าอาหาร 120 คน ๆ ละ 150 บาท 4 วัน | 72,000 |
|  |  |  |  |  | - ค่าอาหารว่าง 120 คน ๆ ละ 50 บาท 4 วัน | 24,000 |
|  |  |  |  |  | รวม | 693,200 |
| 6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัด | - ผู้บริหารระดับสูง 4 คน - ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน - ผอ.สำนัก/กอง 24 คน - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านแผนส่วนกลาง หน่วยงานละ 2 คน 32 คน - ผ.ส่วนแผน, ผ.ส่วนข่าว, ผ.ส่วนเทคนิค สปข.ละ 3 คน 24 คน - ปชส.ผู้แทนภาค ๆ ละ 1 คน 8 คน - เจ้าหน้าที่ สนผ. 23 คน รวม 120 คน | 24 –28 ธันวาคม 2553 | ห้องเอนกประสงค์ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ | ร่างแผนยุทธศาสตร์ | - ค่าวิทยากร 4 คน ๆ 6 ชั่วโมงละ 2,000 บาท 4 วัน | 192,000 |
|  |  |  |  |  | - ค่าเอกสาร 120 เล่ม ๆ ละ 100 บาท | 12,000 |
|  |  |  |  |  | - ค่าเดินทาง 40 คนๆ ละ 5,000 บาท | 200,000 |
|  |  |  |  |  | - เบี้ยเลี้ยง 8 คน ๆ ละ 240 บาท 5 วัน | 9,600 |
|  |  |  |  |  | - เบี้ยเลี้ยง 32 คนๆ ละ 210 บาท 5 วัน | 33,600 |
|  |  |  |  |  | - ค่าที่พัก 40 คนๆ ละ 750 บาท 5 วัน | 150,000 |
|  |  |  |  |  | - ค่าอาหาร 120 คน ๆ ละ 150 บาท 4 วัน | 72,000 |
|  |  |  |  |  | - ค่าอาหารว่าง 120 คน ๆ ละ 50 บาท 4 วัน | 24,000 |
|  |  |  |  |  | รวม | 693,200 |
| 7. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ | - ผู้บริหารระดับสูง 4 คน - ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน - ผอ.สำนัก/กอง 24 คน - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านแผนส่วนกลาง หน่วยงานละ 2 คน 32 คน - ผ.ส่วนแผน, ผ.ส่วนข่าว, ผ.ส่วนเทคนิค สปข.ละ 3 คน 24 คน - ปชส.ผู้แทนภาค ๆ ละ 1 คน 8 คน - เจ้าหน้าที่ สนผ. 23 คน รวม 120 คน | 10 – 13 มกราคม 2553 | ห้องเอนกประสงค์ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ | ร่างแผนปฏิบัติการ | - ค่าวิทยากร 4 คน ๆ 6 ชั่วโมงละ 2,000 บาท 4 วัน | 192,000 |
|  |  |  |  |  | - ค่าเอกสาร 120 เล่ม ๆ ละ 100 บาท | 12,000 |
|  |  |  |  |  | - ค่าเดินทาง 40 คนๆ ละ 5,000 บาท | 200,000 |
|  |  |  |  |  | - เบี้ยเลี้ยง 8 คน ๆ ละ 240 บาท 5 วัน | 9,600 |
|  |  |  |  |  | - เบี้ยเลี้ยง 32 คนๆ ละ 210 บาท 5 วัน | 33,600 |
|  |  |  |  |  | - ค่าที่พัก 40 คนๆ ละ 750 บาท 5 วัน | 150,000 |
|  |  |  |  |  | - ค่าอาหาร 120 คน ๆ ละ 150 บาท 4 วัน | 72,000 |
|  |  |  |  |  | - ค่าอาหารว่าง 120 คน ๆ ละ 50 บาท 4 วัน | 24,000 |
|  |  |  |  |  | รวม | 693,200 |
| 8. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และการประเมินผลโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool: PART)หน่วยงาน | - ผู้บริหารระดับสูง 4 คน - ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน - ผอ.สำนัก/กอง 24 คน - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านแผนส่วนกลาง หน่วยงานละ 2 คน 32 คน - ผ.ส่วนแผน, ผ.ส่วนข่าว, ผ.ส่วนเทคนิค สปข.ละ 3 คน 24 คน - ปชส.ผู้แทนภาค ๆ ละ 1 คน 8 คน - เจ้าหน้าที่ สนผ. 23 คน รวม 120 คน | 24 – 27 มกราคม 2553 | ห้องเอนกประสงค์ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ | ร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี | - ค่าวิทยากร 4 คน ๆ 6 ชั่วโมงละ 2,000 บาท 4 วัน | 192,000 |
|  |  |  |  |  | - ค่าเอกสาร 120 เล่ม ๆ ละ 100 บาท | 12,000 |
|  |  |  |  |  | - ค่าเดินทาง 40 คนๆ ละ 5,000 บาท | 200,000 |
|  |  |  |  |  | - เบี้ยเลี้ยง 8 คน ๆ ละ 240 บาท 5 วัน | 9,600 |
|  |  |  |  |  | - เบี้ยเลี้ยง 32 คนๆ ละ 210 บาท 5 วัน | 33,600 |
|  |  |  |  |  | - ค่าที่พัก 40 คนๆ ละ 750 บาท 5 วัน | 150,000 |
|  |  |  |  |  | - ค่าอาหาร 120 คน ๆ ละ 150 บาท 4 วัน | 72,000 |
|  |  |  |  |  | - ค่าอาหารว่าง 120 คน ๆ ละ 50 บาท 4 วัน | 24,000 |
|  |  |  |  |  | รวม | 693,200 |
| 9. สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน | - ผู้บริหารระดับสูง 4 คน - ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน - ผอ.สำนัก/กอง 24 คน - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านแผนส่วนกลาง หน่วยงานละ 2 คน 32 คน - ผ.ส่วนแผน, ผ.ส่วนข่าว, ผ.ส่วนเทคนิค สปข.ละ 3 คน 24 คน - ปชส.ผู้แทนภาค ๆ ละ 1 คน 8 คน - เจ้าหน้าที่ สนผ. 23 คน รวม 120 คน | 7 กุมภาพันธ์ 2553 | ห้องเอนกประสงค์ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ | แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี | - ค่าวิทยากร 1 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 2,000 บาท | 12,000 |
|  |  |  |  |  | - ค่าเอกสาร 120 เล่ม ๆ ละ 100 บาท | 12,000 |
|  |  |  |  |  | - ค่าเดินทาง 40 คนๆ ละ 5,000 บาท | 200,000 |
|  |  |  |  |  | - เบี้ยเลี้ยง 8 คน ๆ ละ 240 บาท 3 วัน | 5,760 |
|  |  |  |  |  | - เบี้ยเลี้ยง 32 คนๆ ละ 210 บาท 3 วัน | 20,160 |
|  |  |  |  |  | - ค่าที่พัก 40 คนๆ ละ 750 บาท 3 วัน | 90,000 |
|  |  |  |  |  | - ค่าอาหาร 120 คน ๆ ละ 150 บาท 2 วัน | 36,000 |
|  |  |  |  |  | - ค่าอาหารว่าง 120 คน ๆ ละ 50 บาท 2 วัน | 12,000 |
|  |  |  |  |  | รวม | 387,920 |
| 9. เผยแพร่เอกสารยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ | ผู้บริหารและสำนัก/กอง | มีนาคม 2554 | สนผ. | - เอกสาร 250 เล่ม พร้อมซีดี 250 แผ่น | - ค่าผลิตเอกสาร 250 เล่มๆ ละ 150 บาท พร้อมซีดี | 37,500 |
|  |  |  |  |  | รวมทั้งสิ้น | 4,532,400 |

16. แผนปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

| กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | สถานที่ | ผลผลิต | ค่าใช้จ่าย (บาท) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | รายการ | จำนวนเงิน |
| 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2554 - เพื่อพิจารณากรอบวงเงินที่จะจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณของหน่วยปฏิบัติ (สำนัก/กอง) | - คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณกรมประชาสัมพันธ์ 15 คน - ทีมเลขานุการ 15 คน | 5 มกราคม 2554 | ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ | กรอบวงเงินที่จะจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี และหลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณฯ | - ค่าอาหารว่าง 30 คน ๆ ละ 25 บาท 1 มื้อ | 750 |
|  |  |  |  |  | - ค่าเอกสารประกอบการประชุม 30 เล่ม ๆ ละ 50 บาท | 1,500 |
| 2. ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2554 (Project Brief ครั้งที่ 1) | - คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณกรมประชาสัมพันธ์ 15 คน - ทีมเลขานุการ 15 คน - ผู้บริหาร สนผ. / กคล. / กพร.กปส. / กกจ. / สปช. | 11 กุมภาพันธ์ 2554 | ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ | ร่างแผนงบประมาณของหน่วยงาน | - ค่าอาหารว่าง 40 คน ๆ ละ 50 บาท | 2,000 |
|  |  |  |  |  | - ค่าเอกสารประกอบการประชุม 40 เล่ม ๆ ละ 50 บาท | 2,000 |
| 3. ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2554 (Project Brief ครั้งที่ 2) | - คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณกรมประชาสัมพันธ์ 15 คน - ทีมเลขานุการ 15 คน - ผู้บริหาร สพท. / ศสช./ กกช. / สลก. / กกร. / นตส. | 16 กุมภาพันธ์ 2554 | ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ | ร่างแผนงบประมาณของหน่วยงาน | - ค่าอาหารว่าง 40 คน ๆ ละ 50 บาท | 2,000 |
|  |  |  |  |  | - ค่าเอกสารประกอบการประชุม 40 เล่ม ๆ ละ 50 บาท | 2,000 |
| 4. ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2554 (Project Brief ครั้งที่ 3) | - คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณกรมประชาสัมพันธ์ 15 คน - ทีมเลขานุการ 15 คน - ผู้บริหารสทท. / สวท. / สนข. / สพป. / สปต. | 23 กุมภาพันธ์ 2554 | ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ | ร่างแผนงบประมาณของหน่วยงาน | - ค่าอาหารว่าง 40 คน ๆ ละ 50 บาท | 2,000 |
|  |  |  |  |  | - ค่าเอกสารประกอบการประชุม 40 เล่ม ๆ ละ 50 บาท | 2,000 |
| 5. ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5/2554 (Project Brief ครั้งที่ 4) | - คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณกรมประชาสัมพันธ์ 15 คน - ทีมเลขานุการ 15 คน - ผู้บริหาร สปข. 1 / ส.ปชส.ภาค 1 / สปข. 2 / ส.ปชส.ภาค 2 | 25 กุมภาพันธ์ 2554 | ห้องประชุม สนผ.ชั้น 5 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ (Center War room) | ร่างแผนงบประมาณของหน่วยงาน | - ค่าอาหารว่าง 30 คน ๆ ละ 25 บาท | 750 |
|  |  |  |  |  | - ค่าเอกสารประกอบการประชุม 30 เล่ม ๆ ละ 50 บาท | 1,500 |
| 6. ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2554 (Project Brief ครั้งที่ 5) | - คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณกรมประชาสัมพันธ์ 15 คน - ทีมเลขานุการ 15 คน - ผู้บริหาร สปข. 3 / ส.ปชส.ภาค 3 / สปข. 4 / ส.ปชส.ภาค 4 | 2 มีนาคม 2554 | ห้องประชุม สนผ.ชั้น 5 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ (Center War room) | ร่างแผนงบประมาณของหน่วยงาน | - ค่าอาหารว่าง 30 คน ๆ ละ 25 บาท | 750 |
|  |  |  |  |  | - ค่าเอกสารประกอบการประชุม 30 เล่ม ๆ ละ 50 บาท | 1,500 |
| 7. ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7/2554 (Project Brief ครั้งที่ 6) | - คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณกรมประชาสัมพันธ์ 15 คน - ทีมเลขานุการ 15 คน - ผู้บริหาร สปข. 5 / ส.ปชส.ภาค 5 / สปข. 6 / ส.ปชส.ภาค 6 | 4 มีนาคม 2554 | ห้องประชุม สนผ.ชั้น 5 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ (Center War room) | ร่างแผนงบประมาณของหน่วยงาน | - ค่าอาหารว่าง 30 คน ๆ ละ 25 บาท | 750 |
|  |  |  |  |  | - ค่าเอกสารประกอบการประชุม 30 เล่ม ๆ ละ 50 บาท | 1,500 |
| 8. ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8/2554 (Project Brief ครั้งที่ 7) | - คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณกรมประชาสัมพันธ์ 15 คน - ทีมเลขานุการ 15 คน - ผู้บริหาร สปข. 7 / ส.ปชส.ภาค 7 / สปข. 8 / ส.ปชส.ภาค 8 | 9 มีนาคม 2554 | ห้องประชุม สนผ.ชั้น 5 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ (Center War room) | ร่างแผนงบประมาณของหน่วยงาน | - ค่าอาหารว่าง 30 คน ๆ ละ 25 บาท | 750 |
|  |  |  |  |  | - ค่าเอกสารประกอบการประชุม 30 เล่ม ๆ ละ 50 บาท | 1,500 |
| 9. จัดประชุมเพื่อเตรียมการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 | - คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณกรมประชาสัมพันธ์ 15 คน - ผอ.สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง - ทีมเลขานุการ 15 คน | 7 กรกฎาคม 2554 | ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ | แนวทางการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ | - ค่าอาหารว่าง 40 คน ๆ ละ 25 บาท | 1,000 |
|  |  |  |  |  | - ค่าผลิตเอกสารประกอบการประชุม 40 เล่มๆ ละ 100 บาท | 4,000 |
| 10. จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 | - คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ - คณะอนุกรรมาธิการฯ - คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณกรมประชาสัมพันธ์ 15 คน - ผอ.สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง - ทีมเลขานุการ 15 คน |  | ห้องประชุม งบประมาณรัฐสภา | เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ส.ส. | - ค่าผลิตเอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ส.ส. 120 เล่ม ๆ ละ 100 บาท | 12,000 |
|  |  |  | รัฐสภา | เอกสารชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรมฯ | - ค่าผลิตเอกสารชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรมฯ 90 เล่ม ๆ ละ 100 บาท | 9,000 |
|  |  |  | รัฐสภา | เอกสารชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ฯ | - ค่าผลิตเอกสารชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ฯ 90 เล่ม ๆ ละ 60 บาท | 5,400 |
|  |  |  | รัฐสภา | เอกสารชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการคอมพิวเตอร์ฯ | - ค่าผลิตเอกสารชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการคอมพิวเตอร์ ฯ 90 เล่ม ๆ ละ 60 บาท | 5,400 |
|  |  |  | รัฐสภา | เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ส.ว. | - ค่าผลิตเอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ส.ว. 90 เล่ม ๆ ละ 80 บาท | 7,200 |
| 11. ประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 9/2554 - เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์และจัดสรรงบประมาณ | - คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณกรมประชาสัมพันธ์ 15 คน - ทีมเลขานุการ 15 คน | 10 สิงหาคม 2554 | ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ | แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์และแผนงบประมาณ | - ค่าอาหารว่าง 30 คน ๆ ละ 25 บาท 1 มื้อ | 750 |
|  |  |  |  |  | - ค่าเอกสารประกอบการประชุม 30 เล่ม ๆ ละ 50 บาท | 1,500 |
|  |  |  |  |  | รวมทั้งสิ้น | 69,500 |