PAGE  

โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554
	1.  โครงการ
            โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

	2. หน่วยงานรับผิดชอบ  (สำนัก / กอง) 
         สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์

	3. หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงมีพระปณิธานที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แพสกนิกรของพระองค์และมีพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาโดยตลอด ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรและประเทศชาติ

จากพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขมาโดยต่อเนื่อง เห็นควรที่พสกนิกรชาวไทยจะได้สำนึกและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ กรมประชาสัมพันธ์จึงได้ผลิตสื่อและกิจกรรมเผยแพร่เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งในด้านการรับความรู้ ข้อมูลข่าวสารพระราชกรณียกิจ  พระราชจริยวัตร พระมหากรุณาธิคุณ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 

	4. วัตถุประสงค์

4.1  เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพะองค์

4.2  เพื่อสร้างความตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

	5. เนื้อหาในการประชาสัมพันธ์  (สำหรับโครงการประชาสัมพันธ์)

- พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ พระราชจริยวัตร และพระราชดำริที่ทรงคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย

- เผยแพร่กิจกรรมที่กระตุ้นและสร้างความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และบรมวงศานุวงศ์
	6. ผลผลิตระดับกรม  :  ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ
กิจกรรมหลัก 1  การพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน 





(โครงการ Flagship)
(กิจกรรมหลัก 2 การเป็นที่ปรึกษาและดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ

	7. ระยะเวลาดำเนินการ

          ปีงบประมาณ  2554
	8. วงเงินงบประมาณรวม (บาท)
10,500,000 บาท (สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)


	9. ผลผลิตโครงการ

	ชื่อผลผลิต
	กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุกลุ่ม เป้าหมาย             และจำนวน)
	จำนวนผลผลิต /
งบประมาณ
	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ

	
	
	
	ต.ค.53
	พ.ย.53
	ธ.ค.53
	ม.ค.54
	ก.พ.54
	มี.ค.54
	เม.ย.54
	พ.ค.54
	มิ.ย.54
	ก.ค.54
	ส.ค.54
	ก.ย.54

	โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
	- ประชาชนวัยทำงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
- นักเรียนมัธยมศึกษา  นักศึกษาในส่วนกลางและภูมิภาค
	จำนวนผลผลิต 
1 ครั้ง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	งบประมาณ  10,500,000 บาท
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	หมวด
	ต.ค.53
	พ.ย.53
	ธ.ค.53
	ม.ค.54
	ก.พ.54
	มี.ค.54
	เม.ย.54
	พ.ค.54
	มิ.ย.54
	ก.ค.54
	ส.ค.54
	ก.ย.54
	รวม

	
	งบบุคลากร
	--------------------------------------------------------- สำนัก / กอง ไม่ต้องกรอก ----------------------------------------------------------


	
	งบดำเนินงาน
	--------------------------------------------------------- 10,500,000 บาท ---------------------------------------------------------------------

	
	งบลงทุน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	งบอุดหนุน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ  

	

	ชื่อกิจกรรม
	กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุจำนวน)
	ผลผลิต /
งบประมาณ
	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ

	
	
	
	ต.ค.53
	พ.ย.53
	ธ.ค.53
	ม.ค.54
	ก.พ.54
	มี.ค.54
	เม.ย.54
	พ.ค.54
	มิ.ย.54
	ก.ค.54
	ส.ค.54
	ก.ย.54
	หน่วยงาน
	ผู้รับ
ผิดชอบ

	สื่อวิทยุ
1. รายการตามรอยพระบาทยาตรา
	
	1 ครั้ง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สปข.1-8
สวท.
	

	
	
	งบประมาณ

สปข.1-8
800,000 บาท
สวท.
100,000 บาท
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	สื่อโทรทัศน์
2. รายการสมเด็จพระยุพราชสู่ชุมชน

	
	12 ตอน

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สปข.1-8
สทท.
	

	
	
	งบประมาณ
สปข.1 - 8

180,000 บาท
สทท.
20,000 บาท
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ  

	ชื่อกิจกรรม
	กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุจำนวน)
	ผลผลิต /
งบประมาณ
	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ

	
	
	
	ต.ค.53
	พ.ย.53
	ธ.ค.53
	ม.ค.54
	ก.พ.54
	มี.ค.54
	เม.ย.54
	พ.ค.54
	มิ.ย.54
	ก.ค.54
	ส.ค.54
	ก.ย.54
	หน่วยงาน
	ผู้รับ
ผิดชอบ

	3. รายการถวายพระพร
	
	2 ครั้ง
20 ตอน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สปข.1-8
สทท.
	

	
	
	งบประมาณ
สปข.1-8
560,000 บาท
สทท.
70,000 บาท
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. รายการตามรอยพระบาทยาตรา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สทท.

(สำหรับสปข.1-8 ใช้งบเดียวกับสื่อวิทยุ)
	

	
	
	งบประมาณ
100,000.-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ  

	ชื่อกิจกรรม
	กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุจำนวน)
	ผลผลิต /
งบประมาณ
	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ

	
	
	
	ต.ค.53
	พ.ย.53
	ธ.ค.53
	ม.ค.54
	ก.พ.54
	มี.ค.54
	เม.ย.54
	พ.ค.54
	มิ.ย.54
	ก.ค.54
	ส.ค.54
	ก.ย.54
	หน่วยงาน
	ผู้รับ
ผิดชอบ

	สื่อกิจกรรม
5. จัดนิทรรศการตามรอยพระบาทยาตรา 84 พรรษามหาราชัน และการใช้ภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติ

	
	41 ครั้ง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สปข.1-8
สพป. 
	

	
	
	งบประมาณ
สปข.1-8
4,225,000บาท
สพป.
2,150,000บาท
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ  

	ชื่อกิจกรรม
	กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุจำนวน)
	ผลผลิต /
งบประมาณ
	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ

	
	
	
	ต.ค.53
	พ.ย.53
	ธ.ค.53
	ม.ค.54
	ก.พ.54
	มี.ค.54
	เม.ย.54
	พ.ค.54
	มิ.ย.54
	ก.ค.54
	ส.ค.54
	ก.ย.54
	หน่วยงาน
	ผู้รับ
ผิดชอบ

	6. ประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่ทาง สวท.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
	
	1 ครั้ง

งบประมาณ
70,000 บาท


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สวท. 

	


	10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ  

	ชื่อกิจกรรม
	กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุจำนวน)
	ผลผลิต /
งบประมาณ
	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ

	
	
	
	ต.ค.53
	พ.ย.53
	ธ.ค.53
	ม.ค.54
	ก.พ.54
	มี.ค.54
	เม.ย.54
	พ.ค.54
	มิ.ย.54
	ก.ค.54
	ส.ค.54
	ก.ย.54
	หน่วยงาน
	ผู้รับ
ผิดชอบ

	7. การเสวนา
การใช้ภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติ
	
	1 ครั้ง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กกช.
	

	
	
	งบประมาณ
200,000 บาท


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	สื่อสิ่งพิมพ์
8. ผลิตหนังสือเฉลิมพระเกียรติบทเพลงสังคีตสัมพันธ์เทิดไท้องค์ราชัน
	
	3,000 เล่ม
งบประมาณ
800,000 บาท

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สวท. 
	


	10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ  

	ชื่อกิจกรรม
	กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุจำนวน)
	ผลผลิต /
งบประมาณ
	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ

	
	
	
	ต.ค.53
	พ.ย.53
	ธ.ค.53
	ม.ค.54
	ก.พ.54
	มี.ค.54
	เม.ย.54
	พ.ค.54
	มิ.ย.54
	ก.ค.54
	ส.ค.54
	ก.ย.54
	หน่วยงาน
	ผู้รับ
ผิดชอบ

	สื่ออื่นๆ
9.ปฏิทินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัด
	
	22,500 ชุด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ส.ปชส. 

	

	
	
	งบประมาณ
1,125,000 บาท
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.จัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งของ กปส. และ สื่ออื่นๆ เพื่อขยายผลไปสู่ประชาชน
	สื่อทั่วไป
	24 เรื่อง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สนข.
	

	
	
	งบประมาณ
100,000 บาท
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	11.  - ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (ผลลัพธ์)  :  ร้อยละ 88  ของกรมประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เปิดรับสื่อและเข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
         ผลลัพธ์โครงการ

12.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   :  ประชาชนมีส่วนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ตลอด 
                                                        เทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์

	13.  ผู้รับผิดชอบโครงการ (ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์)
        - ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก  นางอัตถจินดา  อินทรทัต               โทรศัพท์  02-618-2323  ต่อ  1514 
        - ชื่อผู้รับผิดชอบร่วม 1)  นายณรงค์  หลักกำจร                 โทรศัพท์  02-618-2323  ต่อ  1519
                                          2)     นางสาวดวงแก้ว  เลิศรัตนรังสี    โทรศัพท์..02-618-2323.ต่อ  1519
                                          3)  นางพิชญา   นิลมณี.                     โทรศัพท์  02-618-2323 ต่อ  1519                                                                                                                                                                                                   
                                          4)  นางพรรณเพ็ณ   กองกันทะ         โทรศัพท์   02-618-2323 ต่อ 1518                                                                                                                                                                                                                                    

                                          5)  นางสาวสุกัญญา  ติณสุวรรณ.      โทรศัพท์  02-618-2323 ต่อ  1519


แบบแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ
โครงการ             (ระบุชื่อโครงการ)            
      .
	งบรายจ่าย  -  รายการ
	ข้อเสนองบประมาณ
ปี  2554

	2. งบดำเนินงาน
	

	    2.1    ค่าตอบแทน
	

	             (1) ค่าเช่าบ้าน
	

	(2) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น
	

	(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
	

	(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำ
	

	(5) ค่าตอบแทนบุคลากรที่มีความรู้ภาษาชนเผ่า
	

	(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
	

	(7) ค่าอาหารทำการนอกเวลา
	

	(8) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
	

	(9) ค่าตอบแทนการแสดงบรรเลง
	

	(10) ค่าตอบแทนอื่น (ระบุ)
	

	2.2    ค่าใช้สอย
	

	(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน 
	

	(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ
	

	(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
	

	(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  
	

	(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
	

	(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
	

	(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
	

	(8) ค่ารับรองและพิธีการ
	

	(9) ค่าภาษีและธรรมเนียม 
	

	(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  
	

	(11) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ของรัฐ
	

	(12) ค่าของขวัญ ของรางวัล
	

	(13) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
	

	(14) ค่าบูชากัณฑ์เทศน์และพิธีสงฆ์
	

	(15) ค่าซื้อบริการข่าวต่างประเทศ
	

	(16) ค่าเช่าบริการอุปกรณ์และคู่สาย
	

	(17) ค่าใช้สอยอื่น (ระบุ)
	

	งบรายจ่าย  -  รายการ
	ข้อเสนองบประมาณ
ปี  2554

	2.3     ค่าวัสดุ
	

	(1) วัสดุสำนักงาน
	

	(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	

	(3) วัสดุก่อสร้าง
	

	(4) วัสดุงานบ้านงานครัว
	

	(5) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
	

	(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	

	(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา
	

	(8) วัสดุคอมพิวเตอร์
	

	(9) วัสดุเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
	

	  (10) ค่าวัสดุอื่น (ระบุ)
	

	   2.4    ค่าสาธารณูปโภค
	

	 (1) ค่าโทรศัพท์
	

	 (2) ค่าน้ำประปา
	

	 (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข
	

	 (4) ค่าไฟฟ้า
	

	 (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
	

	
	

	รวมเงินทั้งสิ้น
	


	งบรายจ่าย  -  รายการ
	ข้อเสนองบประมาณ
ปี  2554

	3. งบลงทุน
	

	3.1.1   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	

	 
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	     3.1.2   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	       3.1.3 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	รวมเงินทั้งสิ้น
	


	งบรายจ่าย  -  รายการ
	ข้อเสนองบประมาณ
ปี  2554

	4. งบเงินอุดหนุน
	

	4.1   เงินอุดหนุนทั่วไป
	

	   1. ค่าบำรุงสมาชิก ABU
	

	   2. ค่าบำรุงสมาชิก  Sport  Fund  ของ  ABU 
	

	   3. ค่าบำรุงสมาชิก  AIBD
	

	   4. ค่าบำรุงสมาชิก AMIC
	

	   5. ค่าธรรมเนียมสมาชิก  IASA
	

	   6. ค่าบำรุงสมาชิก  SEAPAVAA
	

	
	                                           

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	รวมเงินทั้งสิ้น
	


	งบรายจ่าย  -  รายการ
	ข้อเสนองบประมาณ
ปี  2554

	5. งบรายจ่ายอื่น
	

	  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	                                           

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	รวมเงินทั้งสิ้น
	


หน้า 7 

