รายละเอียดโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทย

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554

โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทย

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554

| 1. โครงการ โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทย | 2. หน่วยงานรับผิดชอบ (สำนัก / กอง) สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ |
| --- | --- |
| 3. หลักการและเหตุผล ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบกับปัญหาทางการเมืองภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง เกิดการแตกแยกทางความคิดของคนในชาติ กอปรกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่สร้างความเดือนร้อนแก่ประชาชน ปัญหาดังกล่าวล้วนส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของรัฐบาลและความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภายในประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ขยายผลการดำเนินการนโยบายของภาครัฐในด้านการเมือง ความเสมอภาค ความปลอดภัย ไปสู่ประชาชนไทยทั่วประเทศ | 4. วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องการเมือง ความเสมอภาคทางสิทธิมนุษยชนให้ประชาชนทั่วประเทศรับรู้และเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ |
| 5. เนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ (สำหรับโครงการประชาสัมพันธ์) การดำเนินการต่าง ๆ ของภาคราชการ เอกชนและองค์กรอิสระเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนรับรู้ถึงการดำเนินงานนโยบายของภาครัฐความเสมอทางการเมือง และสิทธิมนุษยชน การผลิตแรงงานฝีมือ ตลอดจนการเคลื่อนไหวในภาพบวกด้านตลาดการท่องเที่ยวของประเทศ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกที่ดี เข้าใจในสถานการณ์ของประเทศโดยแท้จริง อันนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นของประเทศ | 6. ผลผลิตระดับกรม : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ กิจกรรมหลัก 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน (โครงการ Flagship) กิจกรรมหลัก 2 การเป็นที่ปรึกษาและดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ |
| 7. ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2554 | 8. วงเงินงบประมาณรวม (บาท) 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) |

| 9. ผลผลิตโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อผลผลิต | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุกลุ่ม เป้าหมาย และจำนวน) | จำนวนผลผลิต / งบประมาณ | ###### เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต.ค.53 |  | พ.ย.53 |  | ธ.ค.53 |  | ม.ค.54 |  | ก.พ.54 |  | มี.ค.54 |  | เม.ย.54 |  | พ.ค.54 |  | มิ.ย.54 |  |  | ก.ค.54 |  | ส.ค.54 |  | ก.ย.54 |
| โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทย | ประชาชน ทั่วไป | 1 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | งบประมาณ 5,000,000 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | หมวด | ต.ค.53 | พ.ย.53 |  | ธ.ค.53 |  | ม.ค.54 |  | ก.พ.54 |  | มี.ค.54 |  | เม.ย.54 |  | พ.ค.54 |  | มิ.ย.54 |  | ก.ค.54 | ส.ค.54 |  | ก.ย.54 |  | รวม |  |
|  |  | งบบุคลากร | --------------------------------------------------------- สำนัก / กอง ไม่ต้องกรอก ---------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | งบดำเนินงาน | ------------------------------------------------------------- 5,000,000 บาท ------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | งบลงทุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | งบอุดหนุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | งบรายจ่ายอื่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน) | ผลผลิต / งบประมาณ | ###### เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต.ค.53 | พ.ย.53 | ธ.ค.53 | ม.ค.54 | ก.พ.54 | มี.ค.54 | เม.ย.54 | พ.ค.54 | มิ.ย.54 | ก.ค.54 | ส.ค.54 | ก.ย.54 | ##### หน่วยงาน | ##### ผู้รับผิดชอบ |
| 1. ผลิตและถ่ายทอดรายการสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์ | ประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป | 52 ตอน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สทท. |  |
|  |  | งบประมาณ 3,000,000 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน) | ผลผลิต / งบประมาณ | ###### เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต.ค.53 | พ.ย.53 | ธ.ค.53 | ม.ค.54 | ก.พ.54 | มี.ค.54 | เม.ย.54 | พ.ค.54 | มิ.ย.54 | ก.ค.54 | ส.ค.54 | ก.ย.54 | ##### หน่วยงาน | ##### ผู้รับผิดชอบ |
| 2. - ผลิตและเผยแพร่ สกู๊ปข่าว - ผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น - ผลิตและเผยแพร่เผยแพร่ สปอต | ประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป | 40 ตอน 20 ตอน 5 สปอต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สวท. ส่วนกลาง |  |
|  |  | งบประมาณ270,000 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน) | ผลผลิต / งบประมาณ | ###### เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต.ค.53 | พ.ย.53 | ธ.ค.53 | ม.ค.54 | ก.พ.54 | มี.ค.54 | เม.ย.54 | พ.ค.54 | มิ.ย.54 | ก.ค.54 | ส.ค.54 | ก.ย.54 | ##### หน่วยงาน | ##### ผู้รับผิดชอบ |
| 3. ผลผลิตบท ความรายงาพิเศษจากรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯอภิสิทธิ์เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ htt:/thain ws.prd.go. th (ไทย/อังกฤษ) | ประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป | 52 เรื่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สนข. |  |
|  |  | งบประมาณ50,000 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน) | ผลผลิต / งบประมาณ | ###### เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต.ค.53 | พ.ย.53 | ธ.ค.53 | ม.ค.54 | ก.พ.54 | มี.ค.54 | เม.ย.54 | พ.ค.54 | มิ.ย.54 | ก.ค.54 | ส.ค.54 | ก.ย.54 | ##### หน่วยงาน | ##### ผู้รับผิดชอบ |
| 4. - ผลิตและเผยแพร่ - เสียงจากประชาชน (ขยายผลรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯอภิสิทธิ์) | ประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปในเขตพื้นที่ | วิทยุ 40 ตอน / สถานี โทรทัศน์ 40 ตอน / สถานี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สปข.1-8สวท. ภูมิภาค สทท. ภูมิภาค |  |
|  |  | งบประมาณ1,680,000บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11. - ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (ผลลัพธ์) : ร้อยละ 88 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้และเข้าใจเนื้อหาประเด็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทย ผลลัพธ์โครงการ : ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น 12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ประชาชนทั้งในและต่างประเทศรับรู้และเข้าใจในนโยบายด้านการเมือง รวมทั้ง ความเสมอภาคเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เป็นอย่างดี 2. ประชาชนทราบเกี่ยวกับความพร้อมของประเทศไทยในด้านต่างๆ อาทิ การลงทุน การท่องเที่ยว ความปลอดภัย 3. มีนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมลงทุนในประเทศเพิ่มมากขึ้น

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ (ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์) - ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก นางอัตถจินดา อินทรทัต โทรศัพท์ 02-618-2323 ต่อ 1514 - ชื่อผู้รับผิดชอบร่วม 1) นายณรงค์ หลักกำจร โทรศัพท์ 02-618-2323 ต่อ 1519 2) นางสาวดวงแก้ว เลิศรัตนรังสี โทรศัพท์..02-618-2323.ต่อ 1519 3) นางพิชญา นิลมณี. โทรศัพท์ 02-618-2323 ต่อ 1519 4) นางพรรณเพ็ณ กองกันทะ โทรศัพท์ 02-618-2323 ต่อ 1518 5) นางสาวสุกัญญา ติณสุวรรณ. โทรศัพท์ 02-618-2323 ต่อ 1519

แบบแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ

## โครงการ             (ระบุชื่อโครงการ)            	      .

| # งบรายจ่าย - รายการ | ข้อเสนองบประมาณ ปี 2554 |
| --- | --- |
| 2. งบดำเนินงาน |  |
| 2.1 ค่าตอบแทน |  |
| (1) ค่าเช่าบ้าน |  |
| (2) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น |  |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ |  |
| (4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำ |  |
| (5) ค่าตอบแทนบุคลากรที่มีความรู้ภาษาชนเผ่า |  |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ |  |
| (7) ค่าอาหารทำการนอกเวลา |  |
| (8) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ |  |
| (9) ค่าตอบแทนการแสดงบรรเลง |  |
| (10) ค่าตอบแทนอื่น (ระบุ) |  |
| 2.2 ค่าใช้สอย |  |
| (1) ค่าเช่าทรัพย์สิน |  |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ |  |
| (3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง |  |
| (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ |  |
| (5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง |  |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ |  |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม |  |
| (8) ค่ารับรองและพิธีการ |  |
| (9) ค่าภาษีและธรรมเนียม |  |
| (10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม |  |
| (11) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ของรัฐ |  |
| (12) ค่าของขวัญ ของรางวัล |  |
| (13) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ |  |
| (14) ค่าบูชากัณฑ์เทศน์และพิธีสงฆ์ |  |
| (15) ค่าซื้อบริการข่าวต่างประเทศ |  |
| (16) ค่าเช่าบริการอุปกรณ์และคู่สาย |  |
| (17) ค่าใช้สอยอื่น (ระบุ) |  |

| # งบรายจ่าย - รายการ | ข้อเสนองบประมาณ ปี 2554 |
| --- | --- |
| 2.3 ค่าวัสดุ |  |
| (1) วัสดุสำนักงาน |  |
| (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  |
| (3) วัสดุก่อสร้าง |  |
| (4) วัสดุงานบ้านงานครัว |  |
| (5) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ |  |
| (6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ |  |
| (7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา |  |
| (8) วัสดุคอมพิวเตอร์ |  |
| (9) วัสดุเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า |  |
| (10) ค่าวัสดุอื่น (ระบุ) |  |
| 2.4 ค่าสาธารณูปโภค |  |
| (1) ค่าโทรศัพท์ |  |
| (2) ค่าน้ำประปา |  |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข |  |
| (4) ค่าไฟฟ้า |  |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |

| # งบรายจ่าย - รายการ | ข้อเสนองบประมาณ ปี 2554 |
| --- | --- |
| 3. งบลงทุน |  |
| 3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  |
| 3.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ |  |
| 3.1.3 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |

| # งบรายจ่าย - รายการ | ข้อเสนองบประมาณ ปี 2554 |
| --- | --- |
| 4. งบเงินอุดหนุน |  |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป |  |
| 1. ค่าบำรุงสมาชิก ABU |  |
| 2. ค่าบำรุงสมาชิก Sport Fund ของ ABU |  |
| 3. ค่าบำรุงสมาชิก AIBD |  |
| 4. ค่าบำรุงสมาชิก AMIC |  |
| 5. ค่าธรรมเนียมสมาชิก IASA |  |
| 6. ค่าบำรุงสมาชิก SEAPAVAA |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |

| # งบรายจ่าย - รายการ | ข้อเสนองบประมาณ ปี 2554 |
| --- | --- |
| 5. งบรายจ่ายอื่น |  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |