PAGE  

แบบฟอร์มการกรอกรายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ  2555   
	1.  โครงการ
             โครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย

	2. หน่วยงานรับผิดชอบ (สำนัก/กอง)
   หน่วยบริหารจัดการ : สนผ.  
   หน่วยปฏิบัติ : สพป. สปต. ศสช. สทท. สวท. สนข. สปข.๑-๘ และ ส.ปชส.  

	3.  หลักการและเหตุผล  
          ศาสนาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของทุกคน แต่ปัจจุบันคนในสังคมมีความเข้าใจในหลักคำสอนของศาสนาอย่างไม่ถูกต้อง ทำให้ขาดศีลธรรมอันดีงามอันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสงบสุขในสังคม ดังนั้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการศาสนาอย่างถูกต้องแก่ประชาชนจะเป็นการสร้างเสริมการดำรงคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม 
          กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ              ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ภายใต้ “โครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย” โดยใช้สื่อหลักประกอบด้วย วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง รวมถึง สื่อกิจกรรม สารสนเทศ และสื่อเครือข่าย เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
	4. วัตถุประสงค์   

เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักคำสอนศาสนาที่ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการดำรงชีวิตและนำสังคมสู่ความสันติสุข


	5.  เนื้อหาในการประชาสัมพันธ์  (สำหรับโครงการประชาสัมพันธ์)
          หลักคำสอนของศาสนาพุทธและอิสลามที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม และจริยธรรม

	6. ผลผลิตระดับกรม  :  ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ
( กิจกรรมหลัก 2  พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

	7. ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม  2554 – 30 กันยายน  2555

	8. วงเงินงบประมาณรวม (บาท)
     จำนวนเงิน    5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน )


	9. ผลผลิตโครงการหลัก

	ชื่อผลผลิต
	กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุกลุ่ม เป้าหมาย             และจำนวน)
	จำนวนผลผลิต /
งบประมาณ
	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ

	
	
	
	ต.ค.54
	พ.ย.54
	ธ.ค.54
	ม.ค.55
	ก.พ.55
	มี.ค.55
	เม.ย.55
	พ.ค.55
	มิ.ย.55
	ก.ค.55
	ส.ค.55
	ก.ย.55

	ข้อมูลข่าวสารหลักคำสอนของศาสนาพุทธและอิสลามที่ถูกต้องที่เผยแพร่ทางสื่อกรมประชาสัมพันธ์

	๑.-ประชาชนที่นับถิอศาสนาอิสลามในพื้นที่ 5 จชต. จำนวน.....คน

๒.ประชาชนนอกพื้นที5จชต. 60,999,539 คน


	ข้อมูลข่าวสารหลักคำสอนของศาสนาฯ จำนวน..........ครั้ง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	งบประมาณ  (บาท)
5,000,000 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	หมวด
	ต.ค.54
	พ.ย.54
	ธ.ค.54
	ม.ค.55
	ก.พ.55
	มี.ค.55
	เม.ย.55
	พ.ค.55
	มิ.ย.55
	ก.ค.55
	ส.ค.55
	ก.ย.55
	รวม

	
	งบบุคลากร
	--------------------------------------------------------- สำนัก / กอง ไม่ต้องกรอก ---------------------------------------------------------------

	
	งบดำเนินงาน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	งบลงทุน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	งบอุดหนุน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	งบรายจ่ายอื่น
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ  

	ชื่อกิจกรรม
	กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุจำนวน)
	ผลผลิต /
งบประมาณ
	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ

	
	
	
	

	
	
	
	ต.ค.54
	พ.ย.54
	ธ.ค.54
	ม.ค.55
	ก.พ.55
	มี.ค.55
	เม.ย.55
	พ.ค.55
	มิ.ย.55
	ก.ค.55
	ส.ค.55
	ก.ย.55
	หน่วยงาน 

	ผู้รับผิดชอบ


	สื่อวิทยุโทรทัศน์

	๑.ผลิตและเผยแพร่รายการ
“คนครองธรรม” 
(ความยาว ๓๐ นาที) 

	๑.ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ 5 จชต. 

๒.ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ๗ จังหวัด ภาคใต้ตอนล่าง

	รายการ
“คนครองธรรม” 
จำนวน ๔๐ ตอน/๑๒๐ ครั้ง/๓,๖๐๐ นาที

	 ๓/๙/๒๗๐ นาที
	๓/๙/๒๗๐ นาที
	๓/๙/๒๗๐ นาที
	๓/๙/๒๗๐ นาที
	๓/๙/๒๗๐ นาที
	๓/๙/๒๗๐ นาที
	๓/๙/๒๗๐ นาที
	๓/๙/๒๗๐ นาที
	๔/๑๒/๓๖๐ นาที
	๔/๑๒/๓๖๐ นาที
	๔/๑๒/๓๖๐ นาที
	๔/๑๒/๓๖๐ นาที
	สปข.๖(สทท. 
๓ สถานี) สขร.(ดาวเทียม)
	ผอ.สปข.๖

	
	
	  ๘๐๐,๐๐๐ บาท(ตอนละ ๒๐,๐๐๐ บาท)

	๖๐,๐๐๐
	๖๐,๐๐๐
	๖๐,๐๐๐
	๖๐,๐๐๐
	๖๐,๐๐๐
	๖๐,๐๐๐
	๖๐,๐๐๐
	๖๐,๐๐๐
	๘๐,๐๐๐
	๘๐,๐๐๐
	๘๐,๐๐๐
	๘๐,๐๐๐
	-
	

	๒.ผลิตและเผยแพร่ละครสั้น (ซีรีย์ )

(ความยาว    ๓-๕ นาที)
(สำเนาเผยแพร่ สทท.
สปข.๑-๘

	
	 ละครสั้น (ซีรีย์ )
จำนวน ๒๐ ตอน/๑๘๐ ครั้ง/.........นาที
	๑/๙/.....
	๑/๙/.....
	๑/๙/.....
	๑/๙/.....
	๒/๑๘/.....
	๒/๑๘/.....
	๒/๑๘/.....
	๒/๑๘/.....
	๒/๑๘/.....
	๒/๑๘/.....
	๒/๑๘/.....
	๒/๑๘/.....
	สทท.กทม.
สปข.๑-๘(สทท.)

	ผอ.สทท.
ผอ.สปข.๑-๘

	
	
	๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท-
	๑๐,๐๐๐
	๑๐,๐๐๐
	๑๐,๐๐๐
	๑๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	
	


	10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ  

	ชื่อกิจกรรม
	กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุจำนวน)
	ผลผลิต /
งบประมาณ
	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ

	
	
	
	

	
	
	
	ต.ค.54
	พ.ย.54
	ธ.ค.54
	ม.ค.55
	ก.พ.55
	มี.ค.55
	เม.ย.55
	พ.ค.55
	มิ.ย.55
	ก.ค.55
	ส.ค.55
	ก.ย.55
	หน่วยงาน 

	ผู้รับผิดชอบ


	สื่อวิทยุกระจายเสียง

	๓.ผลิตและเผยแพร่รายการ
”คนครองธรรม”
(ความยาว ๓๐ นาที)

	
	 รายการ
”คนครองธรรม”
 จำนวน ๔6๘  ตอน/๑๓,๔๔๐ นาที
 (๑ ตอน/สัปดาห์)
	๓๖/๑,๐๘๐
	๓๖/๑,๐๘๐
	๓๖/๑,๐๘๐
	๓๖/๑,๐๘๐
	๓๖/๑,๐๘๐
	๓๖/๑,๐๘๐
	๓๖/๑,๐๘๐
	๓๖/๑,๐๘๐
	๔๐/๑,๒๐๐
	๔๐/๑,๒๐๐
	๔๐/๑,๒๐๐
	๔๐/๑,๒๐๐
	สวท.สปข.๖(๙ สถานีละ ๕๒ ครั้ง)

	ผอ.สปข.๖

	
	
	๕๖๑,๖๐๐ บาท(ตอน 1,200 บาท)
	๔๓,๒๐๐
	๔๓,๒๐๐
	๔๓,๒๐๐
	๔๓,๒๐๐
	๔๓,๒๐๐
	๔๓,๒๐๐
	๔๓,๒๐๐
	๔๓,๒๐๐
	๔๘,๐๐๐
	๔๘,๐๐๐
	๔๘,๐๐๐
	๔๘,๐๐๐
	
	

	๔.ผลิตและเผยแพร่รายการปกิณกะ 
(ความยาว ๕ นาที)
( สปข.6 ผลิตและเผยแพร่พร้อมสำเนาส่งเผยแพร่ทาง สวท.กทม. สวท.สวศ สปข.๑-๘ จำนวน ๘๔สถานี
	
	 รายการปกิณกะ 
จำนวน  

4๐ ตอน/ 3,360 ครั้ง/16800 นาที
  (๑ ครั้ง/เดือน) 

	-
	-
	4/336/ ๑,680 นาที
	4/336/ ๑,680 นาที
	4/336/ ๑,680 นาที
	4/336/ ๑,680 นาที
	4/336/ ๑,680 นาที
	4/336/ ๑,680 นาที
	4/336/ ๑,680 นาที
	4/336/ ๑,680 นาที
	4/336/ ๑,680 นาที
	4/336/ ๑,680 นาที
	สปข.6 (เผยแพร่ทาง สวท. กทม. และสวท. สวศ. 
สปข.๑-๘)
	ผอ.สวท.
ผอ.สปข.๑-๘



	
	
	๔๓๘,๔๐๐ บาท
	-
	-
	๔๓,๘๔๐
	๔๓,๘๔๐
	๔๓,๘๔๐
	๔๓,๘๔๐
	๔๓,๘๔๐
	๔๓,๘๔๐
	๔๓,๘๔๐
	๔๓,๘๔๐
	๔๓,๘๔๐
	๔๓,๘๔๐
	
	


	10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ  

	ชื่อกิจกรรม
	กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุจำนวน)
	ผลผลิต /
งบประมาณ
	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ

	
	
	
	

	
	
	
	ต.ค.54
	พ.ย.54
	ธ.ค.54
	ม.ค.55
	ก.พ.55
	มี.ค.55
	เม.ย.55
	พ.ค.55
	มิ.ย.55
	ก.ค.55
	ส.ค.55
	ก.ย.55
	หน่วยงาน 

	ผู้รับผิดชอบ


	สื่อกิจกรรม

	๕.อบรม
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย ๕ จังหวัดชายแดนใต้

	ผู้ปฎิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๖๐๐ คน 

	      ๕ ครั้ง
(ครั้งละ ๑2๐ คน)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ส.ปชส. 5 จชต.
	ปชส.ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และ สตูล

	
	
	1,100,000 บาท
(ครั้งละ ๒2๐,๐๐๐ บาท)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๖.จัดเวทีเสวนาเยาวชน “คนครองธรรม”

(สขร.
สทท.สงขลา

บันทึกเทป/สขร.ตัดต่อ สวท.๕ จชต.
	1. เยาวชนที่เข้าร่วมเวทีเสวนาในพื้นที่ ๕ จชต.จำนวน 300 คน
2.ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่เปิดรับสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์ของ สปข.๖ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ คน
	เวทีเสวนาเยาวชน จำนวน ๑ ครั้ง
(ผลิต/เผยแพร่
3/6 ครั้ง)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สขร.
สทท.สงขลา
สวท.๕ จชต.
	ผอ.สปข.๖

	
	
	5๐๐,๐๐๐ บาท
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ  

	ชื่อกิจกรรม
	กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุจำนวน)
	ผลผลิต /
งบประมาณ
	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ

	
	
	
	

	
	
	
	ต.ค.54
	พ.ย.54
	ธ.ค.54
	ม.ค.55
	ก.พ.55
	มี.ค.55
	เม.ย.55
	พ.ค.55
	มิ.ย.55
	ก.ค.55
	ส.ค.55
	ก.ย.55
	หน่วยงาน 

	ผู้รับผิดชอบ


	๗.จัดค่ายเยาวชนไทย พุทธ มุสลิม สร้างสรรค์สังคมสันติสุข

	เยาวชนไทย พุทธ มุสลิม ระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 150 คน
	ค่ายเยาวชน จำนวน 3 ครั้ง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ส.ปชส. ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
	ปชส.ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส

	
	
	400,000 บาท

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (ผลลัพธ์)

              ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารหลักคำสอนของศาสนาพุทธและอิสลาม และมีความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕


	12.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
            ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารหลักคำสอนของศาสนาพุทธและอิสลาม ที่กรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อ และนำไปเป็นแนวปฏิบัติในการดำรงชีวิต นำพาสังคมสู่ความสันติสุข


	13.  ผู้รับผิดชอบโครงการ (ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์)
        - ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก     .....ผชช.เฉพาะด้านวิชาการประชาสัมพันธ์ หรือ ตามที่ อปส. มอบหมาย.........โทรศัพท์ ....๐๒-๖๑๘๒๓๒๓ ต่อ ๑๕๐๗..............      
        - ชื่อผู้รับผิดชอบร่วม 3) .........................สทท...........................  โทรศัพท์ ............................................
                                    ๔) .........................สวท. .......................... โทรศัพท์ ............................................
                                    ๕) .........................สปข.๑-๘.................... .โทรศัพท์ ............................................
                                    ๖) ......................ส.ปชส. สงขลา................ โทรศัพท์ ............................................
                                    ๗) .......................ส.ปชส. ยะลา.................โทรศัพท์ ............................................
                                    ๘) ......................ส.ปชส. ปัตตานี...............โทรศัพท์ ............................................
                                    ๘) ......................ส.ปชส. นราธิวาส............โทรศัพท์ ............................................
                                    ๘) ......................ส.ปชส. สตูล....................โทรศัพท์ ............................................



PAGE  
๔

