แบบฟอร์มการกรอกรายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ  2555

| 1. โครงการ โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยด้านนโยบายและ การดำเนินงานของรัฐบาลตามแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. หน่วยงานรับผิดชอบ (สำนัก/กอง) หน่วยบริหารจัดการ : สนผ. หน่วยปฏิบัติ : สปต. สทท. สวท. สนข. และ สปข.๑-๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. หลักการและเหตุผล รัฐบาลปัจจุบันกำหนดให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นนโยบายเร่งด่วนโดยกำหนดเป้าหมาย“จะเร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”ควบคู่ไปกับการขจัดปัญหาความยากจน ยาเสพติด และอิทธิพลอำนาจมืด โดยน้อมนำกระแส พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธี เน้นการส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนกับประชาชนในพื้นที่ กรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ มีหน้าที่ใน การสื่อสารนโยบายสำคัญดังกล่าวข้างต้นเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง อันเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย ดังนั้นจึงได้กำหนดแผนการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อผสมผสานเพื่อรองรับนโยบายเร่งด่วนดังกล่าว |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. วัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนโยบาย และข่าวสาร การดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ และเข้าใจ อันนำสู่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. เนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ (สำหรับโครงการประชาสัมพันธ์) นโยบายและข่าวสารการดำเนินงานของรัฐบาลตามแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการส่งเสริมกิจการฮัจญ์ไทย และเดือนรอมาฎอน (เดือนถือศีลอด) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. ผลผลิตระดับกรม : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ  กิจกรรมหลัก 2 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. วงเงินงบประมาณรวม (บาท) จำนวนเงิน 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ผลผลิตโครงการหลัก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ชื่อผลผลิต | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุกลุ่ม เป้าหมาย และจำนวน) | จำนวนผลผลิต / งบประมาณ | ###### เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต.ค.54 |  |  | พ.ย.54 |  | ธ.ค.54 |  |  | ม.ค.55 |  | ก.พ.55 |  | มี.ค.55 |  | เม.ย.55 |  | พ.ค.55 |  | มิ.ย.55 |  |  | ก.ค.55 |  | ส.ค.55 |  | ก.ย.55 |
| ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยด้านนโยบายและการดำเนินงาน ของรัฐบาลตามแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | ๑.ประชาชนชาวไทยในต่างประเทศ จำนวน ...................... คน ๒.ประชาชนชาวต่างประเทศในประเทศไทยและสื่อมวลชนต่างประเทศจำนวน............................คน ๓. ประชาชนใน และนอกพื้นที5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ จำนวน 6๓,๘๗๘,๒๖๗ คน | ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยด้านนโยบายและการดำเนินงาน ของรัฐบาลตามแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน.........ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | งบประมาณ (บาท) 5,000,000.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | หมวด |  | ต.ค.54 | พ.ย.54 |  | ธ.ค.54 |  |  | ม.ค.55 |  | ก.พ.55 |  | มี.ค.55 |  | เม.ย.55 |  | พ.ค.55 |  | มิ.ย.55 |  | ก.ค.55 | ส.ค.55 |  | ก.ย.55 |  | รวม |  |
|  |  | งบบุคลากร |  | --------------------------------------------------------- สำนัก / กอง ไม่ต้องกรอก --------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | งบลงทุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | งบอุดหนุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | งบรายจ่ายอื่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน) | ผลผลิต / งบประมาณ | ###### เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต.ค.54 | พ.ย.54 | ธ.ค.54 | ม.ค.55 | ก.พ.55 | มี.ค.55 | เม.ย.55 | พ.ค.55 | มิ.ย.55 |  | ก.ค.55 | ส.ค.55 | ก.ย.55 | ##### หน่วยงาน | ##### ผู้รับผิดชอบ |
| สื่อวิทยุโทรทัศน์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.ผลิตและเผยแพร่รายการ “สายสัมพันธ์ฮัจญ์” (ความยาว............นาที) เป้าหมายเป็นช่องทางเผยแพร่ให้ศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยโฟนอิน | ๑.ประชาชนในพื้นที่ 5 จชต.2,878,728 คน ๒.ประชาชนนอกพื้นที 5 จชต. จำนวน60,999,539 คน | รายการ “สายสัมพันธ์ฮัจญ์” จำนวน ๓๐ ตอน / ...........นาที | - | - | ๓/...... | ๓/...... | ๓/...... | ๓/...... | ๓/...... | ๓/...... | ๓/...... | ๓/...... |  | ๓/...... | ๓/...... | สทท. สปข.๖ | ผอ.สปข.๖ |
|  |  | ๒๐๐,๐๐๐ บาท- (ตอนละ ๖,๕๐๐-๗,๐๐๐ บาท) | - | - | ๑๙,๕๐๐ | ๑๙,๕๐๐ | ๑๙,๕๐๐ | ๑๙,๕๐๐ | ๑๙,๕๐๐ | ๑๙,๕๐๐ | ๑๙,๕๐๐ | ๑๙,๕๐๐ |  | ๑๙,๕๐๐ | ๒๔,๕๐๐ |  |  |
| ๒.ผลิตและเผยแพร่รายการสนทนาฮัจญ์ (ความยาว...........นาที)สทท.กทม.สนทนาและรับสัญญาณ ถ่ายทอดดาวเทียมจากประเทศซาอุดิ อาระเบีย ๒ ครั้ง สทท.กูเก็ต จัดรายการสนทนา | ๑.ประชาชนในพื้นที่ 5 จชต.2,878,728 คน ๒.ประชาชนนอกพื้นที 5 จชต. จำนวน60,999,539 คน | รายการสนทนาอัจญ์ จำนวน ๓ ตอน/..........นาที (สทท.กทม. ๒ ครั้ง/สทท.ภูเก็ต สปข.๕ ๑ ครั้ง) | ๒/..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๑/....... | สทท.กทม. สปข.๕ (สทท.ภูเก็ต/ สทท.ยะลา รับสัญญาณ สทท.กทม.) | ผอ.สทท ผอ.สปข.๕ |
|  |  | ๑๕๐,๐๐๐ บาท | ๑๐๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๕๐,๐๐๐ |  |  |

| 10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน) | ผลผลิต / งบประมาณ | ###### เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต.ค.54 | พ.ย.54 | ธ.ค.54 | ม.ค.55 | ก.พ.55 | มี.ค.55 | เม.ย.55 | พ.ค.55 | มิ.ย.55 | ก.ค.55 | ส.ค.55 | ก.ย.55 | ##### หน่วยงาน | ##### ผู้รับผิดชอบ |
| สื่อวิทยุโทรทัศน์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. ผลิตและเผยแพร่ สปอต (ความยาว ๓-๕ นาที) | ๑.ประชาชนในพื้นที่ 5 จชต.2,878,728 คน ๒.ประชาชนนอกพื้นที 5 จชต. จำนวน60,999,539 คน | สปอต จำนวน ๑๒ สปอต/....นาที (สทท.ยะลา สปข.๖ภาษามาลายู/ ท้องถิ่น /ไทย จำนวน ๒ สปอต/ สทท.สปข.๑-๕ ๗-๘ สปข.ละ จำนวน ๑ สปอต/ สทท.ภูเก็ต สปอตภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ สปอต สทท.กทม. จำนวน ๒ สปอต | ๑/...... | ๑/...... | ๑/...... | ๑/...... | ๑/...... | ๑/...... | ๑/...... | ๑/...... | ๑/...... | ๑/...... | ๑/...... | ๑/...... | สปข.๖(สทท.ยะลา) สทท.ในสปข.๑-๕ ๗-๘ สปข.๕ (สทท.ภูเก็ต) สทท.กทม. | ผอ.สปข.๑-๘ ผอ.สทท. |
|  |  | ๑๕๐,๐๐๐ บาท | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |  |  |

| 10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน) | ผลผลิต / งบประมาณ | ###### เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต.ค.54 | พ.ย.54 | ธ.ค.54 | ม.ค.55 | ก.พ.55 | มี.ค.55 | เม.ย.55 | พ.ค.55 | มิ.ย.55 | ก.ค.55 | ส.ค.55 | ก.ย.55 | ##### หน่วยงาน | ##### ผู้รับผิดชอบ |
| สื่อวิทยุกระจายเสียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.ผลิตและเผยแพร่สปอตภาษาอังกฤษ (ความยาว ๓๐ วินาที) หมุนเวียนเผยแพร่ทาง สวท.ภูมิภาค | ๑.ประชาชนในพื้นที่ 5 จชต.2,878,728 คน ๒.ประชาชนนอกพื้นที5จชต.จำนวน60,999,539 คน | สปอต จำนวน ๑๐ สปอต/ ๓๐๐ วินาที |  |  | ๑/๓๐ | ๑/๓๐ | ๑/๓๐ | ๑/๓๐ | ๑/๓๐ | ๑/๓๐ | ๑/๓๐ | ๑/๓๐ | ๑/๓๐ | ๑/๓๐ | สวท.กทม. (สจต.) | ผอ.สวท. |
|  |  | ๕๐,๐๐๐ บาท |  |  | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ |  |  |
| ๕.ผลิตและเผยแพร่สารคดีภาษาอังกฤษ (๓-๕ นาที) หมุนเวียนเผยแพร่ทาง สวท.ภูมิภาค | ๑.ประชาชนในพื้นที่ 5 จชต.2,878,728 คน ๒.ประชาชนนอกพื้นที5จชต. จำนวน60,999,539 คน | สารคดีภาษาอังกฤษจำนวน ๓๐ ตอน/..........นาที | - | - | ๓/...... | ๓/...... | ๓/...... | ๓/...... | ๓/...... | ๓/...... | ๓/...... | ๓/...... | ๓/...... | ๓/...... | สวท.กทม. (สตจ.) | ผอ.สวท. |
|  |  | ๑๕๐,๐๐๐ บาท- (ตอนละ ๕,๐๐๐ บาท) | - | - | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |  |  |

| 10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน) | ผลผลิต / งบประมาณ | ###### เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต.ค.54 | พ.ย.54 | ธ.ค.54 | ม.ค.55 | ก.พ.55 | มี.ค.55 | เม.ย.55 | พ.ค.55 | มิ.ย.55 | ก.ค.55 | ส.ค.55 | ก.ย.55 | ##### หน่วยงาน | ##### ผู้รับผิดชอบ |
| สื่อวิทยุกระจายเสียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖.ผลิตและเผยแพร่รายการ “สายสัมพันธ์ฮัจญ์” (ความยาว ๖๐ นาที) สวท.ปัตตานี แม่ข่ายในพื้นที่ ๓ จชต. รวม ๕ สถานี | ประชาชนในพื้นที่ 5 จชต.2,878,728 คน | รายการ “สายสัมพันธ์ฮัจญ์” จำนวน ๖๐ ตอน/๓,๖๐๐ นาที | ๓๐ /๑,๘๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๓๐ /๑,๘๐๐ | สปข.๖ (สวท.ปัตตานี) | ผอ.สปข.๖ |
|  |  | ๒๐๐,๐๐๐ บาท | ๑๐๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  |  |
| สื่อกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗.เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย | ประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม | การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์จำนวน 2 ครั้ง | ๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | สปข.๖ | ผอ.สปข.๖ |
|  |  | 2,000,000 บาท (ครั้งละ 1,000,000 บาท) | 1,000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000,000 |  |  |

| 10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน) | ผลผลิต / งบประมาณ | ###### เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต.ค.54 | พ.ย.54 | ธ.ค.54 | ม.ค.55 | ก.พ.55 | มี.ค.55 | เม.ย.55 | พ.ค.55 | มิ.ย.55 | ก.ค.55 | ส.ค.55 | ก.ย.55 | ##### หน่วยงาน | ##### ผู้รับผิดชอบ |
| สื่อกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนในประเทศมุสลิม | สื่อมวลชนต่างประเทศ จำนวน ........ ...................คน | กิจกรรมสร้างเครือข่าย จำนวน........ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สปต. | ผอ.สปต. |
|  |  | ๑, ๖๕๐,๐๐๐ บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙.ผลิตข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษผ่านเว็ปไซด์ สปต. ภายใต้ชื่อ“southern situation” | ๑.ประชาชนชาวไทยในต่าง ประเทศ จำนวน .......คน ๒.ประชาชนชาวต่างประเทศ ในประเทศ ไทยและสื่อมวลชนต่างประเทศจำนวน.......คน | ข้อมูลข่าวสารทางเว็ปไซด์“southern situation” จำนวน .........เรื่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สปต. | ผอ.สปต. |
|  |  | ๔๕๐,๐๐๐ บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน) | ผลผลิต / งบประมาณ | ###### เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต.ค.54 | พ.ย.54 | ธ.ค.54 | ม.ค.55 | ก.พ.55 | มี.ค.55 | เม.ย.55 | พ.ค.55 | มิ.ย.55 | ก.ค.55 | ส.ค.55 | ก.ย.55 | ##### หน่วยงาน | ##### ผู้รับผิดชอบ |
| สื่อสารสนเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐.ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของสนข. | ๑.ประชาชนชาวไทยในต่างประเทศ จำนวน .......คน ๒.ประชาชนชาวต่างประเทศ ในประเทศ ไทยและสื่อมวลชนต่างประเทศจำนวน.......คน | ข้อมูลข่าวสารทางเว็ปไซด์ สนข. จำนวน .........เรื่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สนข. | ผอ.สนข. |
|  |  | ใช้งบประมาณภารกิจประจำ สนข. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๑.ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (ผลลัพธ์) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของรัฐบาลตามแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการส่งเสริมกิจการอัจญ์ไทย และเดือนรอมาฎอน (เดือนถือศีลอด) และมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของรัฐบาลตามแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อตามแผนที่กำหนด ซึ่งสะท้อนถึงการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ (ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์) - ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก .....ผชช.เฉพาะด้านวิชาการประชาสัมพันธ์ หรือ หน่วยงานที่ อปส. มอบหมาย.........โทรศัพท์ ....๐๒-๖๑๘๒๓๒๓ ต่อ ๑๕๐๗.............. - ชื่อผู้รับผิดชอบร่วม 1) ........................สปต.......................... โทรศัพท์ ............................................ 2) .........................สทท...................... ....โทรศัพท์ ............................................ ๓) .........................สวท. ..........................โทรศัพท์ ............................................ ๔) .........................สนข............................โทรศัพท์ ............................................ ๕) .........................สปข.๑-๘ ...................โทรศัพท์ ............................................