## แบบฟอร์ม
(1)
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
(ตุลาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)
สนผ. ได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึง
30 มิถุนายน 2555 เพื่อให้หน่วยปฏิบัติพิจารณาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน(ผลผลิต) และ
การเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงระยะเวลาที่เหลือ จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2555
ตามตารางในเอกสาร (2)
รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน
โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
หน่วยงาน..........กรมประชาสัมพันธ์..............................
ประจำเดือน....มิถุนายน 2555 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555).....
โครงการ / กิจกรรม (1) | กลุ่มเป้าหมาย (2) | รายละเอียด การดำเนินงาน / ประเด็นที่นำเสนอ (3) | ผลผลิต (ครั้ง /ตอน /เรื่อง) |  |  |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  | ปัญหา / อุปสรรค/ปัจจัยที่สนับสนุนให้ดำเนินงานเกินเป้าหมาย(13)
|  |  | ตามแผนฯ | สะสม | ตามแผนฯ | คงเหลือ | วัน / เวลา | ตามแผนฯ | เบิกจ่าย/ | ตามแผนฯ | คงเหลือ
|  |  | (รวมทั้งปี) | (5) | (เฉพาะเดือนที่ | เดือน ก.ค. - | ที่ดำเนินการ | (รวมทั้งปี) | สะสม | (เฉพาะเดือน | เดือน ก.ค. -
|  |  | (4) |  | รายงาน) | ก.ย. 55 | / เผยแพร่ | (9) | (10) | ที่รายงาน) | ก.ย. 55
[5 empty] | (6) | (7) | (8) |  |  | (11) | (12)
|  |  | (ตอน/ครั้ง/นาที) | (ตอน/ครั้ง/นาที) | (ตอน/ครั้ง/นาที) | (ตอน/ครั้ง/นาที)
1.โครงการมายไอดอลคนต้นแบบของจังหวัดชายแดนภาคใต้
สื่อวิทยุโทรทัศน์
๑.ผลิตและเผยแพร่รายการเพื่อความมั่นคง “ใต้สันติสุข” (ความยาว 25 นาที) สปข.๖ | ๑. ประชาชนในพื้นที่๕จชต. จำนวน 3,533,987 คน ๒. ประชาชนทั่วไปในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 4,666,180 คน | ผลิตและเผยแพร่รายการเพื่อความมั่นคง “ใต้สันติสุข” | 80/80/2,000 | 18/18/450 | 14/14/350 | 62/62/ 1,550 | 1,5,7,12,19,20,25,28 มิ.ย.55 เวลา16.30- 17.00 น. (สทท.ตรัง)16.00- 16.30 น. (สทท.สงขลา)14.00- 14.30 น.(สทท.ยะลา) | 1600000 | 310499.2 | 280000 | 1281500 | ผลผลิตไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากสถานีผลิตแล้วแต่ยังไม่ได้ออกอากาศเพราะติดรับสัญญาญการถ่ายทอดสด
๒.ผลิตและเผยแพร่ รายการสนทนา “ใต้สันติสุข” (มีVoxpop หรือ scoop) (ความยาว ๕๐ นาที) | ๑. ประชาชนในพื้นที่ ๕ จชต. จำนวน 3,533,987 คน ๒. ประชาชนนอกพื้นที่ ๕ จชต.จำนวน 35,001,687 คน | ผลิตและเผยแพร่ รายการสนทนา “ใต้สันติสุข” | 9/9/450 | 7/-/- | -/-/- | 2/9/450 |  | 450000 | 127060 | 0 | 322940
สทท.กทม. |  |  | (1/1/50) | (1/-/-) | (-/-/-) | (-/1/50) | 27 พ.ค.55 เวลา 14.05- 15.05 น. | (50,000) | (49,990) | (0) | (10) | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
สปข.1 |  |  | (1/1/50) | (1/-/-) | (-/-/-) | (-/1/50) | 30 มิ.ย.55 | (50,000) | (50,000) | (0) | (0)
สปข.2 |  |  | (1/1/50) | (1/-/-) | (-/-/-) | (-/1/50) |  | (50,000) | (0) | (0) | (50,000)
สปข.3 |  |  | (1/1/50) | (1/-/-) | (-/-/-) | (-/1/50) |  | (50,000) | (0) | (0) | (50,000)
สปข.4 |  |  | (1/1/50) | (-/-/-) | (-/-/-) | (1/1/50) | 3 ก.พ.55 | (50,000) | (17,670) | (0) | (50,000)
สปข.5 |  |  | (1/1/50) | (-/-/-) | (-/-/-) | (1/1/50) |  | (50,000) | (0) | (0) | (50,000) | ได้รับงบล่าช้าทำให้ผลิตและเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้า
สปข.6 |  |  | (1/1/50) | (-/-/-) | (-/-/-) | (1/1/50) |  | (50,000) | (0) | (0) | (50,000) | อยู่ระหว่างการประสานผลิตรายการในเดือน ก.ค.55
สปข.7 |  |  | (1/1/50) | (-/-/-) | (-/-/-) | (1/1/50) |  | (50,000) | (9,400) | (0) | (4,}600)
สปข.8 |  |  | (1/1/50) | (1/-/-) | (-/-/-) | (-/1/50) | เม.ย.55 | (50,000) | (0) | (0) | (50,000)
๓.ผลิตและเผยแพร่รายการสนทนา (ความยาว ๓๐ นาที) สปข.5 | ประชาชนใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน จำนวน 4,200,000 คน | ผลิตและเผยแพร่รายการสนทนา | 12/12/360 | 2/-/30 | 3/3/90 | 10/12/330 | สทท.นครศรีธรรมาราช 17 มิ.ย.55 | 240000 | 44522 | 60000 | 195478
๔.ผลิตและเผยแพร่ สปอต (มีผู้แสดง,ตัวละคร) (สทท. กทม.ความยาว 1 นาที สปข.1-8 ความยาว 30 วินาที) | ๑. ประชาชนในพื้นที่ ๕ จชต.จำนวน 3,533,987 คน ๒. ประชาชนนอกพื้นที่ ๕ จชต.จำนวน 35,001,687 คน | ผลิตและเผยแพร่สปอต | 32/1,765/1,205 | 14/154/ 103 | 10/295/ 185 | 18/1,611/ 1,102 |  | 330000 | 86000 | 100000 | 244000
สทท.กทม. |  |  | (1/525/525) | (1/-/-) | (1/75/75) | (-/525/525) | มิ.ย.-ก.ย.55 | (20,000) | (20,000) | (20,000) | (0)
สปข.1 |  |  | (3/100/50) | (1/20/-) | (1/20/10) | (2/66/50) |  | (30,000) | (30,000) | (10,000) | (0)
สปข.2 |  |  | (3/100/50) | (3/50/-) | (1/20/10) | (-/50/50) |  | (30,000) | (0) | (10,000) | (30,000)
สปข.3 |  |  | (3/80/40) | (1/-/-) | (1/20/10) | (2/80/40) |  | (30,000) | (0) | (0) | (30,000)
สปข.4 |  |  | (3/120/60) | (2/-/60) | (-/20/10) | (1/120/-) | มี.ค.-ก.ย.55 | (30,000) | (10,000) | (0) | (20,000)
สปข.5 |  |  | (3/60/30) | (2/-/1) | (1/20/10) | (1/60/29.30) |  | (30,000) | (20,000) | (10,000) | (10,000)
สปข.6 |  |  | (10/600/300) | (4/84/42) | (4/100/50) | (6/516/258) | 4,16,17,18,24,25,28, 30 มิ.ย.55 เวลา 15.00- 15.30 น. | (100,000) | (6,000) | (40,000) | (94,000)
สปข.7 |  |  | (3/60/30) | (-/-/-) | (1/20/10) | (3/60/30) |  | (30,000) | (0) | (10,000) | (30,000)
สปข.8 |  |  | (3/120/120) | (3/120/-) | (-/-/-) | (-/-/120) |  | (30,000) | (30,000) | (0) | (0)
๕.ผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าว (ความยาว 3 นาที) | ๑. ประชาชนในพื้นที่ ๕ จชต.จำนวน 3,533,987 คน ๒. ประชาชนนอกพื้นที่ ๕ จชต.จำนวน 35,001,687 คน | ผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าว | 118/118/354 | 54/34/144 | 21/21/63 | 65/84/210 |  | 2360000 | 128826.95 | 420000 | 2231173.05
สทท.กทม. |  |  | (2/2/6) | (2/-/-) | (-/-/-) | (-/2/6) | 28-29 พ.ค.55 | (40,000) | (40,000) | (0) | (0)
สปข.1 |  |  | (5/5/15) | (4/-/-) | (1/1/3) | (1/1/15) | 1-30 มิ.ย.55 | (100,000) | (17,460) | (20,000) | (82,540)
สปข.2 |  |  | (5/5/15) | (5/-/-) | (1/1/3) | (-/5/15) |  | (100,000) | (0) | (20,000) | (100,000)
สปข.3 |  |  | (5/5/15) | (2/-/-) | (-/-/-) | (3/5/15) |  | (100,000) | (0) | (0) | (100,000)
สปข.4 |  |  | (5/5/15) | (4/-/12) | (1/1/3) | (1/5/13) | 28-29 เม.ย.55,15 พ.ค.55 | (100,000) | (11,180) | (20,000) | (88,820)
สปข.5 |  |  | (6/6/18) | (2/-/30) | (2/2/6) | (4/6/-) | สทท.นศ.19 มิ.ย.55 | (120,000) | (21,326.95) | (40,000) | (98,673.05)
สปข.6 (ภาษาไทยและภาษามลายูถิ่น) |  |  | (80/80/240) | (34/34/102) | (14/14/42) | (46/46/138) | 3,5,7,12,15,17,19,21, 23 มิ.ย.55 (สทท.สงขลา)2,29 มิ.ย.55 เวลา 13.00- 14.00 น. (สทท.ยะลา) | (1,600,000) | (9,960) | (280,000) | (1,590,040)
สปข.7 |  |  | (5/5/15) | (-/-/-) | (2/2/6) | (5/5/15) |  | (100,000) | (0) | (40,000) | (100,000)
สปข.8 |  |  | (5/5/15) | (1/-/-) | (-/-/-) | (4/5/15) |  | (100,000) | (28,9000) | (0) | (71,100)
สื่อวิทยุกระจายเสียง
๖. ผลิตและเผยแพร่รายการเครือข่าย “ใต้สันติสุข”(ความยาว ๓๐ นาที) สปข.6 (ภาษาไทยและภาษามลายูถิ่น) | 1.ประชาชนในพื้นที่ 5 จชต.จำนวน 3,533,987 คน 2. ประชาชน ในพื้นที่ จังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรัง จำนวน 1,132,193 คน | ผลิตและเผยแพร่รายการเครือข่าย “ใต้สันติสุข” | 836/836/25,080 | 654/654/ 21,380 | 69/69/ 2,070 | 182/182/ 3,700 | สวท.5 จชต.เผยแพร่ 2 ช่วงเวลาคือ 14.30- 15.00 น. และ19.30- 20.00 น. ตามวันดังนี้ จ.:สงขลา อ.:เบตง พ:ปัตตานี พฤ:ยะลา ศ:สุไหงโก-ลก ส:นราธิวาส อา:สตูล สวท.ตรัง ทุกวันพุธ-ศุกร์ เวลา 17.30- 18.00 น สวท.พัทลุง วันจันทร์-อังคาร เวลา 09.10- 10.00 น. | 996500 | 350212 | 160000 | 646288
๗. ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุเพื่อความมั่นคง “รายการใต้สันติสุข” (ความยาว ๓๐ นาที) | ประชาชนนอกพื้นที่ ๕ จชต.จำนวน 35,001,687 คน | ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุเพื่อความมั่นคง “รายการใต้สันติสุข” | 2,920/2,920/87,600 | 1,302/-/9,480 | 549/549/16,470 | 1,618/2,920/71,130 |  | 1825000 | 560126 | 364583 | 1264874
สปข.1 |  |  | (600/600/18,000) | (297/-/-) | (120/120/3,600) | (303/600/ 18,000) |  | (375,000) | (88,625) | (75,000) | (286,375)
สปข.2 |  |  | (400/400/12,000) | (260/-/-) | (70/70/ 2,100-) | (140/400/ 12,000) |  | (250,000) | (0) | (50,000) | (250,000)
สปข.3 |  |  | (480/480/14,400) | (208/-/-) | (106/106/3,180) | (272/480/ 14,400) |  | (300,000) | (0) | (0) | (300,000)
สปข.4 |  |  | (360/360/10,800) | (221/-/6,630) | (54/54/ 1,620) | (139/-/ 4,170) | ธ.ค.54-มิ.ย.55 | (225,000) | (80,545) | (33,750) | (144,455)
สปข.5 |  |  | (520/520/15,600) | (95/-/2,850) | (106/106/3,180) | (425/520/ 12,750) | ออกอากาศทาง สวท.ในพื้นที่ สปข.5 | (325,000) | (101,456) | (75,000) | (223,544)
สปข.7 |  |  | (240/240/7,200) | (67/-/-) | (60/60/ 1,800) | (173/240/ 7,200) | ธ.ค.54-ส.ค.55 | (150,000) | (15,450) | (15,450) | (134,550)
สปข.8 |  |  | (320/320/9,600) | (154/-/-) | (43/43/1,290) | (166/320/ 9,600) | ธ.ค.54-ส.ค.55 | (200,000) | (106,000) | (33,333) | (94,000)
๘ .ผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น“My Idol” (ความยาว ๓ นาที) สปข.6 | ประชาชนในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 4,666,180 คน ที่เปิดรับสื่อวิทยุของ สปข.๖ | ผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น“My Idol” | 45/405/1,215 | 10/34/102 | 9/81/243 | 35/371/ 1,113 | สวท.นราธิวาสเผยแพร่ในรายการใต้สันติสุข เวลา 14.30- 15.00 น. และ19.30 น. สวท.ตรังทุกวัน พ-ศ เวลา 17.30 น. สวท.ปัตตานี จ-ศ เวลา 11.10- 12.00 น. | 112500 | 26800 | 22500 | 85700
๙.ผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุ (ความยาว ๓๐ วินาที) | ๑. ประชาชนในพื้นที่ ๕ จชต.จำนวน 3,533,987 คน ๒. ประชาชนนอกพื้นที่ ๕ จชต.จำนวน 35,001,687 คน | ผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุ | 54/14,560/13,770 | 47/3,813/4,457 | 2/1,577/ 2,230 | 7/10,747/ 9,313 |  | 66000 | 10000 | 2000 | 56000
สวท.กทม. |  |  | (6/180/90) | (-/-/-) | (-/-/-) | (6/180/90) |  | (18,000) | (0) | (0) | (18,000)
สปข.1 |  |  | (6/2,160/1,080) | (6/1,568/-) | (-/360/180) | (-/592/1,080) | 1-30 มิ.ย.55 | (6,000) | (3,000) | (0) | (3,000)
สปข.2 |  |  | (6/600/300) | (6/453/-) | (-/100/500) | (-/147/500) |  | (6,000) | (0) | (0) | (6,000)
สปข.3 |  |  | (6/900/450) | (-/-/-) | (-/180/90) | (6/900/450) |  | (6,000) | (0) | (0) | (6,000)
สปข.4 |  |  | (6/2,160/1,080) | (6/-/1,484) | (-/360/180) | (-2,160/-) | ธ.ค.54-มิ.ย.55 | (6,000) | (3,000) | (0) | (3,000)
สปข.5 |  |  | (6/300/150) | (16/150/-) | (2/100/50) | (10/150/150) |  | (6,000) | (2,000) | (2,000) | (4,000)
สปข.6 |  |  | (6/3,240/1,620) | (4/325/523) | (-/54/270) | (2/2,915/ 1,097) |  | (6,000) | (2,000) | (0) | (4,000)
สปข.7 |  |  | (6/220/6,600) | (3/-/2,450) | (-/50/1,500) | (3/220/4,150) |  | (6,000) | (0) | (0) | (6,000)
สปข.8 |  |  | (6/4,800/2,400) | (6/1,317/-) | (-/553/-) | (-/3,483/-) |  | (6,000) | (0) | (0) | (6,000)
สื่อกิจกรรม
10. การสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาคใต้ สปต. | สื่อมวลชนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ | กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาคใต้ | 1 ครั้ง | - | 1 | 1 |  | 1520000 | 0 | 1520000 | 1520000
๑๑. อบรมเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน ๕ จังหวัด จชต.(ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล) | อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่ ๕ จังหวัด จชต.(ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล)จำนวน 5๐๐ คน | การอบรมเครือข่ายฯ | 5 ครั้ง | - | - | 5 |  | 1000000 | 0 | 0 | 1000000
๑๒.จัดสื่อมวลชนสัญจร “วิถีแห่งแดนใต้” สพป. | สื่อมวลชนในประเทศจากส่วนกลางจำนวน ๒๕ คน | สื่อมวลชนสัญจร | 1 ครั้ง | - | - | 1 |  | 450000 | 0 | 0 | 450000
๑๓. เสวนา “ส่งใจไปชายแดนใต้” | ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ สปข. 1-5/7-8 จำนวน 700คน | การเสวนา | 7 | 2 | 4 | 5 |  | 1470000 | 420000 | 840000 | 1050000
สปข.1 |  |  | (1) | (1) | (1) | (-) |  | (210,000) | (210,000) | (210,000) | (0)
สปข.2 |  |  | (1) | (-) | (1) | (1) |  | (210,000) | (0) | (210,000) | (210,000)
สปข.3 |  |  | (1) | (-) | (-) | (1) |  | (210,000) | (0) | (0) | (210,000)
สปข.4 |  |  | (1) | (1) | (-) | (-) | 21 มิ.ย.55 | (210,000) | (210,000) | (0) | (0)
สปข.5 |  |  | (1) | (-) | (-) | (1) |  | (210,000) | (0) | (0) | (210,000)
สปข.7 |  |  | (1) | (-) | (1) | (1) |  | (210,000) | (0) | (210,000) | (210,000)
สปข.8 |  |  | (1) | (-) | (1) | (1) | มิ.ย.55 | (210,000) | (0) | (210,000) | (210,000)
สื่อสารสนเทศ
๑๔.ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ สปข. ๑-๘ | ประชาชน ทั่วประเทศ จำนวน 38,535,674 คน | ข้อมูลข่าวสาร | ๔๐๐ เรื่อง | 577 (เกิน 177 เรื่อง) | 78 | 174 |  | 240000 | 69000 | 57000 | 171000
สปข.1 |  |  | (50) | (15) | (10) | (35) | 1-30มิ.ย.55 | (30,000) | (30,000) | (5,000) | (25,000)
สปข.2 |  |  | (50) | (401) | (10) | (-) |  | (30,000) | (0) | (6,000) | (30,000)
สปข.3 |  |  | (50) | (0) | (10) | (50) |  | (30,000) | (0) | (5,000) | (30,000)
สปข.4 |  |  | (50) | (47) | (10) | (3) |  | (30,000) | (18,000) | (6,000) | (12,000)
สปข.5 |  |  | (50) | (48) | (10) | (2) |  | (30,000) | (4,000) | (15,000) | (26,000)
สปข.6 |  |  | (50) | (41) | (10) | (9) | 1-30มิ.ย.55 | (30,000) | (0) | (10,000) | (30,000)
สปข.7 |  |  | (50) | (0) | (10) | (50) |  | (30,000) | (0) | (6,000) | (30,000)
สปข.8 |  |  | (50) | (25) | (8) | (25) | มี.ค.-ก.ย.55 | (30,000) | (17,500) | (4,000) | (12,500)
๑๕. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ สนข. | ประชาชนทั่วไปที่เข้าชมเว็บไซต์ สนข. จำนวน 30,000 คน | ข้อมูลข่าวสาร | 20 เรื่อง | 15 | 5 | 5 |  | ใช้งบภารกิจประจำ | 0 | 0 | 0
16. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลสนับสนุน การประชา สัมพันธ์การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสช.) | ๑.ประชาชน ทั้งประเทศ จำนวน 63,878,267 คน 2.ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ | 1. ศูนย์ข้อมูล | 1 ศูนย์ | 1 | - | - |  | 100000 | 24800 | 20000 | 75200
|  | 2. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร | 400 ตอน | 351 | 80 | 49
บริหารจัดการ
๑๗. บริหาร ติดตาม และประเมินผลการดำเนิน งานโครงการ (คณะกรรมการฯ และ สนผ.) | สำนัก/กอง ที่ปฏิบัติงานภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๙๐ หน่วยงาน | รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน(เปรียบเทียบแผน/ผล) | *7 | 3 | 1 | 4 |  | 1320000 | 159382 | 0 | 1160618
รายงานสรุป ผลการปฏิบัติ งานในภาพ รวมของ สปข.1-8 |  | รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน | *64 | 15 | 8 | 49 |  | 320000 | 55655 | 13000 | 264345
สปข.1 |  |  | (*8) | (3) | (1) | (5) | 1-30มิ.ย.55 | (40,000) | (10,000) | (0) | (30,000)
สปข.2 |  |  | (*8) | (4) | (1) | (4) |  | (40,000) | (0) | (5,000) | (40,000)
สปข.3 |  |  | (*8) | (-) | (1) | (3) |  | (40,000) | (0) | (0) | (40,000)
สปข.4 |  |  | (*8) | (4) | (1) | (4) | มี.ค.-มิ.ย.55 | (40,000) | (13,000) | (8,000) | (27,000)
สปข.5 |  |  | (*8) | (-) | (1) | (8) |  | (40,000) | (0) | (0) | (40,000)
สปข.6 |  |  | (*8) | (4) | (1) | (4) |  | (40,000) | (32,655) | (0) | (7,345)
สปข.7 |  |  | (*8) | (-) | (1) | (8) |  | (40,000) | (0) | (0) | (40,000)
สปข.8 |  |  | (*8) | (-) | (1) | (8) | มี.ค.-ก.ย.55 | (40,000) | (0) | (0) | (40,000)
รายงานผลการประเมินโครงการ (สปผ.สนผ.) |  | รายงานผลการประเมินโครงการ 1 เรื่อง | *1 | - | - | 1 |  | 1200000 | 0.00 | 0.00 | 1200000
โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด (สปข.6 รับผิดชอบทั้งโครงการ)
สื่อวิทยุโทรทัศน์
1. ผลิตและเผยแพร่ สารคดีสั้นโทรทัศน์เชิงข่าว ชุด “สู่ชีวิตใหม่” ( ความยาว 3 นาที) | กลุ่มเป้าหมายหลัก: เยาวชน กลุ่มเสี่ยง ใน พื้นที่ 5จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 500,000 คน กลุ่มเป้าหมายรอง:ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | ผลิตและเผยแพร่ สารคดีสั้นโทรทัศน์เชิงข่าว ชุด “สู่ชีวิตใหม่” | 50/150/150 | 8/8/24 | 10/30/30 | 42/42/126 | 8,12,18,27 มิ.ย.55 | 250000 | 67140 | 50000 | 182860
สื่อวิทยุกระจายเสียง
2. ผลิตสารคดีสั้น “สู่ชีวิตใหม่” (ความยาว 3 นาที) | กลุ่มเป้าหมายหลัก: เยาวชนกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 500,000 คน กลุ่มเป้าหมายรอง:ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | ผลิตสารคดีสั้น “สู่ชีวิตใหม่” | 80/80/240 | 29/35/105 | 14/14/42 | 51/45/135 | จ-อ. เวลา 14.10-14.13(สวท.ยะลา)หลังข่าวต้น ช.ม. เวลา 11.10/13.00 และ 14.10 | 250000 | 70600.5 | 43750 | 179399.5
สื่อกิจกรรม
3. จัดค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด | เยาวชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล)อายุระหว่าง 16-23 ปี จำนวน 50 คน | จัดค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด 4 วัน 3 คืน | 1 ครั้ง | - | - | 1 |  | 278000 | 0 | 0 | 278000 | กำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 23-27 ก.ค.55
4. จัดกิจกรรม Road show เครือข่ายเยาวชนร่วมใจต้านภัย ยาเสพติด | เยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อายุ 16-18 ปี จำนวน 900 คน | จัด Road show เครือข่ายเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดสัญจรในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 3 ครั้ง | - | 1 | 3 |  | 300000 | 0 | 100000 | 300000 | กำหนดจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 3 ก.ค.55 ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา
5. จัดประกวดนิทรรศการต้านภัยยาเสพติด | เยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 30 โรงเรียนนักเรียน 15,000 คน | จัดประกวดนิทรรศการต้านภัยยาเสพติด | 1 ครั้ง | - | - | 1 |  | 400000 | 28731 | 50000 | 371269 | ประกาศรับสมัครและประกวดนิทรรศการรอบแรกระหว่างวันที่ 5-29 มิ.ย.55
โครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย
สื่อวิทยุโทรทัศน์
๑.ผลิตและเผยแพร่รายการ “คนครองธรรม” (ความยาว 25 นาที) (ภาษาไทยและภาษามลายูถิ่น) สปข.6 | ๑.ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ 5จชต.จำนวน 2,191,072 คน ๒.ประชาชนทั่วไป ใน ๗ จังหวัด ภาคใต้ตอนล่างจำนวน 4,666,180 คน | รายการ “คนครองธรรม” | 25/25/625 | 4/4/100 | 5/15/125 | 21/21/525 | สทท.สงขลา 7,20 มิ.ยง55 เวลา 16.00-16.30 น. สทท.ยะลา 22,29 มิ.ย.55 เวลา 11.30-12.00 น.และ 14.00-14.30 น. | 275000 | 79785 | 55000 | 195215 | ผลผลิตไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากสถานีผลิตแล้วแต่ยังไม่ได้ออกอากาศเพราะติดรับสัญญาญการถ่ายทอดสด
2. ผลิตและเผยแพร่รายการ “สายสัมพันธ์ฮัจญ์” (ความยาว 25 นาที) ออก อากาศในพื้นที่ จังหวัด ภาคใต้ตอนล่าง สทท.ยะลารับสัญญาณจาก สทท.สงขลา) สปข.6 | ๑. ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 5 จชต. จำนวน 3,533,987 คน | รายการ “สายสัมพันธ์ฮัจญ์” | 30/30/750 | 11/11/275 | 6/6/150 | 19/19/475 | 5,7,12-14,19-21,26-27 มิ.ย.55 เวลา 15.30-16.00 | 200000 | 36000 | 40000 | 164000
3. ผลิตและเผยแพร่รายการสนทนาฮัจญ์ (ความยาว 50 นาที) * สทท.กทม.สนทนา | ๑. ประชาชนในพื้นที่ 5 จชต. จำนวน 3,533,987 คน ๒. ประชาชนนอกพื้นที่ 5 จชต. จำนวน 35,001,687 คน 3. สื่อมวลชน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ จำนวน 70 คน | รายการสนทนาฮัจญ์ | 3/3/150 | 2/-/50 | -/-/- | 1/3/100 |  | 150000 | 66025.05 | 0 | 83974.95
สทท.กทม. |  |  | (2/2/100) | (1/-/-) | (-/-/-) | (1/2/100) | 6 พ.ย.54 เวลา 13.00- 13.50 น. | (100,000) | (8,000) | (0) | (92,000)
สปข.5 (สทท.ภูเก็ต) |  |  | (1/1/50) | (1/1/50) | (-/-/-) | (-/-/-) |  | (50,000) | (58,025.05) | (0) | (0) | เบิกเกินเป้า
4. ผลิตและเผยแพร่ สปอต (สทท.กทม.ความยาว 1นาที สปข.1-8 ความยาว ๓0 วินาที) | ๑. ประชาชนในพื้นที่ 5 จชต.จำนวน3,533,987 คน ๒. ประชาชนนอกพื้นที่ 5 จชต.จำนวน35,001,687 คน 3. ประชาชนชาวต่างประเทศ ในประเทศไทย จำนวน 150,000 คน | ผลิตและเผยแพร่ สปอต | 12/1,445/1,252.50 | 8/1,838/ 60 | 4/227/181 | 4/-/1,192.50 |  | 150000 | 40000 | 50000 | 110000
สทท.กทม. |  |  | (2/360/360) | (2/-/-) | -/360/360) | (2/-/-) |  | (40,000) | (20,000) | (20,000) | (20,000)
สปข.1 |  |  | (1/100/50) | (1/-/-) | (-/20/10) | (-/100/50) |  | (10,000) | (0) | (0) | (10,000) | ล่าช้าเนื่องจากศาสนาข้อมูลมีความละเอียดอ่อนเพื่อให้ข้อมูลรอบด้านต้องทำด้วยความรอบคอบ ขณะนี้ดำเนินการถ่ายทำเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการตัดต่อบรรยายลงเสียง
สปข.2 |  |  | (1/5/2.5) | (1/-/-) | (-/1/5) | (-/5/2.5) |  | (10,000) | (10,000) | (0) | (0)
สปข.3 |  |  | (1/100/50) | (/-/-) | (-/20/10) | (1/100/50) |  | (10,000) | (0) | (0) | (10,000)
สปข.4 |  |  | (1/100/50) | (1/220/-) | (-/20/10) | (-/-/50) |  | (10,000) | (0) | (0) | (10,000)
สปข.5 |  |  | (2/20/10) | (1/-/60) | (-/-/-) | (1/20/50) |  | (30,000) | (0) | (0) | (30,000)
สปข.6 (ภาษาไทยและภาษามลายูถิ่น) |  |  | (2/120/60) | (-/-/-) | (2/20/10) | (2/120/60) |  | (20,000) | (0) | (20,000) | (20,000)
สปข.7 |  |  | (1/20/10) | (1/1,218/-) | (1/20/10) | (-/-/10) |  | (10,000) | (0) | (10,000) | (10,000)
สปข.8 |  |  | (1/660/660) | (1/400/-) | (-/66/66) | (-/260/660) |  | (10,000) | (10,000) | (0) | (0)
สื่อวิทยุกระจายเสียง
5. ผลิตและเผยแพร่รายการ “คนครองธรรม” (ความยาว 25 นาที) สปข.6 (ภาษาไทยและภาษามลายูถิ่น) | ๑. ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ ๕ จชต.จำนวน 2,191,072 คน ๒. ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 4,666,180 คน ที่เปิด รับสื่อโทรทัศน์ของ สปข.๖ | รายการ “คนครองธรรม” | 192/192/4,800 | 136/136/ 4,250 | 32/32/800 | 56/56/550 | สวท.สงขลา ส-อ เวลา 20.30- 21.00 น. สวท.ตรัง พ-ศ เวลา 17.07- 17.30 น. สวท.ยะลา ศ และ ส สวท.ปัตตานี พ-พฤ เวลา 08.30- 09.00 น. สวท.นราธิวาส จ เวลา 17.30- 18.00 น. สวท.เบตง วันที่ 14,28 เม.ย.55 เวลา 14.10- 14.30 น. 29 เม.ย. 55 เวลา 10.05- 10.30 น. | 240000 | 69871 | 40000 | 170129
๖. ผลิตและเผยแพร่รายการ “สายสัมพันธ์ฮัจญ์” (ความยาว ๖๐ นาที) สปข.6 (ภาษาไทยและภาษามลายูถิ่น)  สวท.ปัตตานี แม่ข่ายในพื้นที่ ๓ จชต. รวม ๕ สถานี | ประชาชนในพื้นที่ 5 จชต.จำนวน 3,533,987 คน | รายการ “สายสัมพันธ์ฮัจญ์” | 60/60/3,600 | 48/48/ 2,400 | -/-/- | 12/12/ 1,200 | 15,26 ก.ย.54 ,15 พ.ย.54,15 ก.ค.54 | 200000 | 119700 | 0 | 80300 | ผลิตและเผยแพร่รายการไปแล้ว 30 ตอน เมื่อ ต.ค.54 กำหนดผลิตรายการอีก 30 ตอนเดือน ต.ค.55
7. ผลิตและเผยแพร่สารคดีภาษาอังกฤษ (๓ นาที) สวท. กทม.  หมุนเวียนเผยแพร่ทาง สวท.ภูมิภาค | ชาวต่างประเทศ ในประเทศไทยและสื่อมวลชนต่างประเทศ | สารคดีภาษาอังกฤษ | 30/30/90 | -/-/- | -/-/- | 30/30/90 |  | 150000 | 0 | 0 | 150000
เผยแพร่ สปข.8 |  |  |  | (-/280/-) | (-/-/-) | (-/-/-)
8. ผลิตและเผยแพร่สปอตภาษาอังกฤษ (ความยาว ๓๐ วินาที) สวท.กทม. หมุนเวียนเผยแพร่ทาง สวท.ภูมิภาค | ชาวต่างประเทศในประเทศไทยและสื่อมวลชนต่างประเทศ | สปอตภาษาอังกฤษ | 10/10/15 | -/-/- | -/-/- | 10/10/15 |  | 50000 | 0 | 0 | 50000
เผยแพร่ สปข.8 |  |  |  | (10/2,400/-) | (-/-/-) | (-/-/-)
สื่อกิจกรรม
9. จัดอบรม เครือข่ายประชาสัมพันธ์ศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย ๕ จังหวัดชายแดนใต้ สปข.6 | 1. ผู้ปฎิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำมัสยิดในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. ผู้นำศาสนาในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3๐๐ คน | อบรมเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ | 5 | - | - | 5 |  | 550000 | 0 | 0 | 550000
10. เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย สนผ.+สปข.6 (รายงานข่าวจาก ประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นภาษาไทยและภาษามลายูถิ่น) | ประชาชนชาวไทย ที่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 2,781,579 คน | การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ | 2 | 1 | - | 1 |  | 2000000 | 1027000 | 0 | 973000
๑1. เสวนาผู้นำศาสนาภาคใต้สันติสุข ส.ปชส. 76 จังหวัดทั่วประเทศ (ถ่ายทอดเสียงทาง สวท.) (จังหวัดละ 2๐,๐๐๐.- ใน 5 จชต. จังหวัดละ 23,000.-) | ผู้นำศาสนาพุทธและอิสลาม และ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ จังหวัด จำนวน 2,280 คน | เสวนาผู้นำศาสนาภาคใต้สันติสุข | 76 | 32 | 26 | 44 |  | 1535000 | 803000 | 520000 | 732000
ปชส.ภาค 1 |  |  | (11) | (2) | (2) | (9) | กาฬสินธุ์ 19 มิ.ย.55 สกลนคร 13 มิ.ย.55 | (220,000) | (40,000) | (40,000) | (180,000)
ปชส.ภาค 2 |  |  | (9) | (4) | (2) | (5) | สุรินทร์ 16 มิ.ย.55 | (180,000) | (80,000) | (40,000) | (100,000)
ปชส.ภาค 3 |  |  | (8) | (4) | (-) | (4) | เชียงราย 12 มิ.ย.55 | (160,000) | (80,000) | (0) | (80,000)
ปชส.ภาค 4 |  |  | (9) | (3) | (7) | (6) | ตาก 21 มิ.ย.55 | (180,000) | (60,000) | (140,000) | (120,000)
ปชส.ภาค 5 |  |  | (7) | (2) | (3) | (5) | กระบี่ 7 มิ.ย.55 ชุมพร 26 มิ.ย.55 | (140,000) | (20,000) | (60,000) | (120,000)
ปชส.ภาค 6 |  |  | (7) | (3) | (1) | (4) |  | (155,000) | (63,000) | (20,000) | (92,000)
ปชส.ภาค 7 |  |  | (9) | (4) | (5) | (5) | ปราจีน 7 มิ.ย.55 สระแก้ว 13 มิ.ย.55 | (180,000) | (80,000) | (100,000) | (100,000)
ปชส.ภาค 8 |  |  | (16) | (10) | (6) | (6) | เม.ย.-ก.ค.55 | (320,000) | (200,000) | (120,000) | (120,000)
สื่อสารสนเทศ
๑2. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของ สนข. | ประชาชนชาวไทยที่เข้าใจภาษาอังกฤษและชาวต่างประเทศในประเทศ จำนวน 30,000 คน | ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ สนข. | 20 | 15 | 5 | 5 |  | ใช้งบภารกิจประจำ | 0 | 0 | 0
รวม |  | ผลผลิต
|  | ผลิต | 5541 | 3338 | 390 | 2203 |  | 22578000 | 4765675.7 | 3506833 | 17812324.3
|  | เผยแพร่(ครั้ง) | 22730 | 6814 | 2933 | 15916
|  | เผยแผร่(นาที) | 143706.5 | 43432 | 23029 | 100274.5
ร้อยละ
|  | ผลิต | 100 | 60.2418 | 7.0384 | 39.7582 |  | 100 | 21.1076 | 15.5321 | 78.8924
|  | เผยแพร่(ครั้ง) | 100 | 29.978 | 12.9037 | 70.022
|  | เผยแผร่(นาที) | 100 | 30.2227 | 16.025 | 69.7773
หมายเหตุ : * ไม่นับรวมเป็นผลผลิตหลัก