PAGE  

โครงการมายไอดอลคนต้นแบบของจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนการอำนวยความเป็นธรรมและความสุขสงบแก่สังคม
หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมประชาสัมพันธ์

******************************
1. หลักการและเหตุผล  

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นนโยบายเร่งด่วน ข้อ 1.5 เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่ไปกับการขจัดปัญหาความยากจน ยาเสพติด และอิทธิพลอำนาจมืด โดยน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติ ในแนวทางสันติวิธี เน้นการส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนกับประชาชนในพื้นที่ และนโยบาย        การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555-2557  ซึ่งได้ดำเนินการในลักษณะบูรณาการแผนงานการพัฒนาและแผนงานด้านความมั่นคง มุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดคือ “มุ่งให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง มีสภาวะแวดล้อมที่พร้อมและเอื้อต่อ              การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติ ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ ไว้วางใจ และมีส่วนร่วม              ในกระบวนการเสริมสร้างสันติภาพ” 

การประชาสัมพันธ์เป็นภารกิจสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดทำโครงการมายไอดอลคนต้นแบบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการนำเสนอบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานซึ่งเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลทั่วไป ทั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ           นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 71 จังหวัด ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสการรับรู้และความเข้าใจ สามารถ            นำบุคคลต้นแบบที่นำเสนอไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินวิถีชีวิต โดยมุ่งเน้นหลักสันติวิธีตามแนวทางหลักศาสนาพุทธและอิสลามที่ถูกต้อง
2. วัตถุประสงค์   

2.1 เพื่อนำเสนอบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการดำรงชีวิต     โดยเชื่อมโยงหลักศาสนากับการปฏิบัติตน โดยยึดแนวทางสันติวิธีที่สามารถทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจ และนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติตนให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข
2.2 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนโยบายการดำเนินงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาพื้นที่  จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจที่ถูกต้องและมีความเชื่อมั่น  การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
3. เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
	ผลผลิต
	:
	จำนวนข้อมูลบุคคลต้นแบบและข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐที่เผยแพร่สู่สาธารณะ จำนวน 4,115 ครั้ง

	ผลลัพธ์
	:
	ร้อยละ 90 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบุคคลต้นแบบและการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของภาครัฐ


4. เนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ 
4.1 นำเสนอบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการดำรงชีวิตโดยเชื่อมโยงหลักศาสนาตามแนวทางสันติวิธีกับการปฏิบัติตนที่สามารถทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข และนำสู่ความสันติสุขของสังคมไทย
4.2 ข่าวสารนโยบายการแก้ไขปัญหาความไม่สงบและการดำเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
5 กลุ่มเป้าหมาย
5.1 เป้าหมายหลัก คือ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
5.2 เป้าหมายรอง  คือ  1.) ประชาชนนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 71 จังหวัด
   2.) ประชาชนชาวไทยในต่างประเทศและสื่อมวลชนต่างประเทศ
6. วิธีดำเนินงาน
	ลำดับที่
	กิจกรรม
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	จำนวน
	หน่วยนับ
	ต่อหน่วย
	จำนวนเงิน
	

	1. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค    
	

	1.1
	ผลิตและเผยแพร่รายการเพื่อความมั่นคง “ใต้สันติสุข” (ภาษาไทย+ภาษามลายูถิ่น) ความยาว 25 นาที
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1.1.1 ขั้นตอนวางแผนผลิตรายการ
1) ค่าเดินทางลงพื้นที่ประสานงาน จำนวน 3 คน 2 วัน

· ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
· ค่าเบี้ยเลี้ยง
· ค่าที่พัก
เป็นเงิน

8,500.- บาท
1.1.2 ขั้นตอนผลิตรายการ
2) ค่าเขียนบท/เตรียมวัสดุผลิตรายการ/วัสดุสำนักงาน/ค่าเดินทางไปพื้นที่เพื่อผลิตรายการ จำนวน 4 คน 2 วัน
· ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
· ค่าเบี้ยเลี้ยง
· ค่าที่พัก
เป็นเงิน        10,500.- บาท
1.1.3 ขั้นตอนประเมิน
3) ค่าประเมินรายการ
· วัสดุสำนักงาน
· ค่าผลิตเอกสารเข้าเล่มผลประเมิน
เป็นเงิน        1,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     20,000.- บาท
	80
	ตอน
	20,000.00
	1,600,000.00
	เผยแพร่ สทท.สงขลา 
ทุกวันอังคาร 
เวลา 15.30-16.00 น. 
สทท.ตรัง 
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.30-17.00 น. 
สทท.ยะลา 
ทุกวันพุธ 
เวลา 10.00-11.30 น. 

	1.2
	ผลิตและเผยแพร่รายการสนทนาใต้สันติสุข (มี Voxpop หรือ Scoop) ความยาว 50 นาที
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1.1.1 ขั้นตอนวางแผนผลิตรายการ
1) ประชุมคณะทำงาน สรุปความเป็นไปได้/ปัญหาอุปสรรค/วิเคราะห์ข้อมูล/กำหนดวิทยากร ผู้ร่วมรายการ และผู้ดำเนินรายการ
เป็นเงิน

-        บาท
2) วัสดุสำนักงาน

เป็นเงิน

7,000.- บาท
3) ค่าตอบแทนวิทยากร/ผู้ร่วมรายการ/ค่าพาหนะ
เป็นเงิน

7,800.- บาท
1.2.2 ขั้นตอนผลิตรายการ
4) ค่าเขียนบท/เตรียมวัสดุผลิตรายการ/วัสดุสำนักงาน เช่น ฉาก 
วัสดุประกอบฉาก ฯลฯ 
เป็นเงิน

33,200.- บาท
5) ค่าแต่งหน้า
เป็นเงิน

2,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  50,000.- บาท

	9
	ตอน
	50,000.00
	450,000.00
	

	1.3
	ผลิตและเผยแพร่รายการสนทนา ความยาว 30 นาที
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1.1.1 ขั้นตอนวางแผนผลิตรายการ
1) ประชุมคณะทำงาน สรุปความเป็นไปได้/ปัญหาอุปสรรค/วิเคราะห์ข้อมูล/กำหนดวิทยากร ผู้ร่วมรายการ และผู้ดำเนินรายการ
เป็นเงิน

-        บาท
2) วัสดุสำนักงาน

เป็นเงิน

3,500.- บาท
3) ค่าตอบแทนวิทยากร/ผู้ร่วมรายการ/ค่าพาหนะ
เป็นเงิน

5,000.- บาท
1.2.2 ขั้นตอนผลิตรายการ
4) ค่าเขียนบท/เตรียมวัสดุผลิตรายการ/วัสดุสำนักงาน เช่น ฉาก วัสดุประกอบฉาก ฯลฯ 
เป็นเงิน

10,000.- บาท
5) ค่าแต่งหน้า
เป็นเงิน

1,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     20,000.- บาท
	12
	ตอน
	20,000.00
	240,000.00
	

	1.4
	ผลิตและเผยแพร่ สปอต (มีผู้แสดง,
ตัวละคร) ความยาว 30 วินาที
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1.4.1 ขั้นตอนศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ประเด็นการนำเสนอเนื้อหา
- ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารสื่อต่าง ๆ 
เป็นเงิน

-        บาท
1.4.2 ขั้นตอนวางแผนผลิตรายการ
- ประชุมคณะทำงาน สรุปความเป็น
ไปได้ ปัญหาอุปสรรคและวางแผนรูปแบบการผลิตสปอต
- กำหนดเนื้อหา/รูปแบบการนำเสนอ
- การเตรียมสถานที่
- การเตรียมอุปกรณ์การผลิต
- ค่าตอบแทนผู้แสดง  4,000.- บาท
- ค่าพาหนะ 1,500.- บาท
- จัดเตรียมวัสดุสำนักงาน 
วัสดุกราฟฟิค วัสดุรายการ 2,312.50 บาท
เป็นเงิน

7,812.50 บาท
1.4.3 ขั้นตอนผลิตรายการ
- ค่าเขียนบท/การเตรียมฉาก 
วัสดุประกอบฉาก เครื่องแต่งตัว แต่งหน้า 2,500.- บาท
- ซักซ้อม ผู้แสดง ช่างเทคนิค
- ถ่ายทำจริง ตัดต่อภาพให้สมบูรณ์สื่อความหมายชัดเจน 
เป็นเงิน

2,500.- บาท
รวมเป็นเงินทิ้งสิ้น  10,312.50 บาท
	32
	สปอต
	10,312.50
	330,000.00
	- งบประมาณต่อหน่วยเป็นเศษ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการผลิตของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไม่เท่ากัน เพื่อง่ายต่อการคำนวณจึงเฉลี่ยค่าใช้จ่ายให้เท่ากันทุกตอน


	1.5
	ผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าว (ภาษาไทย+ภาษามลายูถิ่น) 
ความยาว 3 นาที
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1.5.1 ขั้นตอนวางแผนผลิตรายการ
- ประชุมวางแผนการผลิตสารคดีเพื่อกำหนดรูปแบบและเนื้อหา และการนำเสนอสารคดี 
- เขียนบท (หาข้อมูล จับประเด็น 
วางโครงเรื่อง เขียนบท)
- จัดเตรียมวัสดุสำนักงาน 
วัสดุกราฟฟิก วัสดุรายการ  
1,560.- บาท
- การออกสำรวจสถานที่ หาจุดถ่าย
ที่ต้องการ ติดต่อขออนุญาตถ้าจำเป็น โดยการสำรวจสถานที่นั้นถ้ามีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทางที่ไกลหรือไม่สะดวก เรื่องของเวลาควรติดต่อ
นัดหมายวัน/เวลา บุคคลที่ต้องการสัมภาษณ์ไว้ให้พร้อม ค่าใช้จ่าย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 3 คน 1 วัน /ตอน ค่าน้ำมันรถ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก   5,120.- บาท
เป็นเงิน
  6,680.- บาท
1.5.2 ขั้นตอนถ่ายทำรายการ
- ถ่ายทำตามบท
- การเดินทางลงพื้นที่ผลิตสารคดี จำนวน 4 คน 2 วัน/ตอน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก  10,320.- บาท
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และผู้เกี่ยวข้อง 3,000.- บาท
เป็นเงิน
  13,320.- บาท
1.5.3 ขั้นตอนหลังการถ่ายทำ
- ทำกราฟฟิก /ลำดับภาพ/ทำดนตรีประกอบ/บรรยาย/มิกซ์เสียง
เป็นเงิน
    -      บาท
1.5.4 ติดตามประเมินผล
- รวบรวมข้อมูลจากโทรศัพท์ โทรสาร จดหมายหรือไปรษณียบัตรผู้ชมที่เขียนเข้ามาแสดงความคิดเห็น
เป็นเงิน

-       บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  20,000.- บาท
	118
	ตอน
	20,000.00
	2,360,000.00
	

	2. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค 
	

	2.1
	ผลิตและเผยแพร่รายการเครือข่าย 
“ใต้สันติสุข” 
(ภาษาไทย+ภาษามลายูถิ่น)
ความยาว 30 นาที
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
2.1.1 ขั้นตอนศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ประเด็นการนำเสนอเนื้อหา
- ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารสื่อต่าง ๆ 
เป็นเงิน   -     บาท
2.1.2 ขั้นตอนวางแผนผลิตรายการ
- ประชุมคณะทำงาน สรุปความเป็น
ไปได้ ปัญหาอุปสรรคและวางแผนการผลิตรายการ  
- วิเคราะห์เนื้อหาข้อมูล/รูปแบบรายการ/กลุ่มผู้ฟัง
- กำหนดผู้ดำเนินรายการ
- การเขียนบท นำความคิดขั้นวางแผนมาขยายและเขียนรายละเอียด โดยอาศัยจินตนาการและการค้นคว้าหาข้อมูล
เป็นเงิน
   550.- บาท
2.1.3 ขั้นตอนผลิตรายการ
- ค่าตอบแทนผู้ดำเนินรายการ (กรณีเป็นคนนอก) 
เป็นเงิน
   500.- บาท
2.1.4 ขั้นตอนประเมินรายการ
- จากผู้ชมที่แสดงความคิดเห็นในรายการ
- รวบรวมข้อมูลจากโทรศัพท์ โทรสาร จดหมายหรือไปรษณียบัตรผู้ชมที่เขียนเข้ามาแสดงความคิดเห็น
- จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจรายการ 
- สรุปผลการผลิตรายการ ข้อเสนอแนะ
- ค่าวัสดุสำนักงาน 
เป็นเงิน

141.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,191.- บาท
	836
	ตอน
	1,191.98
	996,500.00
	- งบประมาณต่อหน่วยเป็นเศษ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการผลิตของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไม่เท่ากัน เพื่อง่ายต่อการคำนวณจึงเฉลี่ยค่าใช้จ่ายให้เท่ากันทุกตอน


	2.2
	ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุเพื่อความมั่นคง “รายการใต้สันติสุข” 
ความยาว 30 นาที
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
2.2.1 ขั้นตอนศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ประเด็นการนำเสนอเนื้อหา
- ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารสื่อต่าง ๆ 
เป็นเงิน

-        บาท
2.2.2 ขั้นตอนวางแผนผลิตรายการ
- ประชุมคณะทำงาน สรุปความเป็น
ไปได้ ปัญหาอุปสรรคและวางแผนการผลิตรายการ  
- วิเคราะห์เนื้อหาข้อมูล/รูปแบบรายการ/กลุ่มผู้ฟัง
- กำหนดผู้ดำเนินรายการ
เป็นเงิน
   -       บาท
2.2.3 ขั้นตอนผลิตรายการ
- การเขียนบท นำความคิดขั้นวางแผนมาขยายและเขียนรายละเอียด โดยอาศัยจินตนาการและการค้นคว้าหาข้อมูล
เป็นเงิน
   300.- บาท
2.2.4 ขั้นตอนประเมินรายการ
- จากผู้ชมที่แสดงความคิดเห็นในรายการ
- รวบรวมข้อมูลจากโทรศัพท์ โทรสาร จดหมายหรือไปรษณียบัตรผู้ชมที่เขียนเข้ามาแสดงความคิดเห็น
- จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจรายการ 
- สรุปผลการผลิตรายการ ข้อเสนอแนะ
- ค่าวัสดุสำนักงาน 
เป็นเงิน

456.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  756.- บาท
	2,414
	ตอน
	756.01
	1,825,000.00
	- งบประมาณต่อหน่วยเป็นเศษ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการผลิตของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไม่เท่ากัน เพื่อง่ายต่อการคำนวณจึงเฉลี่ยค่าใช้จ่ายให้เท่ากันทุกตอน


	2.3
	ผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น 
“My Idol” ความยาว 3 นาที
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
2.3.1 ขั้นตอนการเตรียมการ
- กำหนดหัวข้อเรื่องสารคดี
- นำเสนอผู้บริหารเห็นชอบ
- วางแผน ศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูล
- จัดเตรียมวัสดุสำนักงาน วัสดุรายการ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เป็นต้น  
เป็นเงิน
   1,140.- บาท
2.3.2 ขั้นตอนการผลิต
- ค้นคว้า ศึกษา ข้อมูลจากช่องทาง
ต่าง ๆ 
- พิจารณาแนวทางการเขียนบท คิดข้อความ ทำบทร่าง ตรวจสอบบทและแก้ไข
- นัดหมายผู้อ่านสารคดี/ช่างเทคนิค และจองห้องบันทึกเสียง
- จัดทำไตเติ้ล/จิงเกิ้ล ประจำรายการ
560.- บาท
- ชี้แจงความต้องการแก่ผู้อ่านสารคดี และให้ช่างเทคนิคบันทึกเสียงผู้อ่าน
- ควบคุมการผลิตโดยช่างเทคนิคเป็นผู้ปรับแต่งเสียงอ่าน/ผสมเสียงดนตรี/เสียงประกอบ/ตัดต่อให้ได้ความยาวตามเวลาที่กำหนด
- ค่าตอบแทนผู้ร่วมรายการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 800.- บาท
เป็นเงิน
  1,360.- บาท
2.3.3 ขั้นตอนหลังผลิตสารคดีวิทยุ
- ตรวจสอบคุณภาพของสารคดี
- ทำหนังสือแจ้งฝ่ายรายการ พร้อมแนบบท เพื่อบรรจุลงผังรายการและเผยแพร่ออกอากาศต่อไป
- รายงานผลการดำเนินงานการผลิตสารคดี 
เป็นเงิน    -     บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,500.- บาท
	45
	ตอน
	2,500.00
	112,500.00
	เผยแพร่ในช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขของ สวท.9 สถานี (ภาคใต้ตอนล่าง) 
- สวท.จชต. ทุกวัน เวลา 14.30-15.00 น./19.30-20.00 น.
- สวท.พัทลุง จันทร์-พุธ เวลา 09.10-10.00น.
- สวท.ตรัง จันทร์-ศุกร์ เวลา 22.10-23.00 น.
· 

	2.4
	ผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุ
ความยาว 30 วินาที
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
2.4.1 ขั้นตอนการเตรียมการ
- กำหนดหัวข้อเรื่องสารคดี
- นำเสนอผู้บริหารเห็นชอบ
- วางแผน ศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูล
- จัดเตรียมวัสดุสำนักงาน วัสดุรายการ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เป็นต้น  
เป็นเงิน
  1,222.22 บาท
2.4.2 ขั้นตอนการผลิต
- ค้นคว้า ศึกษา ข้อมูลจากช่องทาง
ต่าง ๆ 
- พิจารณาแนวทางการเขียนบท 
คิดข้อความ ทำบทร่าง ตรวจสอบบทและแก้ไข
- นัดหมายผู้อ่านสารคดี/ช่างเทคนิค และจองห้องบันทึกเสียง
- ควบคุมการผลิตโดยช่างเทคนิคเป็นผู้ปรับแต่งเสียงอ่าน/ผสมเสียงดนตรี/เสียงประกอบ/ตัดต่อให้ได้ความยาวตามเวลาที่กำหนด
เป็นเงิน
    -       บาท
2.4.3 ขั้นตอนหลังผลิตสารคดีวิทยุ
- ตรวจสอบคุณภาพของสปอต
- ทำหนังสือแจ้งฝ่ายรายการ พร้อมแนบบท เพื่อบรรจุลงผังรายการและเผยแพร่ออกอากาศต่อไป
- รายงานผลการดำเนินงานการผลิตและเผยแพร่สปอต 
เป็นเงิน    -     บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,222.22 บาท
	54
	สปอต
	1,222.22
	66,000.00
	- งบประมาณต่อหน่วยเป็นเศษ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการผลิตของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไม่เท่ากัน เพื่อง่ายต่อการคำนวณจึงเฉลี่ยค่าใช้จ่ายให้เท่ากันทุกตอน


	3. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสารสนเทศทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค 

	3.1
	จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
3.1.1 ขั้นตอนการจัดหาระบบศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นเงิน
  20,000.- บาท
3.1.2 ขั้นตอนการประสานงานและชี้แจงการใช้งานระบบ
เป็นเงิน
   20,000.- บาท
3.1.3 ขั้นตอนจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์/วัสดุสำนักงาน
เป็นเงิน
  30,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  70,000.- บาท
	1
	ศูนย์
	70,000.00
	70,000.00
	

	3.2
	ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
3.2.1 ขั้นตอนศึกษาประเด็นเนื้อหา และหาข้อมูล
เป็นเงิน
  -     บาท
3.2.2 ขั้นตอนการผลิตข้อมูลข่าวสารเข้าระบบ (ค่าตอบแทน/วัสดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์/วัสดุสำนักงาน
เป็นเงิน
  540.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  540.- บาท
	500
	เรื่อง
	540.00
	270,000.00
	

	4. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

	4.1
	การนำสื่อมวลชนจากประเทศมุสลิม
เยือนประเทศไทย จำนวน 20 คน
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
4.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เป็นเงิน
  -     บาท
4.1.2 สรุปข้อมูลและกิจกรรม
เป็นเงิน
  -     บาท
4.1.3 จัดการประชุมและวางแผน
กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม
เป็นเงิน
  40,000.- บาท
4.1.4 ติดต่อประสานงานกับองค์กรสื่อมวลชนมุสลิม
เป็นเงิน
  -     บาท
4.1.5 จัดการประชุมและวางแผนร่วมกันกับสื่อมวลชนเพื่อการทำงานร่วมกัน 
เป็นเงิน
  120,000.- บาท
4.1.6 จัดกิจกรรมนำสื่อมวลชนจากประเทศมุสลิมเยือนประเทศไทย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าพาหนะเดินทาง
- ค่าผลิตเอกสาร
- ค่าจัดส่งเอกสาร
- ค่าสื่อประชาสัมพันธ์
- ค่าวัสดุสำนักงานฯ
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
- ค่าจัดรถบัส
- ค่าที่พัก
เป็นเงิน
  1,360,000.- บาท
4.1.7 ทำข่าวประชาสัมพันธ์/ประเมินผล/สรุปจัดทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร
เป็นเงิน
     -    บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,520,000.- บาท
	1
	ครั้ง
	1,520,000.00
	1,520,000.00
	


	4.2
	อบรมเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน 
(1 ครั้ง/100 คน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
4.2.1 ขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ วางแผน เตรียมการจัดทำหลักสูตร
เป็นเงิน
     -    บาท
4.2.2 ขั้นตอนการดำเนินงานจัดฝึกอบรม
- ค่าเอกสาร/วัสดุประกอบการอบรม  27,500.- บาท
- ค่าพาหนะเดินทางผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 30,000.- บาท
- ค่าจัดส่งเอกสาร 500.- บาท
- ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ 40,000.- บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน 24,400.- บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 6,000.- บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร 4,800.- บาท
- ค่าเดินทางวิทยากร 11,200.- บาท
- ค่าอาหารกลางวัน / ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 49,500.- บาท
- ค่าที่พักวิทยากร 1,100.- บาท
เป็นเงิน
     195,000.- บาท
4.2.3 ขั้นตอนการประเมินหลักสูตร
- ค่าวัสดุสำนักงาน
- ค่าผลิตเอกสารเพื่อทอดแบบประเมิน
เป็นเงิน
    5,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  200,000.- บาท
	5
	ครั้ง
	200,000.00
	1,000,000.00
	

	4.3
	จัดสื่อมวลชนสัญจร“จังหวัดชายแดนภาคใต้” จำนวน 3 วัน 2 คืน (จำนวน 20-25 คน)
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
4.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เป็นเงิน
  -     บาท
4.1.2 สรุปข้อมูลและกิจกรรม
เป็นเงิน
  -     บาท
4.1.3 จัดการประชุมและวางแผน กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม
เป็นเงิน
  10,000.- บาท
4.1.4 ติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชน
เป็นเงิน
  -     บาท
4.1.5 จัดการประชุมและวางแผนร่วมกันกับสื่อมวลชนเพื่อการทำงานร่วมกัน 
เป็นเงิน
  20,000.- บาท
4.1.6 จัดกิจกรรมนำสื่อมวลชนจากประเทศมุสลิมเยือนประเทศไทย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าพาหนะเดินทาง
- ค่าผลิตเอกสาร
- ค่าจัดส่งเอกสาร
- ค่าสื่อประชาสัมพันธ์
- ค่าวัสดุสำนักงานฯ
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
- ค่าจ้างรถบัส
- ค่าที่พัก
เป็นเงิน
  420,000.- บาท
4.1.7 ทำข่าวประชาสัมพันธ์/ประเมินผล/สรุปจัดทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร
เป็นเงิน
     -    บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  450,000.- บาท
	1
	ครั้ง
	450,000.00
	450,000.00
	

	4.4
	เสวนา “ส่งใจไปชายแดนใต้” 
จำนวน 100 คน/ครั้ง
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
4.4.1 ขั้นตอนการวางแผนและเตรียมการ
1) การเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติดำเนินการ
เป็นเงิน
     -    บาท
2) รวบรวม ค้นคว้าข้อมูล เพื่อกำหนดประเด็นการเสวนาที่น่าสนใจ/กำหนดวิทยากรผู้ร่วมเสวนา/ผู้ดำเนินการเสวนา
เป็นเงิน
     -    บาท
3) ประชุมเจ้าหน้าที่/คณะทำงานเพื่อกำหนดรูปแบบและหน้าที่ความรับผิดชอบ
- ค่าผลิตเอกสาร
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เป็นเงิน
     5,000.- บาท
4) จองสถานที่เสวนา/ประสานการจัดทำป้าย Backdrop/ป้ายประชาสัมพันธ์/ประสานช่างเทคนิค
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าตกแต่งสถานที่/ค่าทำป้าย Backdrop/ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเสียง
เป็นเงิน
     75,000.- บาท
5) ทำหนังสือเชิญวิทยากรร่วมเสวนา/ผู้ดำเนินการเสวนา/สื่อมวลชน/นักเรียน/นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมการเสวนา
- ค่าวัสดุสำนักงาน
เป็นเงิน
     5,000.- บาท
4.4.2 ขั้นตอนดำเนินกิจกรรมเสวนา
1) การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ (วิทยุ/โทรทัศน์/เว็บไซต์)
- ค่าจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมเวทีเสวนาส่งใจไปชายแดนใต้
- ค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์
เป็นเงิน
     10,000.- บาท
2) ตรวจสอบสถานที่/อุปกรณ์/เครื่องเสียง/ใบลงทะเบียน/แบบประเมิน
- ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับผู้เข้าร่วมเสวนา เช่น เสื้อ กระเป๋า 
เป็นต้น
เป็นเงิน
     30,000.- บาท
3) ดำเนินการจัดเสวนาให้เป็นไปตามกำหนดการและสคริปต์การจัดงาน
- ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- ค่าตอบแทนวิทยากร/ผู้ดำเนินรายการเสวนา
- ค่าการแสดง
- ค่าจัดส่งเอกสาร 
- ค่าวัสดุสำนักงาน 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
- ค่าเดินทางวิทยากร 
- ค่าอาหารกลางวัน / ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- ค่าที่พัก
เป็นเงิน
     80,000.- บาท
4.4.3 สรุปผลการจัดเสวนาและประเมินแบบสอบถาม ข้อเสนอแนะ ความเห็น ปัญหาอุปสรรค 
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ 
เป็นเงิน
     5,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   210,000.- บาท
	7
	ครั้ง
	210,000.00
	1,470,000.00
	

	5. บริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผล

	
	ติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
ในภาพรวม
- วางแผนการดำเนินงานตามโครงการโดยการจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการ 
- สื่อสารแผนปฏิบัติการให้หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน 91 หน่วยงาน
- ติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส
- ประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ (โดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกหน่วยงาน)
	
	
	
	2,840,000.00
	

	 
	รวม
	4,115
	 
	 
	15,600,000.00
	


7. วงเงินงบประมาณรวม  


จำนวนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 15,600,000 บาท 
    (สิบห้าล้านหกแสนบาทถ้วน) 
 8. ระยะเวลาดำเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์  กรมประชาสัมพันธ์
10. การติดตามประเมินผล
10.1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส 
10.2 รายงานผลการประเมินโครงการในภาพรวม เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันส่งผลให้ดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข เกิดความเชื่อถือและมั่นใจในการดำเนินงานของภาครัฐ 
-----------------------------------------
โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด
แผนการอำนวยความเป็นธรรมและความสุขสงบแก่สังคม
หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมประชาสัมพันธ์

************************
1. หลักการและเหตุผล  
ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555-2557 แผน 2 การอำนวยความเป็นธรรม และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กลยุทธ์ที่ 4 การขจัดการแพร่ระบาด บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด                และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รวมทั้งสนับสนุนการบำบัดดูแลและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้สามารถกลับมา         ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้ในสังคม โดยให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด                    ซึ่งเป็นมหันตภัยร้ายแรงที่กัดกร่อนสังคมไทยมาทุกยุคทุกสมัย พิษภัยของยาเสพติดมิได้ทำลายอนาคตของผู้เสพเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม รัฐบาลทุกชุดได้หยิบยกการแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้นเป็นนโยบายหลักสำคัญที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน           เป็นอันดับต้นๆ แต่ก็ไม่สามารถขจัดยาเสพติดให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวร ยามใดที่สังคมมีภาวะความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหรือชุมชนอ่อนแอ ยาเสพติดก็จะแทรกซึมเข้าสู่สังคมได้โดยง่าย            จากสถิติของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพบว่า เยาวชนคือกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด จึงเป็นเรื่องที่สังคมต้องตระหนักและร่วมกันปกป้อง แม้ว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 ประกาศเห็นชอบในหลักการของปฏิบัติการ ประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ระยะที่ 3            ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน เพื่อเป็นทิศทางหลักของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศในปี 2554 และมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดำเนินการอย่างจริงจังแล้ว             ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนจากผลการสำรวจของโพลทุกสำนักว่า ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาเป็นอันดับแรก ถึงกระนั้นก็ตาม ปัจจุบันข่าวการจับกุมผู้ค้ายาเสพติด หรือข่าวอาชญากรรมอันสืบเนื่องจากภัยของยาเสพติดก็ยังคงเกิดขึ้นทุกวันทั่วทุกพื้นที่ ไม่เว้นแม้แต่ภายในเรือนจำซึ่งเป็นสถานที่กักกันผู้กระทำผิด ยาเสพติดยังสามารถเข้าไปแพร่ระบาดได้ รวมถึง         พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอันมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีการกล่าวว่าเป็นพื้นที่เส้นทางผ่านของยาเสพติด ดังนั้น การแก้ไขปัญหายาเสพติดคงไม่ใช่ภาระของรัฐบาล แต่เพียงฝ่ายเดียว หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนในสังคมที่จะต้องร่วมมือกันดูแลป้องกันและแก้ไข เพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมและความมั่นคงของประเทศ
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อสนับสนุน        การดำเนินงานประชาสัมพันธ์นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย สื่อวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และกิจกรรม
2. วัตถุประสงค์    

2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องพิษภัยของยาเสพติดแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันสามารถปกป้องตนเองให้ปลอดภัยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
2.2 เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง เพื่อให้มีส่วนร่วมในการปกป้อง     ในการเฝ้าระวังบุตรหลานไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
3. เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
	ผลผลิต
	:
	จำนวนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพิษภัยและนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐที่เผยแพร่สู่สาธารณะ จำนวน 135 ครั้ง

	ผลลัพธ์
	:
	ร้อยละ 90 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพิษภัยและนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐ


4. เนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ 
นำเสนอพิษภัยและโทษของยาเสพติดหากเข้าไปข้องเกี่ยวทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม แนวทางการป้องกันตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการนำหลักการศาสนามาเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ 
5. กลุ่มเป้าหมาย
5.1  เป้าหมายหลัก คือ เยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
5.2  เป้าหมายรอง  คือ ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
6. วิธีดำเนินงาน

	ลำดับที่
	กิจกรรม
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	จำนวน
	หน่วยนับ
	ต่อหน่วย
	จำนวนเงิน
	

	1. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค    
	

	(
	ผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าว 
(ความยาว 3 นาที)
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1.1 ขั้นตอนศึกษาข้อมูล รวบรวมข้อมูล ประเด็นเนื้อหา
เป็นเงิน       -           บาท
1.2 ขั้นตอนจัดทำบทสารคดี 
วางแผนการผลิต
· วัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์
เป็นเงิน       2,100.- บาท
1.3 ขั้นตอนผลิตสารคดี/ตัดต่อ/
ลงเสียง
· ค่าเดินทางไปราชการ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าตอนแทน/ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่/ค่าวัสดุวิทยุไฟฟ้า
เป็นเงิน       2,900.- บาท
1.4 ขั้นตอนการวางผังรายการ/ออกอากาศ
เป็นเงิน      -     บาท
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน    5,000.- บาท

	50
	ตอน
	5,000.00
	250,000.00
	- เผยแพร่ 150 ครั้ง/150 นาที

	2. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
	

	(
	ผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น
(ความยาว 3 นาที)
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1.1 ขั้นตอนศึกษาข้อมูล รวบรวมข้อมูล ประเด็นเนื้อหา
เป็นเงิน       -     บาท
1.2 ขั้นตอนจัดทำบทสารคดี 
วางแผนการผลิตวัสดุสำนักงาน/
วัสดุคอมพิวเตอร์
เป็นเงิน     1,312.50 บาท
1.3 ขั้นตอนผลิตสารคดี/ตัดต่อ/
ลงเสียง
- ค่าเดินทางไปราชการ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าตอนแทน/ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่/ค่าวัสดุวิทยุไฟฟ้า
เป็นเงิน     1,812.50 บาท
1.4 ขั้นตอนการวางผังรายการ/ออกอากาศ
เป็นเงิน       -     บาท
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน       3,125.- บาท
	80
	ตอน
	3,125.00
	250,000.00
	- เผยแพร่ 80 ครั้ง/240 นาที
- งบประมาณต่อหน่วยเป็นเศษ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการผลิตของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไม่เท่ากัน เพื่อง่ายต่อการคำนวณจึงเฉลี่ยค่าใช้จ่ายให้เท่ากันทุกตอน


	3. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
	

	3.1
	จัดค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
3.1.1. ขั้นตอนการเตรียมงาน/การวางแผนจัดกิจกรรม ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล สำรวจสถานที่ ตั้งคณะกรรมการ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง/กำหนดรูปแบบกิจกรรม 
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการสำรวจสถานที่ 
เป็นเงิน      20,000.- บาท
3.1.2 ขั้นตอนการดำเนินโครงการเตรียมการบริหารจัดการค่ายเยาวชนตามขั้นตอนที่กำหนด
- ค่าตอบแทนวิทยากร/ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ค่าที่พัก/ค่าจ้างเหมารถบัส 4 วัน/ค่าพาหนะเดินทางผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ค่าจ้างผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์/ค่าของที่ระลึก/
ค่าจัดจ้างกระเป๋า/ค่าน้ำมันเชื่อเพลิง/ค่าวัสดุสำนักงาน/ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่/ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน )
เป็นเงิน    255,000.- บาท
3.1.3 ขั้นตอนการประเมินผลโครงการโดยการสังเกตจากความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการและประเมินจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นเงิน       -    บาท
3.1.4 สรุปประเมินผลโครงการฯ ค่าผลิตเอกสารประเมินผลกิจกรรม
เป็นเงิน       5,000.- บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  300,000.- บาท
	1
	ครั้ง
	300,000.00
	300,000.00
	

	3.2
	จัด Road show เครือข่ายเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดสัญจรในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
3.2.1 ขั้นตอนการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
เป็นเงิน       -        บาท
3.2.2 ขั้นตอนเตรียมการจัดกิจกรรมเป็นค่าเดินทางไปสำรวจสถานที่จัดกิจกรรม
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  5,000.- บาท
- ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม(เสื้อยืดพร้อมสกรีน)  180,000.- บาท
- ค่าจัดทำนิทรรศการเคลื่อนที่ 20,000.- บาท
- จัดทำ Backdrop เคลื่อนที่ 5,000.-บาท
- ค่าถ่ายเอกสารแบบประเมิน 2,000.- บาท
- ค่าของที่ระลึก   5,000.- บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน 5,000.- บาท
เป็นเงิน    222,000.- บาท
3.2.3 ขั้นตอนการดำเนินจัดกิจกรรม
- ค่าวิทยากร จำนวน 2 คน  18,000.- บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่ 15,000.- บาท
- ค่าตอบแทนการแสดง 30,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 10,000.- บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 5,000.- บาท
เป็นเงิน      78,000.- บาท
3.2.4 ขั้นตอนการประเมินกิจกรรม
เป็นเงิน       -         บาท
3.2.5 ขั้นตอนสรุปผลการดำเนินงาน
เป็นเงิน       -        บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000.- บาท
	3
	ครั้ง
	100,000.00
	300,000.00
	

	3.3
	จัดประกวดนิทรรศการต้านภัยยาเสพติด
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
3.3.1 ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะทำงาน ประชุมคณะทำงาน จัดทำข้อกำหนดการประกวดนิทรรศการ และแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดนิทรรศการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,000.- บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 3,000.- บาท
- ค่าพาหนะเดินทางผู้เข้าร่วมประชุม 10,000.- บาท
- ค่าผลิตเอกสารประชุม 1,000.- บาท
เป็นเงิน      15,000.- บาท
3.3.2 ขั้นตอนการเชิญโรงเรียนสมัครประกวดนิทรรศการต้านภัยยาเสพติด
- ค่าถ่ายเอกสาร  1,000.- บาท
- ค่าดำเนินการจัดส่งเอกสาร 2,000.- บาท
เป็นเงิน       3,000.- บาท
3.3.3 ขั้นตอนการตัดสินการประกวดนิทรรศการ
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 6 วัน  15,000.- บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 13,000.- บาท 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 5 คน 6 วัน 30,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ 8 คน 6 วัน 40,000.- บาท
เป็นเงิน      98,000.- บาท
3.3.4 ขั้นตอนการจัดพิธีมอบรางวัล
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,000.- บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 20,000.- บาท
- ค่าพาหนะเดินทาง 10,000.- บาท
- ค่าผลิตวิดีทัศน์เผยแพร่ผลงาน 30,000.- บาท
- ค่าโลห์รางวัล  20,000.- บาท
- ค่าเงินรางวัล  190,000.- บาท
- ค่าผลิตเอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ 12,000.- บาท
เป็นเงิน    284,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   400,000.- บาท
	1
	ครั้ง
	400,000.00
	400,000.00
	

	 
	รวม
	135
	 
	 
	1,500,000.00
	


7. วงเงินงบประมาณรวม   


จำนวนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 1,500,000 บาท 
(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
8. ระยะเวลาดำเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์  กรมประชาสัมพันธ์
 10. การติดตามประเมินผล
10.1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส 
10.2 รายงานผลการประเมินโครงการในภาพรวม เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   

เยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสถิติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง และผู้ปกครองของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงให้ความสนใจและใส่ใจดูแลบุตรหลานของตนเองมากยิ่งขึ้น
---------------------------------
โครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย
แผนพัฒนาคุณภาพคน พหุวัฒนธรรม และมาตรฐานการบริการสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมประชาสัมพันธ์

*****************************
1. หลักการและเหตุผล
สถานการณ์ความรุนแรงที่ผ่านมานับตั้งแต่ พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน ภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ ในสังคมได้มีความพยายามดำเนินการแก้ไขปัญหาตามกรอบนโยบายมาแล้วอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานการณ์และปัญหาความรุนแรงได้รับการแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่สถานการณ์ความรุนแรง      ก็ยังคงปรากฏอยู่ ความยึดเยื้อของปัญหาส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงแรงจูงใจของการใช้ความรุนแรงและผู้อยู่เบื้องหลังการใช้ความรุนแรง จากเดิมที่ส่วนใหญ่มาจากการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง      ที่มีอุดมการณ์ต่างจากรัฐ มาเป็นการก่อเหตุจากแรงจูงใจอื่นในสัดส่วนที่มากขึ้น โดยบางส่วน มีความเชื่อมโยงและเอื้อประโยชน์กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ ทั้งความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ของกลุ่มอิทธิพล ความแค้นจากอารมณ์ของความเกลียดชัง และความแค้นจากเรื่องส่วนตัว ความรุนแรงยังส่งผลให้        เกิดการขยายตัวของอำนาจมืดและธุรกิจผิดกฎหมาย ความบาดหมางของคนต่างศาสนารุนแรงขึ้น            เกิดข้อจำกัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร และอาจมีการแทรกแซงจากภายนอกประเทศมากขึ้น
ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กรมประชาสัมพันธ์ตระหนักถึงความสำคัญของการมี           ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อส่งเสริมบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยยึดหลัก          ของสันติวิธีในการดำเนินวิถีชีวิต จึงได้จัดทำโครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผยซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจหลักคำสอนของศาสนาพุทธและอิสลามที่ถูกต้อง        อันจะเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่จะนำสู่การอยู่ร่วมกันภายในสังคมและประเทศชาติอย่างสันติสุข   บนพื้นฐานของความแตกต่างทางศาสนา              



2. วัตถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความเข้าใจในหลักคำสอนของศาสนาพุทธและอิสลามที่ถูกต้อง ซึ่งจะสามารถนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำรงชีวิต โดยยึดหลักสันติวิธีอันนำพาสังคมและประเทศชาติสู่ความสันติสุข
3. เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
	ผลผลิต
	:
	จำนวนข้อมูลข่าวสารหลักคำสอนของศาสนาพุทธและอิสลามที่ถูกต้องที่เผยแพร่       สู่สาธารณะ จำนวน 750 ครั้ง

	ผลลัพธ์
	:
	ร้อยละ 90 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารหลักคำสอนของ ศาสนาพุทธและอิสลามที่ถูกต้อง


4. เนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ 
หลักคำสอนของศาสนาพุทธและอิสลามที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมกิจการฮัจญ์ไทย และเดือนรอมฎอน (เดือนถือศีลอด) 
5. กลุ่มเป้าหมาย
5.1  เป้าหมายหลัก คือ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
5.2  เป้าหมายรอง คือ ประชาชนนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 71 จังหวัด
6. วิธีดำเนินงาน
	ลำดับที่
	กิจกรรม
	ผลผลิต
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	จำนวน
	หน่วยนับ
	ต่อหน่วย
	จำนวนเงิน
	

	1. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค   

	1.1
	ผลิตและเผยแพร่รายการ 

“คนครองธรรม” 
(ภาษาไทย+ภาษามลายูถิ่น) 
ความยาว ๒๕ นาที

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
๑.๑.๑ ขั้นตอนการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ประเด็นการนำเสนอเนื้อหา
เป็นเงิน     -      บาท
1.1.๒ ขั้นตอนวางแผนผลิตรายการ
- การเดินทางลงพื้นที่เพื่อประสานผู้เกี่ยวข้อง และสถานที่
- ประชุมคณะทำงาน สรุปความเป็นไปได้ ปัญหาอุปสรรคและวางแผนการผลิตรายการ

เป็นเงิน
    -     บาท
1.1.๓ ขั้นตอนผลิตรายการ
- ค่าเขียนบท/เตรียมวัสดุผลิตรายการ/วัสดุสำนักงาน 
- การเดินทางลงพื้นที่ผลิตรายการตามแผน ค่าตอบแทน/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก 
เป็นเงิน
    9,166.67 บาท
1.1.๔ ขั้นตอนการประเมินรายการ
เป็นเงิน

-      บาท
รวมเป็นเงินทิ้งสิ้น  9,166.67 บาท
	30
	ตอน
	9,166.67
	275,000.00
	- เผยแพร่ทาง สทท.สงขลา ภาษาไทย เผยแพร่เวลา 15.30-16.30 น. และ สทท.ยะลา 
ภาษามลายูถิ่นเผยแพร่เวลา 09.00-14.30 น. 
- งบประมาณต่อหน่วยเป็นเศษ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการผลิตของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไม่เท่ากัน เพื่อง่ายต่อการคำนวณจึงเฉลี่ยค่าใช้จ่ายให้เท่ากันทุกตอน


	1.2
	ผลิตและเผยแพร่รายการ 
“สายสัมพันธ์ฮัจญ์” 
ความยาว ๒๕ นาที
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
๑.2.๑ ขั้นตอนการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ประเด็นการนำเสนอเนื้อหา
เป็นเงิน
  -        บาท
1.2.๒ ขั้นตอนวางแผนผลิตรายการ
- ประสาน แหล่งข่าว/ผู้เกี่ยวข้อง
- จัดเตรียมร่างบท/สคริปต์

เป็นเงิน
    -        บาท
1.2.๓ ขั้นตอนผลิตรายการ
- การเดินทางลงพื้นที่ผลิตรายการตามแผน ค่าตอบแทน/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก จำนวน ๓ คน ๒ วัน

- ค่าเขียนบท/เตรียมวัสดุผลิตรายการ/วัสดุสำนักงาน 
เป็นเงิน
    10,000.- บาท
1.2.๔ ขั้นตอนการประเมินรายการ
เป็นเงิน

-      บาท
รวมเป็นเงินทิ้งสิ้น  10,000.- บาท
	30
	ตอน
	10,000.00
	300,000.00
	- เผยแพร่ออกอากาศในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างในช่วงเวลาท้องถิ่นของ สทท.สงขลา เวลา 15.30-16.30 น.


	1.3
	ผลิตและเผยแพร่รายการสนทนาฮัจญ์
ความยาว 50 นาที
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
๑.3.๑ ขั้นตอนการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ประเด็นการนำเสนอเนื้อหา
เป็นเงิน
     -        บาท
1.3.๒ ขั้นตอนวางแผนผลิตรายการ
- ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดรูปแบบและเนื้อหาของรายการ
- ออกแบบฉากรายการ ไตเติ้ล 
เครติดท้าย
- ประชุมทีมงาน ซักซ้อมคิวในการปฏิบัติงาน
- จัดจ้างสร้างฉากรายการ
เป็นเงิน
   20,000.- บาท
1.2.๓ ขั้นตอนผลิตรายการ
ผลิตรายการสนทนาในห้องส่ง รายการศาสนกิจแห่ง..ฮัจญ์
รับสัญญาณถ่ายทอดสดดาวเทียมจากประเทศซาอุดิอาระเบีย
- ค่าตอบแทนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
- ค่าตอบแทนพิธีกรผู้ดำเนินรายการ
- ค่าตอบแทนช่างแต่งหน้า-ทำผม
- ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ
เป็นเงิน
    30,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  50,000.- บาท
	3
	ตอน
	50,000.00
	150,000.00
	

	1.4
	ผลิตและเผยแพร่สปอต 

(ภาษาไทย/ภาษามลายูถิ่น) 
ส่วนกลาง ความยาว 1 นาที 
ส่วนภูมิภาค ความยาว ๓๐ วินาที

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
๑.4.๑ ขั้นตอนการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ประเด็นการนำเสนอเนื้อหา
เป็นเงิน
    -      บาท
1.4.๒ ขั้นตอนวางแผนผลิตรายการ
- ประสาน แหล่งข่าว/ผู้เกี่ยวข้อง
- จัดเตรียมร่างบท/สคริปต์

เป็นเงิน
    -      บาท
1.4.๓ ขั้นตอนผลิตสปอต
- การเดินทางลงพื้นที่ผลิตรายการตามแผน ค่าตอบแทน/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก จำนวน ๓ คน ๒ วัน
เป็นเงิน
    ๑๐,๐๐๐.- บาท
- ค่าเขียนบท/เตรียมวัสดุผลิตรายการ/วัสดุสำนักงาน 
เป็นเงิน
   ๒,๕๐๐.- บาท
1.4.๔ ขั้นตอนการประเมินรายการ
เป็นเงิน

-      บาท
รวมเป็นเงินทิ้งสิ้น  ๑๒,๕๐๐.- บาท
	12
	สปอต
	12,500.00
	150,000.00
	- ค่าใช้จ่ายในการผลิตของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไม่เท่ากัน เพื่อง่ายต่อการคำนวณจึงเฉลี่ยค่าใช้จ่ายให้เท่ากันทุกสปอต


	2. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
	

	2.1
	ผลิตและเผยแพร่รายการ 

“คนครองธรรม” 
(ภาษาไทย+ภาษามลายูถิ่น) 
ความยาว ๒๕ นาที

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
2.๑.๑ ขั้นตอนการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ประเด็นการนำเสนอเนื้อหา
เป็นเงิน
    -        บาท
2.1.๒ ขั้นตอนวางแผนผลิตรายการ
- กำหนดเนื้อหา ประสานการผลิต

เป็นเงิน
     -        บาท
2.2.๓ ขั้นตอนผลิตรายการ
- ค่าตอบแทน/ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่/ค่าวัสดุวิทยุไฟฟ้า/ค่าวัสดุสำนักงาน/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
เป็นเงิน
    ๑,๒5๐.- บาท
2.2.๔ ขั้นตอนการออกอากาศ
เป็นเงิน

-      บาท
รวมเป็นเงินทิ้งสิ้น  ๑,๒5๐.- บาท
	192
	ตอน
	1,250.00
	240,000.00
	- เผยแพร่ออกอากาศในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เดือนละ 4 ครั้ง


	2.2
	2.2.1 ผลิตและเผยแพร่รายการ 
“สายสัมพันธ์ฮัจญ์” 
(ภาษาไทย+ภาษามลายูถิ่น) 
ความยาว  60 นาที
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
2.2.๑ ขั้นตอนการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ประเด็นการนำเสนอเนื้อหา
เป็นเงิน
   -     บาท
2.2.๒ ขั้นตอนวางแผนผลิตรายการ
- จัดเตรียมข้อมูลผลิตรายการวิทยุ/ประสานแหล่งข่าว/ผู้เกี่ยวข้อง
- จัดเตรียมร่างบท/สคริปต์
เป็นเงิน
   -      บาท
2.2.๓ ขั้นตอนผลิตรายการ
- เดินทางลงพื้นที่ผลิตรายการตามแผนการผลิตรายการ ค่าตอบแทน/ ค่าวัสดุสำนักงาน/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าใช้สอย

เป็นเงิน
    ๓,๓๓๓.๓๓ บาท
รวมเป็นเงินทิ้งสิ้น  ๓,๓๓๓.๓๓ บาท
2.2.4 เดินทางไปร่วมประกอบ
พิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ รายงานข้อมูลข่าวสารการประกอบพิธีฮัจญ์จากประเทศซาอุดิอาระเบีย มายังประเทศไทยทางรายการ 
“สายสัมพันธ์ฮัจญ์” จำนวน ๓ คน/๑ ครั้ง
๒.๒.4.๑ ขั้นตอนการจัดส่งเสนอรายชื่อเจ้าหน้าที่ไปยัง
กรมประชาสัมพันธ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะทำงาน
ศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทย

เป็นเงิน
    -      บาท
๒.๒.4.๒ ขั้นตอนขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ๑ ครั้ง (ค่ามัดจำการเดินทางไปประเทศซาอุดิอาระเบีย)

เป็นเงิน  ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
๒.๒.4.๓ ขั้นตอนการดำเนินงานปฏิบัติงานทำสกู๊ปข่าววิทยุรายงานสดจากประเทศซาอุดิอาระเบีย
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จำนวน ๓ คน ๗๕๐,๐๐๐.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารรายงานสดจากประเทศซาอุดิอาระเบียมายังประเทศไทย ๖๐,๐๐๐.- บาท

เป็นเงิน
    ๘๑๐,๐๐๐.- บาท
๒.๒.4.๔ ขั้นตอนการสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
เป็นเงิน
    ๔๐,๐๐๐.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
	60

1
	ตอน
ครั้ง

	3,333.33

1,000,000.00
	200,000.00
1,000,000.00

	- งบประมาณต่อหน่วยเป็นเศษ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการผลิตของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไม่เท่ากัน เพื่อง่ายต่อการคำนวณจึงเฉลี่ยค่าใช้จ่ายให้เท่ากันทุกตอน
- สวท.ปัตตานีเป็นแม่ข่ายผลิตรายการ เผยแพร่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทาง สวท. 5 สถานี (ปัตตานี ยะลานราธิวาส 
เบตง และ
สุงไหงโก-ลก) 

	2.3
	ผลิตและเผยแพร่สารคดีภาษาอังกฤษ
ความยาว 3 นาที
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
2.3.๑ ขั้นตอนการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ประเด็นการนำเสนอเนื้อหา
เป็นเงิน
   -        บาท
2.3.๒ ขั้นตอนจัดทำบทสารคดี
- กำหนดเนื้อหา/เขียนบท
เป็นเงิน
    -        บาท
2.3.๓ ขั้นตอนผลิตสารคดี
- บันทึกเสียง/ผลิตสารคดี/ค่าตอบแทน/แปลบท/เตรียมวัสดุผลิตสารคดี/วัสดุสำนักงาน/จัดทำสำเนาส่งหน่วยปฏิบัติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเผยแพร่
เป็นเงิน
    5,0๐๐.- บาท
2.3.๔ ขั้นตอนการออกอากาศ
เป็นเงิน

-      บาท
รวมเป็นเงินทิ้งสิ้น  5,000.- บาท
	30
	ตอน
	5,000.00
	150,000.00
	

	2.4
	ผลิตและเผยแพร่สปอตภาษาอังกฤษ
ความยาว 30 วินาที
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
2.4.๑ ขั้นตอนการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ประเด็นการนำเสนอเนื้อหา
เป็นเงิน

-        บาท
2.4.๒ ขั้นตอนจัดทำบท
- กำหนดเนื้อหา/เขียนบท
เป็นเงิน

-        บาท
2.4.๓ ขั้นตอนผลิตสปอต
- บันทึกเสียง/ผลิตสปอต/ค่าตอบแทน/แปลบท/เตรียมวัสดุผลิตสปอต/วัสดุสำนักงาน/จัดทำสำเนาส่งหน่วยปฏิบัติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเผยแพร่
เป็นเงิน
    5,0๐๐.- บาท
1.2.๔ ขั้นตอนการออกอากาศ
เป็นเงิน

-      บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  5,000.- บาท
	10
	สปอต
	5,000.00
	50,000.00
	

	3. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสารสนเทศทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
	

	3.1
	จัดทำเว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 เว็บไซต์ 

(เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจการฮัจญ์)
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
3.1.1 ขั้นตอนการจัดหาระบบเพื่อจัดทำเว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นเงิน
  20,000.- บาท
3.1.2 ขั้นตอนการประสานงานและชี้แจงการใช้งานระบบ
เป็นเงิน
   20,000.- บาท
3.1.3 ขั้นตอนจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์/วัสดุสำนักงาน
เป็นเงิน
  40,000.- บาท
3.1.4 ขั้นตอนการจัดทำและออกแบบเว็บไซต์
เป็นเงิน
  20,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  100,000.- บาท
	1
	เว็บไซต์
	100,000.00
	100,000.00
	

	3.2
	ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
3.2.1 ขั้นตอนศึกษาประเด็นเนื้อหา และหาข้อมูล
เป็นเงิน
  -     บาท
3.2.2 ขั้นตอนการผลิตข้อมูลข่าวสารเข้าระบบ (ค่าตอบแทน/
วัสดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์/
วัสดุสำนักงาน
เป็นเงิน
  1,050.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,050.- บาท

	300
	เรื่อง
	1,050.00
	315,000.00
	

	4. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

	4.1
	จัดอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย       ๕ จังหวัดชายแดนใต้ (เครือข่ายประชาสัมพันธ์ หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำมัสยิดในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้นำศาสนาในพื้นที่ 
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้) 
ครั้งละ ๖๐ คน
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
4.1.1 ขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ วางแผน เตรียมการจัดทำหลักสูตร
เป็นเงิน
     -    บาท
4.1.2 ขั้นตอนการดำเนินงานจัดฝึกอบรม
- ค่าเอกสาร/วัสดุประกอบการอบรม  ๑๕,๐๐๐.- บาท
- ค่าพาหนะเดินทางผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ๒๕,๕๐๐.- บาท
- ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ๒๔,000.- บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๓,000.- บาท
- ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐.- บาท
- ค่าอาหารกลางวัน / ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๖,๐๐๐.- บาท
- ค่าที่พัก ๑1,๐00.- บาท
เป็นเงิน
     ๑๐๗,๕00.- บาท
4.1.3 ขั้นตอนการประเมินหลักสูตร
- ค่าวัสดุสำนักงาน
- ค่าผลิตเอกสารเพื่อทอดแบบประเมิน
เป็นเงิน
    ๒,๕๐๐.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๑0,000.- บาท
	5
	ครั้ง
	110,000.00
	550,000.00
	

	4.2
	เสวนาผู้นำศาสนาภาคใต้สันติสุข จำนวน ๓๐ คน
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
4.2.1 ขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ วางแผน เตรียมการเสวนา
เป็นเงิน
     -    บาท
4.2.2 ขั้นตอนการดำเนินงานจัดเสวนา
- ค่าพาหนะเดินทางผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ๓,๒๐๐- บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๒,000.- บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร ๔,๘๐๐.- บาท
- ค่าอาหารกลางวัน / ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒,๐๐๐.- บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน ๓,๐๐๐.- บาท
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒,๐๐๐.- บาท
- ค่าถ่ายทอดเสียง ๓,๐๐๐.- บาท

เป็นเงิน
     ๒๐,000.- บาท
4.2.3 ขั้นตอนสรุปและประเมินผลโครงการ
เป็นเงิน      -       บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒0,000.- บาท
	76
	ครั้ง
	20,000.00
	1,520,000.00
	

	
	รวม
	750
	
	
	5,000,000.00
	


7. วงเงินงบประมาณรวม  


จำนวนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 5,000,000 บาท 
(ห้าล้านบาทถ้วน) 
8. ระยะเวลาดำเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 


สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์  กรมประชาสัมพันธ์
10. การติดตามประเมินผล
10.1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส 
10.2 รายงานผลการประเมินโครงการในภาพรวม เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพส่งผลให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนพื้นฐานความแตกต่างทางศาสนา
----------------------------------------------

