แผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ชื่อแผนพัฒนาองค์การ : แผนพัฒนาระบบการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวด :	 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วัตถุประสงค์ :  เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

รายละเอียดโดยย่อ :  1. พัฒนาระบบการรับฟังหรือการเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับบริการหลัก

2. พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียน เพื่อกำหนดวิธีการจัดการรวมทั้งการนำข้อร้องเรียนมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

3. สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายโดยจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

4. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการโดยผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ

5. สำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำผลไปปรับปรุงการให้บริการ

6. กำหนดมาตรฐานการให้บริการโดยจัดทำแผนภูมิหรือคู่มือการให้บริการและประกาศให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบโดยทั่วกัน

ตัวชี้วัดหลักของแผนงานฯ :

ผู้รับผิดชอบหลัก : กพร.

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

วันที่จัดทำ : 30 พฤศจิกายน 2555

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ปีงบประมาณ 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลลัพธ์ดัชนี/ความก้าวหน้า | ผู้รับผิดชอบ | ผู้เกี่ยวข้อง | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 1 (CS1) ทบทวนกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกระบวนงานหลักและวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบถ้วนทุกกลุ่ม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 วิเคราะห์ผลผลิตและงานบริการที่สำคัญเพื่อนำมากำหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ฐานข้อมูลกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ผู้รับบริการภายนอก - ผู้รับบริการภายใน | กพร. ศสช. สนผ. | ทุกสำนัก/กอง | งบประมาณ สำนัก/กอง |
| 1.2 จัดฐานข้อมูลกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 (CS2-3) ทบทวนและพัฒนาช่องทางการรับฟังและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและระบบจัดการข้อร้องเรียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งกระบวนงานหลักและสนับสนุน | สลก. ศสช. | ทุกสำนัก/กอง |  |
| 2.1 จัดทำกระบวนการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - กำหนดช่องทาง/วิธีการรับฟัง - กำหนดวิธีการและระยะเวลาแล้วเสร็จ - กำหนดผู้รับผิดชอบ - กำหนดระบบการรายงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ช่องทาง IT กปส. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |  |  |  |
| 2.2 นำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |  |  |  |
| 2.3 ประเมินผลและปรับปรุงวิธีการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - รายงานการปรับปรุงการทำงาน - รายงานผลการวิเคราะห์ช่องทางวิธีการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมแผนการปรับปรุง |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 3 (CS 4) พัฒนาเครือข่ายและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัม พันธ์ (สพป.) |
| 3.1 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - รายงานผลการดำเนินงาน | สพป. | สปข.1-8 สวท. ส.ปชส. สทท. |  |
| 3.2 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำผลไปปรับปรุงการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - รายงานผลการสำรวจฯ | สพป. | สำนัก/กอง |  |
| กิจกรรมที่ 4 (CS5) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆที่เป็นการส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - แผน/โครงการการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม | สนผ. | สปข.1-8 สวท. สทท. |  |
| 4.2 ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะและแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานประชาชนไปสู่ระดับที่สูงขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สนผ. สปข.1-8 |  |  |
| กิจกรรมที่ 5 (CS6) การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สนผ. | สำนัก/กอง | งบฯ สนผ. |
| 5.1 กำหนดรูปแบบและวิธีการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่เหมาะสมกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - รูปแบบการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ |  |  |  |
| 5.2 สำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - รายงานผลการสำรวจฯ |  |  |  |
| 5.3 สรุปผลการสำรวจและนำผลการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจมาปรับปรุงการให้บริการและการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - รายงานผลการนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการให้บริการ |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 6 (CS7) กำหนดมาตรฐานให้บริการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 ทบทวนมาตรฐานการให้บริการ ซึ่งมีกรอบเวลาชัดเจนและประกาศเผยแพร่ในการติดต่อราชการให้ประชาชนทราบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - แผนภูมิ/คู่มือการให้บริการ/กระบวนงาน | กพร. | สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการให้บริการที่มีการปรับปรุง |  |
| 6.2 เผยแพร่คู่มือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - คู่มือการทำงานของบุคลากร |  |  |  |