แผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ชื่อแผนพัฒนาองค์การ : แผนพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องตามยุทธศาตร์การพัฒนาองค์การ

หมวด :	 ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์ :	๑. เพื่อสร้างความผาสุกและความพึงใจของบุคลากร

๒. เพื่อพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

๓. เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม

๔. เพื่อพัฒนาระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร

รายละเอียดโดยย่อ :  เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร/พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทั่วทั้งองค์การที่มี		      ประสิทธิภาพ/พัฒนาหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในองค์การ ใช้พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรและดำเนินการตาม		      แผนสร้างความก้าวหน้าเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับยุทธศาตร์กรมประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบหลัก : กองการเจ้าหน้าที่

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

วันที่จัดทำ : 30 พฤศจิกายน 2555

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ปีงบประมาณ 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลลัพธ์ดัชนี/ความก้าวหน้า | ผู้รับผิดชอบ | ผู้เกี่ยวข้อง | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ ๑ (HR ๑) การสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 จัดทำแผนสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรโดยมีแนวทางในการกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากรแต่ละกลุ่มและจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยดังกล่าว 1.2 ดำเนินการตามแผนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร 1.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - แผนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร - รายงานผลการประเมินความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร | ฝบต.กกจ. | ทุกสำนัก/กอง |  |
| กิจกรรมที่ ๒ (HR๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑ พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิผลและเป็นธรรม รวมทั้งมีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและเป็นธรรม - แนวทางในการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น - แนวทางการจัดสรรแรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน | ฝบต.กกจ. | สนผ. ศสช. กพร. และ ทุกสำนัก/กอง |  |
| กิจกรรมที่ ๓ (HR ๓) การนำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ (สอดคล้องกับ SP ๓) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๑ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติ การกลยุทธ์การบริหารแผน ยุทธศาตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2556 ๓.๒ ดำเนินการตามแผนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 3.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล - รายงานการประเมินผลการดำเนินการตามแผนฯ - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาบุคลากร | กอพ.กกจ. | สปช. ศสช. สพท. สนผ. |  |
| กิจกรรมที่ ๔ (HR ๔) การกำหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๑ ทบทวนและปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการฝึกอบรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - แนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของการฝึกอบรม - รายงานผลการประเมินประสิทธิผลการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร/ความคุ้มค่าของการพัฒนา (ดำเนินทั้งหลักสูตรของ สปช.และ กกจ.) | กกจ. สปช. | สพท. ศสช. สทท. สปข.๑-๘ |  |
| กิจกรรมที่ ๕ (HR ๕) การสร้างระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - แผนการสร้างความก้าวหน้าของบุคลากร - รายงานการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการสร้างความก้าวหน้าของบุคลากร | กอพ.กกจ. | ทุกสำนัก/กอง |  |
| 5.1 จัดทำแผนการสร้างความก้าวหน้าของบุคลากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 ดำเนินงานตามแผนการสร้างความก้าวหน้าของบุคลากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 ประเมินผลการดำเนินการตามแผนการสร้างความก้าวหน้าของบุคลากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |