แผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ชื่อแผนพัฒนาองค์การ : พัฒนาระบบการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

หมวด :	 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้กรมประชาสัมพันธ์มีระบบบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนด

รายละเอียดโดยย่อ :  	พัฒนาระบบการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

1. ทบทวนและออกแบบระบบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ 1 ปี

2. วางระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องต่างๆ ประกอบการวางแผนฯ

3. จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์องค์การ

4. ทบทวนเพื่อปรับปรุงระบบสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติงาน

5. วางระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์การสู่ สำนัก/กอง และบุคคล

6. วางระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ 1 ปี

7. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ

ผู้รับผิดชอบหลัก :  สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556

วันที่จัดทำ : 30 พฤศจิกายน 2555

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ปีงบประมาณ 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลลัพธ์ดัชนี/ความก้าวหน้า | ผู้รับผิดชอบ | ผู้เกี่ยวข้อง | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 1 (SP 1) ทบทวนและออกแบบขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2555 - 2558)–และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 (กำหนดขั้นตอน/กิจกรรม กรอบเวลา ดำเนินการ และระบุผู้รับผิดชอบ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สนผ. (สผค.) | 1. ผู้บริหาร กปส. 2. ผู้รับผิดชอบแผนงานสำนัก/กอง | โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 |
| 1.1 ดำเนินการจัดทำกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดทำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - กระบวนการ (Flow Chart) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี |  |  |  |
| 1.2 ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์รองรับความท้าทายที่สำคัญขององค์การ ทั้งด้านพันธกิจ ด้านปฏิบัติการ และด้านทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - แผนกลยุทธ์รองรับความท้าทายที่สำคัญขององค์การ |  |  |  |
| 1.3 ดำเนินการทบทวนกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อปรับปรุงการจัดทำแผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - รายงานสรุปผลการดำเนินงานฯ (รายงานการประชุม) |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 (SP 2) ออกแบบกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องต่าง ๆ ประกอบการวางแผนฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ประกอบการวางแผนฯ | สนผ. (สวพ.) | ศสช. สำนัก/กอง | 1. โครงการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานขอ ง กรม ประชาสัมพัน ธ์ |
| 2.1 ดำเนินการจัดทำกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ประกอบการวางแผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ประกอบการวางแผนฯ |  |  |  |
| 2.2 ทบทวนกระบวน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงข้อมูล/ปัจจัยที่นำมาใช้ในการวางแผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - รายงานผลการดำเนินงานฯ |  |  |  |
| กิจกรรมที่ ๓ (SP ๓) จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนเตรียมการจัดสรรทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อรองรับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล | กกจ. ศสช. | สำนัก/กอง | งบประมาณ กกจ. |
| ๓.๑ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติ การกลยุทธ์การบริหารแผน ยุทธศาตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - แผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล |  |  |  |
| ๓.๒ ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - รายงานการประเมินผลการดำเนินการตามแผนฯ |  |  |  |
| 3.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาบุคลากร |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 4 (SP 4) ทบทวนกระบวนการกำหนดทิศทางและเป้าหมายองค์การ (ปี 2556 : วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าประสงค์ขององค์การ) โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการสื่อสารให้บุคลากรรับรู้ เข้าใจและนำไปปฏิบัติให้บรรลุผล ประกอบด้วย ขั้นตอน ดังนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - กระบวนการสื่อสารเรื่องยุทธศาสตร์และการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ | สนผ. (สผค.) | 1. ผู้บริหาร กปส. 2. ผู้รับผิดชอบแผนงานสำนัก/กอง | งบประมาณโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556 |
| 4.1 วางแผนการสื่อสารทิศทางขององค์การ โดยกำหนดวิธีการ/ช่องทางที่จะทำให้บุคลากรรับรู้ เข้าใจและนำทิศทาง และเป้าหมายองค์การ ไปปฏิบัติ/ระบุผู้รับผิดชอบดำเนินการสื่อสารอย่างชัดเจน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 ดำเนินการสื่อสารตามช่องทางต่างๆ ที่กำหนดในแผนฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนการสื่อสารฯ โดยจัดทำแบบสำรวจการรับรู้และเข้าใจทิศทางองค์การ และความพึงพอใจที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหาร พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อทบทวนแนวทางการวางแผนในปีถัดไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 5 (SP 5) ทบทวนและพัฒนาระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์การ (ปี 2556) สู่สำนัก/กอง และบุคคล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - กระบวนการสื่อสารเรื่องยุทธศาสตร์และการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ | สนผ. (สผค.) | 1. ผู้บริหาร กปส. 2. ผู้รับผิด ชอบแผนงาน สำนัก/กอง | 1. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556 2. โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กปส. |
| 5.1 ดำเนินการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ระดับองค์การ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ระดับองค์การ | สนผ. (สผค.) | 1. ผู้บริหาร กปส. 2.สำนัก/กอง |  |
| 5.2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีซึ่งมีตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การและบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนที่ยุทธศาสตร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - แผนปฏิบัติการประจำปีฯ | สนผ. (สผค.) | สำนัก/กอง |  |
| 5.3 สรุปผลการปฏิบัติ งานและสรุปบทเรียนของการประเมินผลในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานฯ | กกจ. | สำนัก/กอง |  |
| กิจกรรมที่ 6 (SP 6) วางระบบการจัดทำโครงการเพื่อใช้ในการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ | สนผ. (สผค./สปผ.) | ศสช. สำนัก/กอง | 1. โครงการจัดทำแผน ปฏิบัติราชการประจำปี 2556 2. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์การ 3. โครงการประเมินผลการดำเนินงานของ กปส. |
| 6.1 ดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อใช้ในการติดตามการปฏิบัติราชการประจำปี 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - รายละเอียดโครงการเพื่อใช้ในการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 | สนผ. (สผค.) | ศสช. สำนัก/กอง |  |
| 6.2 สนผ. (สปผ.) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ เสนอ ผู้บริหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สนผ. (สผค.) | สำนัก/กอง |  |
| 6.3 สรุปผลการดำเนิน งานและข้อเสนอแนะการปรับแผนงาน/โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ | สนผ. (สปผ.) | สำนัก/กอง |  |
| กิจกรรมที่ 7 (SP 7) วางระบบบริหารความเสี่ยง (ตามมาตรฐาน COSO) ในแผนงาน/โครงการที่สำคัญ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - แผนบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ | สนผ. (สผค.) | สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการสำคัญ | โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 |
| 7.1 ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (ตามมาตรฐาน COSO) ในแผนงาน/โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - แผนบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ | สนผ. (สผค.) | สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการสำคัญ |  |
| 7.2 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผน พร้อมแสดงผลความสำเร็จเปรียบเทียบก่อนและหลังดำเนินการตามแผนฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - รายงานสรุปผลการดำเนินงานฯ |  |  |  |