แผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ชื่อแผนพัฒนาองค์การ : แผนพัฒนาระบบการนำองค์การ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2556

หมวด :	 1 การนำองค์การ

วัตถุประสงค์ :  เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการนำองค์การที่ดีของกรมประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโดยย่อ : 1. ทบทวนและสื่อสารวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ระยะสั้น

2. กำหนดแนวทาง/วิธีการมอบอำนาจในการตัดสินใจของผู้บริหารองค์การ

3. กำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญและการกำหนดระบบติดตามและประเมินผล

4. ทบทวน/ปรับปรุงนโยบายในการกำกับดูแลองค์การที่ดี

5. พัฒนาระบบการควบคุมภายใน/การบริหารความเสี่ยง

6. กำหนดให้มีวิธีการหรือมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม

ตัวชี้วัดหลักของแผนงานฯ : 1. ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้และเข้าใจทิศทางขององค์การ

2. ร้อยละของความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดสำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการติดตามการบริหารงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก : สนผ.

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

วันที่จัดทำ : 30 พฤศจิกายน 2555

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ปีงบประมาณ 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลลัพธ์ดัชนี/ความก้าวหน้า | ผู้รับผิดชอบ | ผู้เกี่ยวข้อง | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 1 (LD 1) ทบทวนกระบวนการกำหนดทิศทางและเป้าหมายองค์การ (ปี 2556 : วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าประสงค์ขององค์การ) โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการสื่อสารให้บุคลากรรับรู้ เข้าใจและนำไปปฏิบัติให้บรรลุผล ประกอบด้วย ขั้นตอน ดังนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 วางแผนการสื่อสารทิศทางขององค์การ โดยกำหนดวิธีการ/ช่องทางที่จะทำให้บุคลากรรับรู้ เข้าใจและนำทิศทาง และเป้าหมายองค์การ ไปปฏิบัติ/ระบุผู้รับผิดชอบดำเนินการสื่อสารอย่างชัดเจน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - แผนการสื่อสารทิศทางองค์การฯ - (Flow Chart) ระบบ/กระบวนการสื่อสารและการนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ | สนผ. | ผู้บริหาร กปส. ทุกสำนัก/กอง | งบประมาณ สนผ. |
| 1.2 ดำเนินการสื่อสารตามช่องทางต่างๆ ที่กำหนดในแผนฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - บุคลากร กปส. รับรู้ทิศทางองค์การ/วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การและเป้าประสงค์ขององค์การ | สนผ. (สผค./สปผ.) | สลก., ศสช., สพป., สปข. 1 – 8,ส.ปชส. |  |
| 1.3 ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนการสื่อสารฯ โดยจัดทำแบบสำรวจการรับรู้และเข้าใจทิศทางองค์การ และความพึงพอใจที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหาร พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อทบทวนแนวทางการวางแผนในปีถัดไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - รายงานผลการสำรวจฯ และข้อเสนอแนะ | สนผ. (สปผ.) | สนผ. (สปผ.) |  |
| กิจกรรมที่ 2 (LD 2) ดำเนินการมอบอำนาจ กระจายอำนาจ (ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และ พ.ร.ฎ. มอบอำนาจ พ.ศ. 2550) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กกร. | ผู้บริหาร กปส. |  |
| 2.1 ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ |  |  |  |
| 2.2 ประชุมคณะทำงานฯ/สำรวจ/ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนและจัดทำคำสั่ง/วิธีปฏิบัติและแนวทางการมอบอำนาจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - รายงานการประชุมฯ |  |  |  |
| 2.3 นำเสนอผู้บริหารระดับสูงให้ความเห็นชอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - คำสั่งมอบอำนาจมีความสอดคล้องกับกฎหมายที่กำหนด |  |  | งบประมาณ กกร. |
| 2.4 ประกาศ/แจ้งเวียนคำสั่งมอบอำนาจ และกำหนดวิธีการติดตามประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 ติดตามประเมินผลการมอบอำนาจ พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อทบทวนแนวทางการวางแผนในปีถัดไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | รายงานสรุปผลการมอบอำนาจและข้อเสนอแนะการปรับปรุง |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 3 (LD 3) ส่งเสริมกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความผูกพันและสร้างแรงจูงใจบุคลากรปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 ผู้บริหารมีบทบาทส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ | กกจ. | ผู้บริหาร กปส. | งบประมาณ กกจ. |
| กิจกรรมที่ 4 (LD 4) กำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญและระบบการติดตามการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรให้ดีขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สนผ. | กพร.กปส. กกจ. ศสช. | โครงการประเมินผลการดำเนินงานของ กปส. ประจำปี 2556 |
| 4.1 กำหนดแนวทาง/วิธีการและขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการติดตามประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ | สนผ. (สปผ.) | ผู้บริหาร กปส. |  |
| 4.2 ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่สำคัญและการปฏิบัติราชการ พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อทบทวนปรับปรุงวิธีการกำหนดตัวชี้วัดและแผนการประเมินสำหรับแนวทางการวางแผนปีถัดไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - รายงานสรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่สำคัญและการปฏิบัติราชการ และข้อเสนอแนะการปรับปรุง | สนผ. (สปผ.) | ผู้บริหาร กปส./หน่วยงานกำกับตัวชี้วัด | โครงการประเมินผลการดำเนินงานของ กปส. ประจำปี 2556 |
| กิจกรรมที่ 5 (LD 5) การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการองค์การที่ดี |
| 5.1 จัดทำร่างกรอบนโยบายและแนวทางด้านการกำกับดูแลองค์การที่ดีเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - กรอบนโยบายและแนวทาง ด้านการกำกับดูแลองค์การที่ดี | กพร. | ผู้บริหาร กปส./ ทุกสำนัก/กอง |  |
| 5.2 นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - แผนการดำเนิน งานฯ | ทุกสำนัก/กอง | - | โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการองค์การที่ดี |
| 5.3 ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกรอบนโยบายและแนวทางด้านการกำกับดูแลองค์การที่ดี พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อทบทวนแนวทางการวางแผนในปีถัดไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - รายงานสรุปผลการดำเนินการตามกรอบนโยบายและแนวทางด้านการกำกับดูแลองค์การที่ดี และข้อเสนอแนะการปรับปรุง |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 6 (LD 6) พัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการองค์การที่ดี |
| 6.1 จัดทำแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - แผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง | กพร. | ผู้บริหาร กปส./ทุกสำนัก/กอง |  |
| 6.2 ดำเนินการตามแผนฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส | ทุกสำนัก/กอง | - | งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการองค์การที่ดี |
| 6.3 ติดตามประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงพร้อมจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อทบทวนแนวทางการวางแผนในปีถัดไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - รายงานผลการประเมินและแนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีต่อไป |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 7 (LD 7) ทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคมจากผลการดำเนินงานของ กรมประชาสัมพันธ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณ สนผ. |
| 7.1 ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนรายงานการศึกษาการดำเนินงานและบริการกรมประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลกระทบทางลบต่อสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณ สนผ. |
| 7.2 จัดทำแผนการจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคมจากการดำเนินงานของ กรมประชาสัมพันธ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - แผนการดำเนินการฯ | สนผ. (สวพ.) | ทุกสำนัก/กอง |  |
| 7.3 สื่อสารแผนการจัดการผลกระทบทางลบฯ ให้บุคลากร กรมประชาสัมพันธ์ทราบ และนำสู่การปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแนวทางการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคมจากผลการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อทบทวนแนวทางการวางแผนในปีถัดไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - รายงานสรุปผลการดำเนินการฯ และข้อเสนอแนะการปรับปรุง | สนผ. (สวพ.) | ผู้บริหาร กปส./ ทุกสำนัก/กอง |  |