แผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ชื่อแผนพัฒนาองค์การ : แผนพัฒนาระบบการจัดการกระบวนการ

หมวด :	 6 การจัดการกระบวนการ

วัตถุประสงค์ :  เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการกระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ในการตอบสนองการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รายละเอียดโดยย่อ : ทบทวนข้อกำหนดสำคัญของกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน  และปรับปรุง/ออกแบบกระบวนการใหม่ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

และคู่มือการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดหลักของแผนงานฯ : กระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงให้ผลการดำเนินการดีขึ้นอย่างน้อย 3 กระบวนการ

ผู้รับผิดชอบหลัก : กพร.

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

วันที่จัดทำ : 30 พฤศจิกายน 2555

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลา | ปีงบประมาณ 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลลัพธ์ดัชนี/ความก้าวหน้า | ผู้รับผิดชอบ | ผู้เกี่ยวข้อง | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |  |  |
| ทบทวน/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน/ มาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กพร. | หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่นำมาปรับปรุง | งบประมาณ กพร., สำนัก/กอง |
| 1.1 กำหนดกระบวนการที่จะดำเนินการปรับปรุงอย่างน้อย 3 กระบวนการ โดยผู้บริหารให้ความเห็นชอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | รายชื่อ กระบวนการที่ปรับปรุง |  |  |  |
| 1.2 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 เพื่อทบทวนข้อกำหนดสำคัญ และสภาพปัญหาของกระบวนการที่คัดเลือกมาปรับปรุง และออกแบบกระบวนการใหม่ให้สอดคล้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | รายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาของกระบวนการที่จะนำมาปรับปรุง |  |  |  |
| 1.3 จัดทำคู่มือกระบวนการฉบับปรับปรุงใหม่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คู่มือกระบวนการฉบับปรับปรุง |  |  |  |
| 1.4 สื่อสารสร้างความเข้าใจการใช้คู่มือฉบับพัฒนา/ ปรับปรุงใหม่ และการเก็บข้อมูลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | รายงานผลการดำเนินงานการใช้คู่มือที่พัฒนา/ปรับปรุงใหม่ |  |  |  |
| 1.5 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2 เพื่อสรุปผลการดำเนินการของหน่วยปฏิบัติ ในการนำกระบวนการที่คัดเลือก และออกแบบปรับปรุงใหม่ไปใช้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | รายงานผลการปรับปรุงกระบวน การ |  |  |  |
| 1.6 สรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |