PAGE  

แบบฟอร์มการกรอกรายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ  2556 

ยุทธศาสตร์ที่...4...การบริหารจัดการองค์กร.... แผนงาน....โครงการประเมินผลการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2556...
	1.  โครงการหลัก โครงการประเมินผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2556
	2. หน่วยงานรับผิดชอบ (สำนัก/กอง)  สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์/ส่วนประเมินผล

	3.  หลักการและเหตุผล  ตามกรอบรายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กรมประชาสัมพันธ์ ได้กำหนดให้กรมประชาสัมพันธ์ต้องทำการประเมินการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ในมิติภายนอก ด้วยผู้ประเมินอิสระเป็นผู้ทำการประเมินไว้นั้นสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ โดยส่วนประเมินผลในฐานะผู้รับผิดชอบหลักจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการประเมินผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  เพื่อตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งจะมีผู้ประเมินอิสระจากภายนอกเป็นผู้ทำการประเมิน สรุป รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวม
	4. วัตถุประสงค์   

1. เพื่อศึกษาการรับรู้ ระดับความเข้าใจ การรับรู้คุณภาพข่าวสารของประชาชนเกี่ยวกับเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล
2. เพื่อศึกษาความนิยมต่อการรับชม รับฟัง ความพึงพอใจ ต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์
3. เพื่อศึกษาการยอมรับภาพลักษณ์ที่ดีของกรมประชาสัมพันธ์ของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย

	5.  เนื้อหาในการประชาสัมพันธ์  (สำหรับโครงการประชาสัมพันธ์)
	6. ผลผลิตระดับกรม  : 
     6.2 ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

    (กิจกรรมหลัก 1 พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและกำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
     (กิจกรรมหลัก 2 ขยายบทบาททางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน 
     (กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายและของรัฐให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

	7. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
	8. วงเงินงบประมาณรวม 3,300,00 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)

	9. ผลผลิตโครงการหลัก

	ชื่อผลผลิต
	กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุกลุ่ม เป้าหมาย             และจำนวน)
	จำนวนผลผลิต /
งบประมาณ
	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ

	
	
	
	ต.ค.55
	พ.ย.55
	ธ.ค.55
	ม.ค.56
	ก.พ.56
	มี.ค.56
	เม.ย.56
	พ.ค.56
	มิ.ย.56
	ก.ค.56
	ส.ค.56
	ก.ย.56

	- ผลการประเมินตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ      กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก
	- ประชาชนทั่วประเทศ
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	งบประมาณ  3,300,000 (บาท)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	หมวด
	ต.ค.55
	พ.ย.55
	ธ.ค.55
	ม.ค.56
	ก.พ.56
	มี.ค.56
	เม.ย.56
	พ.ค.56
	มิ.ย.56
	ก.ค.56
	ส.ค.56
	ก.ย.56
	รวม

	
	งบบุคลากร
	--------------------------------------------------------- สำนัก / กอง ไม่ต้องกรอก ---------------------------------------------------------------

	
	งบดำเนินงาน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,300,000

	
	งบลงทุน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	งบอุดหนุน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	งบรายจ่ายอื่น
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	10.  กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ

	ชื่อกิจกรรม
	กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน)
	ผลผลิต/งบประมาณ
	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ
	หน่วย
งาน
	ผู้รับ
ผิดชอบ

	
	
	
	ต.ค..55
	พ.ย..55
	ธ.ค.55
	ม.ค.56
	ก.พ.56
	มี.ค.56
	เม.ย.56
	พ.ค.56
	มิ.ย.56
	ก.ค.56
	ส.ค.56
	ก.ย.56
	
	

	1. การประเมินผล
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และเข้าใจในเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศที่รับรู้ในเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล
ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายภายในประเทศที่มีต่อข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์
	
	1 ครั้ง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สนผ.
	สปผ.

	
	
	1,350,000 บาท
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ประชุมพิจารณากำหนดกรอบและพิจารณาจัดจ้างผู้ประเมินอิสระภายนอกการประเมินผลตัวชี้วัดฯ 
	
	รายงานการประชุม (กรอบ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สนผ.
	สปผ.

	- จัดทำข้อกำหนดการจัดจ้าง ผู้ประเมินอิสระภายนอกและจัดทำสัญญาจ้าง
	
	รายงานขออนุมัติจัดจ้าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สนผ.
	สปผ.

	- ประชุมพิจารณาตรวจรับงานตามข้อกำหนดและสัญญาจ้าง (งวดที่ 1)

	
	- เค้าโครงและแบบประเมินผล 5 ชุด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สนผ.
	สปผ.

	
	
	540,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ประชุม และติดตามการเก็บข้อมูล 
(ทอดแบบ)

	
	รายงานผล
การติดตาม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ชื่อกิจกรรม
	กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน)
	ผลผลิต/งบประมาณ
	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ
	หน่วย
งาน
	ผู้รับ
ผิดชอบ

	
	
	
	ต.ค..55
	พ.ย..55
	ธ.ค.55
	ม.ค.56
	ก.พ.56
	มี.ค.56
	เม.ย.56
	พ.ค.56
	มิ.ย.56
	ก.ค.56
	ส.ค.56
	ก.ย.56
	
	

	- รายงานผลการประเมินเบื้องต้น
- ประชุมพิจารณาตรวจรับงานตามข้อกำหนดและสัญญาจ้าง (งวดที่ 2)
- รายงานผลฉบับสมบูรณ์
- เสนอผลการประเมินต่อผู้บริหาร และ สปข. ทั้ง 8 เขต
	
	- ผลการประเมิน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สนผ.
	สปผ.

	
	
	810,000 บาท

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	810,000
	
	

	2. การประเมินผล
ตัวชี้วัดที่ 4.4 ร้อยละของจำนวนผู้ฟังรายการวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัดที่ 4.5 ร้อยละของจำนวนผู้ชมรายการโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์

	
	1 ครั้ง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สนผ.
	สปผ.

	
	
	1,450,000 บาท
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ประชุมพิจารณากำหนดกรอบและพิจารณาจัดจ้างผู้ประเมินอิสระภายนอกการประเมินผลตัวชี้วัดฯ 

	
	รายงานการประชุม (กรอบ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สนผ.
	สปผ.

	- จัดทำข้อกำหนดการจัดจ้าง ผู้ประเมินอิสระภายนอกและจัดทำสัญญาจ้าง
	
	รายงานขออนุมัติจัดจ้าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สนผ.
	สปผ.

	- ประชุมพิจารณาตรวจรับงานตามข้อกำหนดและสัญญาจ้าง (งวดที่ 1)

	
	- เค้าโครงและแบบประเมินผล 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สนผ.
	สปผ.

	
	
	580,000 บาท
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ชื่อกิจกรรม
	กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน)
	ผลผลิต/งบประมาณ
	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ
	หน่วย
งาน
	ผู้รับ
ผิดชอบ

	
	
	
	ต.ค..55
	พ.ย..55
	ธ.ค.55
	ม.ค.56
	ก.พ.56
	มี.ค.56
	เม.ย.56
	พ.ค.56
	มิ.ย.56
	ก.ค.56
	ส.ค.56
	ก.ย.56
	
	

	- ประชุม และติดตามการเก็บข้อมูล 
(ทอดแบบ)

	
	รายงานผล
การติดตาม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สนผ.
	สปผ.

	- รายงานผลการประเมินเบื้องต้น
- ประชุมพิจารณาตรวจรับงานตามข้อกำหนดและสัญญาจ้าง (งวดที่ 2)
- รายงานผลฉบับสมบูรณ์
- เสนอผลการประเมินต่อผู้บริหาร และ สปข. ทั้ง 8 เขต

	
	- ผลการประเมิน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สนผ.
	สปผ.

	
	
	870,000 บาท
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	870}00
	
	

	3. การประเมินผล
ตัวชี้วัดที่ 4.6 ร้อยละของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายยอมรับภาพลักษณ์ที่ดีของกรมประชาสัมพันธ์
	
	1 ครั้ง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สนผ.
	สปผ.

	
	
	500,000 บาท
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ประชุมพิจารณากำหนดกรอบและพิจารณาจัดจ้างผู้ประเมินอิสระภายนอกการประเมินผลตัวชี้วัดฯ 

	
	รายงานการประชุม (กรอบ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สนผ.
	สปผ.

	- จัดทำข้อกำหนดการจัดจ้าง ผู้ประเมินอิสระภายนอกและจัดทำสัญญาจ้าง

	
	รายงานขออนุมัติจัดจ้าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สนผ.
	สปผ.

	- ประชุมพิจารณาตรวจรับงานตามข้อกำหนดและสัญญาจ้าง (งวดที่ 1)

	
	- เค้าโครงและแบบประเมินผล
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สนผ.
	สปผ.

	
	
	200,000 บาท
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ประชุม และติดตามการเก็บข้อมูล 
(ทอดแบบ)
	
	รายงานผล
การติดตาม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สนผ.
	สปผ.

	ชื่อกิจกรรม
	กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน)
	ผลผลิต/งบประมาณ
	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ
	หน่วย
งาน
	ผู้รับ
ผิดชอบ

	
	
	
	ต.ค..55
	พ.ย..55
	ธ.ค.55
	ม.ค.56
	ก.พ.56
	มี.ค.56
	เม.ย.56
	พ.ค.56
	มิ.ย.56
	ก.ค.56
	ส.ค.56
	ก.ย.56
	
	

	- รายงานผลการประเมินเบื้องต้น
- ประชุมพิจารณาตรวจรับงานตามข้อกำหนดและสัญญาจ้าง (งวดที่ 2)
- รายงานผลฉบับสมบูรณ์
- เสนอผลการประเมินต่อผู้บริหาร และ สปข. ทั้ง 8 เขต

	
	- ผลการประเมิน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สนผ.
	สปผ.

	
	
	300,000 บาท
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	300,000
	
	

	11.  - ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (ผลลัพธ์) 
          - ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ เข้าใจ และการรับรู้คุณภาพข่าวสารของประชาชนเกี่ยวกับเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล
           - ความนิยมต่อการรับชม รับฟัง ความพึงพอใจ ต่อสื่อหลักของกรมประชาสัมพันธ์
           - การยอมรับภาพลักษณ์ที่ดีของกรมประชาสัมพันธ์ในความเป็นสถาบันมืออาชีพด้านการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเป้าหมาย

	12.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
          - กรมประชาสัมพันธ์ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ เข้าใจ การรับรู้คุณภาพข่าวสารของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
          - ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความนิยมในการรับชม รับฟัง ความพึงพอใจของประชาขนกลุ่มเป้าหมายต่อสื่อหลักของกรมประชาสัมพันธ์
          - ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับภาพลักษณ์ที่ดีของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อกรมประชาสัมพันธ์
         - นำผลจากการประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง การดำเนินการประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น

	13.  ผู้รับผิดชอบโครงการ (ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์)
        - ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก   นางสินีนาถ  วิมุกตานนท์                   02-618-2323 ต่อ 1502

        - ชื่อผู้รับผิดชอบร่วม     นางกลอยกมล  ขวัญเยื้องพันธุ์        02-618-2323 ต่อ 1503                        นางสาววริฏฐา  หิมทอง                  02-618-2323 ต่อ 1503
                                               นายเอกรัฐ  สุวรรณเวช                      02-618-2323 ต่อ 1505                        นางสาวกรกมล  เนียมละมุน              02-618-2323 ต่อ 1505
                                               นางสุดายงค์  วงษ์ลี                            02-618-2323 ต่อ 1505                                                                                                                                                                      



