ปฏิทินในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การสร้างความผาสุกฯ
ประจำปี 2557
****************************
	  ลำดับ
	รายละเอียด
	    ระยะเวลา
	   ผู้รับผิดชอบ

	    1
	สื่อสารแผนฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ทุกสำนัก/กอง)
- รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การสร้างความผาสุกฯ และแผนปฏิบัติการประจำปี
- การดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

	ภายในวันที่ 5มี.ค. 57
	กกจ.

	    2
	สำนัก/กอง จัดทำแผนปฏิบัติการสร้างความผาสุกฯ ประจำปี (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) และส่งให้ กกจ.
	ภายในวันที่ 10มี.ค. 57
	สำนัก/กอง 


	    3
	ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหน่วยงาน
ตามที่กำหนด
	20 มี.ค. 57
	กกจ./กคล.


	    4
	สำนัก/กอง ดำเนินการตามแผนฯ ที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 57 ( 4 เดือน)
	เม.ย. – ก.ค. 57
	สำนัก/กอง 


	    5
	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
	ส.ค 57
	สำนัก/กอง 


	    6
	สำรวจความผาสุกฯ ปี 57 
	ก.ค. – ก.ย 57
	กกจ. 


	7
	รายงานผลการสำรวจความผาสุกฯ ต่อ กปส.
	ก.ย. 57
	กกจ. 



หมายเหตุ 
1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ต้องเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ 6 มิติ ตามแผนยุทธศาสตร์การสร้างความผาสุกฯ 
2. สปข. 1-8, สวท. ,สทท. และ สนข. หากมีการกำหนดโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแผนการสร้างความผาสุกฯ ของหน่วยงาน ขอให้ใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวแทน และนำงบฯ ที่ได้รับจัดสรรครั้งนี้เพื่อกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป
*********************
  เอกสารแนบ 1








