แบบฟอร์มการกรอกรายละเอียดแผนงาน

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘

รายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ   ๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์ที่.........๒.....พัฒนาการประชาสัมพันธ์  ข้อมูล ข่าวสาร นโยบายและการดำเนินงานของรัฐ ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ...............

แผนงาน....ประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย......................................................................................................................................................................................

| 1. แผนงาน การประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. หน่วยงานรับผิดชอบ (สำนัก/กอง) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สพป. หน่วยงานรับผิดชอบร่วม สปข.๑ – ๘ , สนข. , สวท., สทท., ศสช. สนผ. , สปต. ส.ปชส.๗๖ จังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. หลักการและเหตุผล จากข้อมูลการศึกษาสำรวจสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติของประเทศ พบว่ามีแนวโน้มของการเกิดภัย เพิ่มจำนวน มากขึ้น และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ทั้ง อุทกภัย แผ่นดินไหว สึนามิ ภัยแล้ง ไฟป่าหมอกควัน และภัยจากความมั่นคงที่จะเข้ามาพร้อมกับการเปิดตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลกระทบต่อความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนระบบเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได้ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและวิกฤตการณ์ที่เป็นภัยคุกคามต่างๆ ที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย์ตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ข้อ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อป้องกันประเทศจากภัยคุกคามทางการเมือง การป้องกันประเทศ ข้อ ๙ การรักษาความมั่นตงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ข้อ ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เป้ฯเอกภาพทุกมิติฯ และ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติรับทราบยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ให้หน่วยงานกำหนดกรอบแนวทางยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติในแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้กำหนดมาตรการในการปฏิบัติและกำหนดให้มีการประเมินในห้วงเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของประเทศ ต้องดำเนินการโดยผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนให้สามารถดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบริหารวิกฤตการณ์ รับมือภัยคุกคามด้านต่างๆ ในการป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟื้นฟูความเสียหายของชาติที่เกิดจากภัยต่างๆ รวมถึงให้ความสำคัญในการเตรียมพร้อมเพื่อเผชิญปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนในภาวะวิกฤติและสาธารณภัยที่เกิดขึ้น รวมทั้งขั้นตอน วิธีการ แนวทางปฏิบัติ นโยบายและมาตรการภาครัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเยียวยาเป็นแนวทางสำคัญในการป้องกันเสียหายและลดความสูญเสียของการเกิดสาธารณภัยและวิกฤตการณ์ต่างๆ กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ นโยบายและการดำเนินงานของรัฐเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจของประชาชน ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ ๗ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พัฒนาและเสริมสร้างการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์และการจัดการข่าวสาร เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและระงับข่าวลือ ทั้งยังรับผิดชอบกkรประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลข่าวสาร ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกระทรวง จากภารกิจดังกล่าว กรมประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน วิธีการ แนวทางปฏิบัติ นโยบายและมาตรการของภาครัฐในการป้องกันแก้ไขปัญหา ฟื้นฟูเยียวยา สามารถนำไปปรับใช้เมื่อเกิดภัย อีกทั้งนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีในการแก้ไขปัญหา แจ้งเตือนด้วยข้อความจริง ลดความตื่นตระหนกและระงับข่าวลือ เป็นการ ลดความสูญเสียและผลกระทบที่เกิดจากสาธารณภัยและวิกฤตการณ์ต่างๆ ของประเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๔. วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานภาครัฐแก่ประชาชนและแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมให้เข้าถึงประชาชนและนำไปสู่การปฏิบัติในเบื้องต้น ๒. เพื่อเป็นการพัฒนาและรักษาเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถาบันการศึกษาและสื่อมวลชนทั้งในระดับพื้นที่จังหวัดและ0ระดับประเทศ ๓. เพื่อเป็นทบทวนแผนเตรียมความพร้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติ และภาวะวิกฤตให้กับเจ้าหน้าที่ของ กปส. เครือข่าย และหน่วยงานพันธมิตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕. เนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ (สำหรับโครงการประชาสัมพันธ์) - นโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อป้องกันประเทศจากภัยคุกคามทางการเมือง การป้องกันประเทศ ข้อ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ข้อ ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เป็นเอกภาพทุกมิติฯ - สร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องแผน/ขั้นตอนในการป้องกัน /ดูแล และให้ความช่วยเหลือ กรณีเกิดสาธารณภัย และวิกฤตการณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติตนในกรณีเกิดภาวะวิกฤต - นโยบายรัฐบาลในการป้องกันสาธารณภัย แนวทางการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๖. ผลผลิตระดับกรม : ๖.๑ ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  กิจกรรมหลัก ๑ พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๖.๒ ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ  กิจกรรมหลัก ๑ พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และกำกับดูแล การปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ  กิจกรรมหลัก ๒ ขยายบทบาททางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน  กิจกรรมหลัก ๓ พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๘. วงเงินงบประมาณรวม 10,๐๐๐,๐๐๐.- (บาท) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ผลผลิตโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ชื่อผลผลิต | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุกลุ่ม เป้าหมาย และจำนวน) | จำนวนผลผลิต / งบประมาณ | ###### เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต.ค.5๗ |  |  | พ.ย.5๗ |  | ธ.ค.5๗ |  |  | ม.ค.5๘ |  | ก.พ.5๘ |  |  | มี.ค.5๘ |  |  | เม.ย.5๘ |  | พ.ค.5๘ |  | มิ.ย.5๘ |  |  | ก.ค.5๘ |  | ส.ค.5๘ |  | ก.ย.5๘ |
| 1.การประชา –สัมพันธ์ป้องกันและและบรรเทา สาธารณภัย | - ประชาชน - เจ้าหน้าที่ กปส.ส่วนกลางและภูมิภาค - เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด - ผู้สื่อข่าวใน ประเทศ/ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ที่มีสำนักงาน ในประเทศไทย | จำนวนผลผลิต กิจกรรม ๑๑ ครั้ง วิทยุ ข่าว ๖,๖๘๐ ข่าว สปอต ๒๒๒ สปอต รายการ ๑,๐๘๕ ตอน สารคดี ๑๕ ตอน รางานสด ๗๔ ครั้ง โทรทัศน์ ข่าว ๓๖๐ ข่าว สปอต ๑๔ สปอต รายการ ๔๖ ตอน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | งบประมาณ 10,000,000 (บาท) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | หมวด |  | ต.ค.5๗ | พ.ย.5๗ |  | ธ.ค.5๗ |  | ม.ค.5๘ |  |  | ก.พ.5๘ |  |  | มี.ค.5๘ |  |  | เม.ย.5๘ |  | พ.ค.5๘ |  | มิ.ย.5๘ |  | ก.ค.5๘ | ส.ค.5๘ |  | ก.ย.5๘ |  | รวม |  |
|  |  | งบบุคลากร |  | --------------------------------------------------------- สำนัก / กอง ไม่ต้องกรอก --------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | งบดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000,000.- |  |
|  |  | งบลงทุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | งบอุดหนุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | งบรายจ่ายอื่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๓ -

| ๑๐. กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุกลุ่ม เป้าหมาย และจำนวน) | ผลผลิต | ###### เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต.ค.5๗ | พ.ย.5๗ | ธ.ค.5๘ | ม.ค.5๘ | ก.พ.5๘ | มี.ค.5๘ | เม.ย.5๘ | พ.ค.5๘ | มิ.ย.5๘ | ก.ค.5๘ | ส.ค.5๘ | ก.ย.5๘ | ##### หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมแผน ปฏิบัติการประชา -สัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  | (ระบุชื่อ จำนวน และ หน่วยนับ ผลผลิต 1 ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สพป. |
| 1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับผู้บริหาร | ผู้บริหาร กปส. ในส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน ๔๐ คน | งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ (บาท) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับผู้ปฏิบัติ ๑.๒.๑ ส่วนกลาง (ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย + แผนพระอินทร์ +แผนพิทักษ์องค์กร + การปฏิบัติตนในฐานะผู้บริหารข้อมูลข่าวสาร) | เจ้าหน้าที่ กปส. ในส่วนกลางและผู้แทน สปข.๑ – ๘ ปชส.ภาค ๑-๙ จำนวน 50 คน | (ระบุชื่อ จำนวน และ หน่วยนับ ผลผลิต) ๑ ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สพป. |
|  |  | งบประมาณ ๓๖๘,๐๐๐.- (บาท) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๔ -

| ๑๐. กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุกลุ่ม เป้าหมาย และจำนวน) | ผลผลิต | ###### เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต.ค.5๗ | พ.ย.5๗ | ธ.ค.5๘ | ม.ค.5๘ | ก.พ.5๘ | มี.ค.5๘ | เม.ย.5๘ | พ.ค.5๘ | มิ.ย.5๘ | ก.ค.5๘ | ส.ค.5๘ | ก.ย.5๘ | ##### หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 1.๒.๒ ในภูมิภาค(Tabletop Exercise) ต่อเนื่อง | ปชส. ผู้ช่วน หน.ข่าว /รายการ จาก สวท. สทท. เจ้าหน้าที่ กปส. ในส่วนภูมิภาค (แต่ละ สปข.) ครั้งละ 30 คน (ต้องประชุมข้อ ๑.๒ ก่อน จึงจะดำเนินการข้อ ๑.๓) | (ระบุชื่อ จำนวน และ หน่วยนับ ผลผลิต ๘ ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สปข.1-8 สปข.๑,๒,๔,๗ แห่งละ ๙๕.๐๐๐ สปข.๓ = ๙๗,๐๐๐ สปข.๕-๖ แห่งละ ๑๐๐,๐๐๐ สปข.๘ = ๑๑๐,๐๐๐ |
|  |  | งบประมาณ ๗๘๗,๐๐๐.- (บาท) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.๔ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมหน่วยงานด้านความมั่นคง (เข้าร่วมประชุม/วางแผนดำเนินงาน และเดินทางเข้าร่วมฝึกซ้อม) | ผู้แทน กปส. จำนวน 20 คน ร่วมฝึกภาคปฏิบัติกับ ปภ. /สมช. / ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล | (ระบุชื่อ จำนวน และ หน่วยนับ ผลผลิต) ๔ ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ระยะเวลาขึ้นกับหน่วยงานเจ้าภาพกำหนด |
|  |  | งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- (บาท) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๕ -

| ๑๐. กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุกลุ่ม เป้าหมาย และจำนวน) | ผลผลิต | ###### เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต.ค.5๗ | พ.ย.5๗ | ธ.ค.5๘ | ม.ค.5๘ | ก.พ.5๘ | มี.ค.5๘ | เม.ย.5๘ | พ.ค.5๘ | มิ.ย.5๘ | ก.ค.5๘ | ส.ค.5๘ | ก.ย.5๘ | ##### หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2. การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารด้านการเตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในภาวะปกติแบะภาวะวิกฤตผ่านสื่อ กปส. 2.1 ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ | ประชาชนที่รับฟังวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศและวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาในภูมิภาค (ผลิตรายการ/สปอต/สารคดี/ข่าว ในพื้นที่) | (ระบุชื่อ จำนวน และ หน่วยนับ ผลผลิต) -สปอต ๑๔๔ สปอต -รายการ ๑,๐๘๐ ตอน -จำนวนข่าว ๓,๖๐๐ ข่าวที่บรรจุ และเผยแพร่ในรายการข่าว - รายงานสด ๗๒ ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  | (ผลิต) | (เผยแพร่) |  |  |  | สวท..ภูมิภาค ทั่วประเทศ ๗๒ สถานี (สปอต 2 สปอต รายการ ๑๕ ตอน จำนวนข่าวอย่างอย่างน้อย ๑ ข่าว/สัปห์ ที่บรรจุเผยแพร่ในรายการข่าว -รายงานสด ๑ ครั้ง |
|  |  | งบประมาณ 2,๑๖0,๐๐๐.- (บาท) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | แห่งละ 30,000บาท |
| 2.2 ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุโทรทัศน์ในพื้นที่ | ประชาชนที่รับชมวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภูมิภาค (ผลิตรายการ/สปอต/ ข่าว ในพื้นที่) | (ระบุชื่อ จำนวน และ หน่วยนับ ผลผลิต) -สปอต ๑๒ สปอต - เผยแพร่สปอตจากส่วนกลาง -รายการ ๓๖ ตอน -จำนวนข่าว ๓๖๐ ข่าวที่บรรจุและเผยแพร่ในรายการข่าว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สทท.ภูมิภาค 12 สถานี (สปอต ๑ สปอต รายการ 3 ตอน จำนวนข่าว ๓๐ ข่าวที่เผยแพร่ในรายการข่าว |
|  |  | งบประมาณ 4๘0,000.- (บาท) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | แห่งละ ๔๐,000..- บาท |

- ๖ –

| ๑๐. กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุกลุ่ม เป้าหมาย และจำนวน) | ผลผลิต | ###### เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต.ค.5๗ | พ.ย.5๗ | ธ.ค.5๘ | ม.ค.5๘ | ก.พ.5๘ | มี.ค.5๘ | เม.ย.5๘ | พ.ค.5๘ | มิ.ย.5๘ | ก.ค.5๘ | ส.ค.5๘ | ก.ย.5๘ | ##### หน่วยงานรับผิดชอบ |
| ๒.๓ ผลิตและเผยแพร่รายการสื่อวิทยุกระจายเสียงระดับประเทศ | ประชาชนที่รับฟังวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ (ผลิตรายการ/ สปอต/ สารคดี และข่าว ) | (ระบุชื่อ จำนวน และ หน่วยนับ ผลผลิต) -สปอต ๒ สปอต -รายการ 5 ตอน -จำนวนข่าว ๔๐ ข่าว (=ชิ้นข่าว ต้องนำข่าวไปบรรจุในรายการข่าวต้นชั่วโมง /บังคับ หรือท้องถิ่น อย่างน้อย สัปดาห์ละ ๑ รายการ) -รายงานสด 2 ครั้ง สารคดี ๑๕ ตอน |  |  |  |  |  |  |  | ผลิต |  |  |  | เผยแพร่ | สวท.+สวศ. สวท. (สปอต 3 สปอต รายการ 5 ตอน จำนวนข่าว ๔๐ข่าวที่เผยแพร่ในรายการข่าว รายงานสด 2 ครั้ง) ------------- สวศ. ผลิตสารคดี สาธารณภัย ๑๕ ตอน สวท. ๘๐,๐๐๐ สวศ. ๓๐,๐๐๐) |
|  |  | งบประมาณ 110,000.- (บาท) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๔ ผลิตและเผยแพร่รายการ วิทยุโทรทัศน์ ระดับประเทศ | ประชาชนที่รับชมวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ ไทย สปอต ๒ สปอต ผลิตรายการ “รู้ทันสาธารณภัย” | (ระบุชื่อ จำนวน และ หน่วยนับ ผลผลิต) -สปอต ๒ สปอต -รายการ ๑๐ ตอน |  |  |  |  |  |  |  | ผลิต |  |  |  |  | สทท. (สปอต ๒ สปอต รายการพิเศษ ๑๐ ตอน ) |
|  |  | งบประมาณ 150,000.- (บาท) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เผยแพร่ |  |

- ๗ -

| ๑๐. กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุกลุ่ม เป้าหมาย และจำนวน) | ผลผลิต | ###### เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต.ค.5๗ | พ.ย.5๗ | ธ.ค.5๘ | ม.ค.5๘ | ก.พ.5๘ | มี.ค.5๘ | เม.ย.5๘ | พ.ค.5๘ | มิ.ย.5๘ | ก.ค.5๘ | ส.ค.5๘ | ก.ย.5๘ | ##### หน่วยงานรับผิดชอบ |
| ๒.๕ ผลิตและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารผ่านสื่อ กปส.และสื่อบุคคล ระดับภูมิภาค ******************** ส.ปชส. ๗๖จังหวัด แบ่งตามจำนวนอำเภอในแต่ละจังหวัด ดังนี้ กลุ่ม A ๑-๑๐ อำเภอ / ๔๒ จังหวัด ๆ ละ ๑๒,๐๐๐.- บาท = ๕๐๔,๐๐๐.- บาท กลุ่ม B ๑๑-๒๐ อำเภอ / ๒๗ จังหวัด ๆ ละ ๑๕,๐๐๐.- บาท = ๔๐๕,๐๐๐.- บาท กลุ่ม C ๒๑-๓๐ อำเภอ / ๖ จังหวัด ๆ ละ ๑๕,๐๐๐.- บาท = ๙๐,๐๐๐ บาท | - สื่อมวลชนในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา ในพื้นที่ทั่วประเทศ ๗๖ จังหวัด - ประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ (อาทิ ๗ วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ ภัยแล้ง ไฟป่า โรค ระบาด อุทกภัย การบริหารจัดการน้ำ แผ่นดินไหว ฯลฯ) กลุ่ม D จ.นครราชสีมา ๒๐,๐๐๐.- บาท (รวม กลุ่ม A-D ๑,๐๑๙,๐๐๐.- บาท) | (ระบุชื่อ จำนวน และ หน่วยนับ ผลผลิต) -สปอต ๗๖ สปอต -ข่าว ๓,๐๔๐ ข่าว |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลิต |  | เผยแพร่ | ส.ปชส. ๗๖ จังหวัด แต่ละจังหวัดผลิตและเผยแพร่ผ่าน สื่อในพื้นที่ สัปดาห์ละอย่างน้อย ๑ ข่าว 40 สัปดาห์ -สปอต ๑ ตัว |
|  |  | งบประมาณ ๑,๐๑๙,๐๐๐.- (บาท) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๘ –

| ๑๐. กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุกลุ่ม เป้าหมาย และจำนวน) | ผลผลิต | ###### เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต.ค.5๗ | พ.ย.5๗ | ธ.ค.5๘ | ม.ค.5๘ | ก.พ.5๘ | มี.ค.5๘ | เม.ย.5๘ | พ.ค.5๘ | มิ.ย.5๘ | ก.ค.5๘ | ส.ค.5๘ | ก.ย.5๘ | ##### หน่วยงานรับผิดชอบ |
| ๓.การพัฒนาและรักษาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓.๑ สื่อมวลชนต่างประเทศสัญจร | สื่อมวลชนต่างประเทศ ที่มีสำนักงานในประเทศไทยพร้อม จนท.จำนวน ๑๘ คน ๑ ครั้ง | (ระบุชื่อ จำนวน และ หน่วยนับ ผลผลิต) ๑ ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สปต. |
|  |  | งบประมาณ 3๐๐,๐๐๐.- (บาท) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานด้าเนินการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต” | -ส.ปชส. สปช.1-8 จนท. สวท. สทท. - สื่อมวลชนในพื้นที่ - เจ้าหน้าที่ ปชส.หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัด ประมาณ ๔ ครั้ง ๆ ละ 100-150 คน | (ระบุชื่อ จำนวน และ หน่วยนับ ผลผลิต ๔ ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สพป. คัดเลือกจังหวัดศูนย์กลางเพื่อจัดกิจกรรม ๔ ครั้ง |
|  |  | งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- (บาท) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. การบริหารจัดการและติดตามประเมินผล ๔.1 การประเมิน ผลโครงการ | กลุ่มเป้าหมายตามกิจกรรม | (ระบุชื่อ จำนวน และ หน่วยนับ ผลผลิต) 1 ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สนผ. |
|  |  | งบประมาณ ๗00,000.- (บาท) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๙ -

| ๑๐. กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุกลุ่ม เป้าหมาย และจำนวน) | ผลผลิต | ###### เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต.ค.5๗ | พ.ย.5๗ | ธ.ค.5๘ | ม.ค.5๘ | ก.พ.5๘ | มี.ค.5๘ | เม.ย.5๘ | พ.ค.5๘ | มิ.ย.5๘ | ก.ค.5๘ | ส.ค.5๘ | ก.ย.5๘ | ##### หน่วยงานรับผิดชอบ |
| ๔.2 การประชุมชี้แจงสื่อสารแผนงานโครงการระดับประเทศ | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนงานโครงการทั่วประเทศ จำนวน 150 คน | (ระบุชื่อ จำนวน และ หน่วยนับ ผลผลิต) 1 ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สพป. สปข.1-8 สปข.๑-๖ แห่งละ ๑๒,๐๐๐.- สพป.สปข.๗-๘ แห่งละ ๑๐,000.- |
|  |  | งบประมาณ ๑๐๒,000.- (บาท) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.3 การบริหารจัดการโครงการ (จัดทำสรุป/รวบรวม /ติดตามงาน /ชี้แจงแผน จัดส่งเอกสาร,ผลิตเอกสาร) |  | (ระบุชื่อ จำนวน และ หน่วยนับ ผลผลิต) ๙ ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สพป. สปข.๑-๘ สพป. ๘๘,๐๐๐ สปข.๑-๘ แห่งละ ๑๗,๐๐๐ |
|  |  | งบประมาณ ๒๒๔,๐๐๐.-(บาท) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการหลัก (ผลลัพธ์) : ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ และเชื่อมั่นในแนวทางการดำเนินงานของภาครัฐ ที่เตรียมพร้อมในกรณีเกิดสาธารณภัยและภาวะวิกฤต และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ๑๒.๑ ประชาชนรับทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมของตนเองเบื้องต้น และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ๑๒.๒ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน สถานศึกษา รับทราบแนวทางในการเตรียมความพร้อม เพื่อเตรียมการณ์ล่วงหน้ากรณีเกิดเหตุหรือสถานการณ์ร้ายแรง และสามารถนำไปปฏิบัติจริงเพื่อป้องกัน ภัยในระยะเริ่มต้นได้ ๑๒.๓ เจ้าหน้าที่ของ กปส. เครือข่าย และพันธมิตร ได้ทบทวนแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดสาธารณภัย ซักซ้อมแผนปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจริง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก (ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์) - ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก สพป. และคณะทำงานฯ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๒๗ - ชื่อผู้รับผิดชอบร่วม สนข. / สนผ. / ส.ปชส. / สวท. / สทท./ สปข.๑-๘ / สวศ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |