6

แบบฟอร์มการกรอกรายละเอียดโครงการ
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558
โครงการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของความเป็นประชาคมอาเซียน
และการเป็นพลเมืองอาเซียน
ณ วันที่ 25 ส.ค. 57
แบบฟอร์มการกรอกรายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ  2558 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
   แผนงาน   แผนส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของความเป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองอาเซียน 
	1. โครงการหลัก   โครงการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของความเป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองอาเซียน
	2. หน่วยงานรับผิดชอบ (สำนัก/กอง)  สปต., สพป., สพท., สทท., สวท., ศสช., สปข.1-8, ส.ปชส.ภาค 1-8, ส.ปชส. 76 จังหวัด

	3. หลักการและเหตุผล 
    สำนักเลขาธิการอาเซียนกำหนดกรอบนโยบายและแผนงานให้ประเทศสมาชิกอาเซียน   10 ประเทศ ร่วมกันดำเนินการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนสู่แระชาชนกลุ่มต่างๆ ในประเทศของตน เพื่อให้ประชาชนแต่ละประเทศในอาเซียนเข้าใจถึงประโยชน์จากการรวมตัวเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อสร้างจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองอาเซียน ภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี มีความมั่นคงทางสังคม มีความกินดีอยู่ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว โดยเน้นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจระหว่างประชาชนของประเทศสมาชิก การส่งเสริมเชื่อมโยงระหว่างประชาชนในเรื่องของสังคมและอัตลักษณ์ระดับภูมิภาคร่วมกัน รวมทั้งรับรู้ข่าวสารซึ่งจะเป็นการวางรากฐานแห่งความสำเร็จสำหรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียนเห็นถึงความจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้งภายใน ประเทศและประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นประชาคมอาเซียน โดยการประชาสัมพันธ์จะดำเนินการครอบคลุมข้อมูลข่าวสารทั้ง 3 เสา เพื่อส่งเสริม ให้ประชาชน   ในภูมิภาคตระหนักในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของภูมิภาคอาเซียนในการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
	4. วัตถุประสงค์  
     4.1 เพื่อสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างประชาคมอาเซียนแก่สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ     
     4.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จำเป็นในการเข้าร่วมเจรจาต่อรองและการประชุมในระดับนานาชาติ

    4.3 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานของอาเซียนระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายสื่อสารมวลชนระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนและภายในประเทศ รวมทั้งสร้างความร่วมมือและสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา
   4.4 เพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก และความเข้าใจอันดีในเรื่องการสร้างประชาคมอาเซียนแก่กลุ่มเป้าหมายภายในและต่างประเทศ อันจะนำมาสู่ความเป็นเอกภาพในการเป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองอาเซียนร่วมกัน

	
	5. เนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ 
    5.1 ผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
    5.2 ผลประโยชน์-ผลกระทบของประเทศไทยเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
    5.3 นโยบายภาครัฐ การปรับตัว กลยุทธ์และมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความพร้อมให้กับประเทศไทย              
    5.4 การมีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่และสวัสดิการของประชาชนที่จะดีขึ้นเมื่อประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
    5.5 การเชื่อมโยงระหว่างประชาชนอาเซียนด้วยมิติวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน

	
	6. ผลผลิตระดับกรม  :  

     6.2 ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

         (  กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายและของรัฐให้เกิด
                ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

	7. ระยะเวลาดำเนินการ     ตุลาคม 2557  – กันยายน 2558
	8. วงเงินงบประมาณรวม (บาท)   25,000,000  บาท   (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)  


-2-
	9. ผลผลิตโครงการหลัก

	ชื่อผลผลิต
	กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุกลุ่ม เป้าหมาย             และจำนวน)
	จำนวนผลผลิต /
งบประมาณ
	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ

	
	
	
	ต.ค.57
	พ.ย.57
	ธ.ค.57
	ม.ค.58
	ก.พ.58
	มี.ค.58
	เม.ย.58
	พ.ค.58
	มิ.ย.58
	ก.ค.58
	ส.ค.58
	ก.ย.58

	- ข้อมูลข่าวสารด้านประชาคมอาเซียน              ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ
- การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- การเข้าร่วมการประชุม รายงานการประชุมและการจัดประชุมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

	- ประชาชนทั่วประเทศ
  - เยาวชน
- - สื่อมวลชน

- - ชาวต่างประเทศ

  - ชาวต่างประเทศ             ที่ทำงานและอาศัย              ในประเทศไทย

	จำนวนผลผลิต 
(ระบุจำนวนและ
หน่วยนับ)
 7,893 ครั้ง/ตอน/เรื่อง/ระบบ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	งบประมาณ  (บาท)
25,000,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	หมวด
	 ต.ค.57
	พ.ย.57
	ธ.ค.57
	ม.ค.58
	 ก.พ.58
	มี.ค.58
	เม.ย.58
	พ.ค.58
	มิ.ย.58
	ก.ค.58
	ส.ค.58
	ก.ย.58
	รวม

	
	งบบุคลากร
	--------------------------------------------------------- สำนัก / กอง ไม่ต้องกรอก -----------------------------------------------------------

	
	งบดำเนินงาน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	งบลงทุน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	งบอุดหนุน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	งบรายจ่ายอื่น
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	   25,000,000


-3-
	10. โครงการ/กิจกรรม

	10.1 โครงการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (23,820,000 บาท)

	ชื่อโครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุกลุ่ม เป้าหมาย             และจำนวน)
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ
	หน่วยงาน
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	ต.ค.57
	พ.ย.57
	ธ.ค.57
	ม.ค.58
	ก.พ.58
	มี.ค.58
	เม.ย.58
	พ.ค.58
	มิ.ย.58
	ก.ค.58
	ส.ค.58
	ก.ย.58
	
	

	สื่อโทรทัศน์

	1. ผลิตและเผยแพร่ สปอตโทรทัศน์                    
	  ประชาชนทั่วประเทศ
	(ระบุชื่อ จำนวน และ
หน่วยนับ ผลผลิต)

 10 สปอต
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	สทท.    
* นำไปใช้ร่วมกับ สนข. และ สปข.  1-8       
	สผร.           

	
	
	งบประมาณ (บาท)300,000    

(10 สปอต ๆ ละ 30,000)                                  
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	

	2. ผลิตและเผยแพร่ สกู๊ปข่าวโทรทัศน์                      
	  ประชาชนทั่วประเทศ
	(ระบุชื่อ จำนวน และ
หน่วยนับ ผลผลิต)
 380 ตอน
	-
-
	2
36
	2
36
	2
36
	2
36
	2
36
	2
36
	2
36
	2
36
	2
36
	2
36
	-
-
	- สทท. ส่วนกลาง   20 ตอน
- สทท. สปข. 1--8 (12 สถานี ๆ ละ 30 ตอนรวม 360 ตอน
	- สผร. สทท. 
- สผร. สปข. 1-8
* นำภาพและสคริปต์ข่าวให้ สนข.ผลิตข่าวภาษาอังกฤษ

	
	
	งบประมาณ (บาท)1,900,000
(380 ตอนๆ ละ 5,000)
	-
-
	10,000
180,000
	10,000
180,000
	10,000
180,000
	10,000
180,000
	10,000
180,000
	10,000
180,000
	10,000
180,000
	10,000
180,000
	10,000
180,000
	10,000
180,000
	-

-
	
	

	3. ผลิตและเผยแพร่รายการ “เดินหน้า      อาเซียน”                                   
	 ประชาชนทั่วประเทศ
	(ระบุชื่อ จำนวน และ
หน่วยนับ ผลผลิต) 
45 ครั้ง/ตอน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สทท.
	สผร.

	
	
	งบประมาณ (บาท) 450,000    
(45 ครั้ง/ตอนๆ ละ  10,000)                                       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. ผลิตและเผยแพร่รายการ “หนูนากับอาเซียน” 
	ประชาชนทั่วประเทศ
	(ระบุชื่อ จำนวน และ
หน่วยนับ ผลผลิต)
20 ตอน
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	สทท. 
	สผร.

	
	
	งบประมาณ (บาท)
800,000
(20 ตอนๆ ละ 40,000)
	-
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000
	-
	
	


	ชื่อโครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุกลุ่ม เป้าหมาย             และจำนวน)
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ
	หน่วยงาน
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	ต.ค.57
	พ.ย.57
	ธ.ค.57
	ม.ค.58
	ก.พ.58
	มี.ค.58
	เม.ย.58
	พ.ค.58
	มิ.ย.58
	ก.ค.58
	ส.ค.58
	ก.ย.58
	
	

	สื่อวิทยุ

	5. ผลิตและเผยแพร่    สปอตวิทยุ (ภาษาไทย)                                  
	ประชาชนทั่วประเทศ
	(ระบุชื่อ จำนวน และ
หน่วยนับ ผลผลิต)     10 สปอต
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สวท.
	สจน.

	
	
	งบประมาณ (บาท)30,000   
(10 สปอตๆ ละ 3,000)                                   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. ผลิตและเผยแพร่ สปอตวิทยุ (ภาษาต่างประเทศ)
	- ชาวต่างประเทศ             ที่ทำงานและอาศัย              ในประเทศไทย

	(ระบุชื่อ จำนวน และ
หน่วยนับ ผลผลิต) 
10 สปอต
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สวท.
	สจต.

	
	
	งบประมาณ (บาท)100,000       
(10 สปอตๆ ละ 10,000)                       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. ผลิตและเผยแพร่รายการ ASEAN Today (ภาษาต่างประเทศ)
	- ชาวต่างประเทศ             ที่ทำงานและอาศัย              ในประเทศไทย

	(ระบุชื่อ จำนวน และ
หน่วยนับ ผลผลิต) 
240 ครั้ง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สวท.
	สจต.

	
	
	งบประมาณ (บาท)360,000       
(240 ครั้งๆ ละ 1,500)                       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. ผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าววิทยุ

	ประชาชนทั่วประเทศ
	(ระบุชื่อ จำนวน และ
หน่วยนับ ผลผลิต) 
50 ตอน/ครั้ง
	-
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	-
	สวท.

	สจน.


	
	
	งบประมาณ (บาท)100,000
(50 ตอน/ครั้ง ๆ ละ 2,000)
	-
	10,000
	10,000
	10,000
	 10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	-
	
	


-4-
-5-
	ชื่อโครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุกลุ่ม เป้าหมาย             และจำนวน)
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ
	หน่วยงาน
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	ต.ค.57
	พ.ย.57
	ธ.ค.57
	ม.ค.58
	ก.พ.58
	มี.ค.58
	เม.ย.58
	พ.ค.58
	มิ.ย.58
	ก.ค.58
	ส.ค.58
	ก.ย.58
	
	

	9. ผลิตและเผยแพร่สารคดีวิทยุ “รอบรู้อาเซียน” 
	ประชาชนทั่วประเทศ
	(ระบุชื่อ จำนวน และ
หน่วยนับ ผลผลิต)
 40 ตอน
	-
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	-
	สวท.
	สจน.


	
	
	งบประมาณ (บาท)80,000      
(40 ตอนๆละ 2,000)                     
	-
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	-
	
	

	10. ผลิตและเผยแพร่  สารคดีวิทยุ        (ภาษาต่างประเทศ)
	- ชาวต่างประเทศ             ที่ทำงานและอาศัย              ในประเทศไทย

	(ระบุชื่อ จำนวน และ
หน่วยนับ ผลผลิต)
30 ตอน                          
	-
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	-
	สวท.
	สจต.

	
	
	งบประมาณ (บาท)150,000                                     (30 ตอนๆละ 5,000)
	-
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	-
	
	

	11. ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุทั่วประเทศ

	- เยาวชน และ  ประชาชนทั่วประเทศ               
	(ระบุชื่อ จำนวน และ
หน่วยนับ ผลผลิต)
3,360 ตอน/ครั้ง                          
	-

-
	4
332
	4
332
	4
332
	4
332
	4
332
	4
332
	4
332
	4
332
	4
332
	4
332
	-

-
	สวศ.กทม. (40 ตอน) สปข.1-8จำนวน 83 สถานีๆ ละ   40 ตอน
	สวศ.กทม. /

สวท.,สวศ. 
สปข.1-8

	
	
	งบประมาณ (บาท)6,720,000                                     (3,360 ตอน/ครั้งๆละ 2,000)                     
	-

-
	8,000

664,000
	8,000

664,000
	8,000

664,000
	8,000

664,000
	8,000

664,000
	8,000

664,000
	8,000

664,000
	8,000

664,000
	8,000

664,000
	8,000

664,000
	-

-
	
	

	12. ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุภาษา ต่างประเทศในภูมิภาค
	- เยาวชน                  - กลุ่มคนทำงาน              ในพื้นที่รับผิดชอบ
	(ระบุชื่อ จำนวน และ
หน่วยนับ ผลผลิต)
400 ตอน
	-
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	-
	สวท.
สปข.. 1-4 สถานี
สปข. 2-7 สถานี
สปข. 3-1 สถานี
สปข. 4-1 สถานสปข. 5-3 สถานี
สปข. 7-3 สถานี
สปข. 8-1 สถานี
(20 สถานีๆละ  20 ตอน)
	สวท.สปข.1,2,3,4,5,7,8

	
	
	งบประมาณ (บาท)1,600,000                                     (400 ตอน/ครั้งๆละ 4,000)                     
	-
	160,000
	160,000
	160,000
	160,000
	160,000
	160,000
	160,000
	160,000
	160,000
	160,000
	-


	
	


-6-
	ชื่อโครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุกลุ่ม เป้าหมาย             และจำนวน)
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ
	หน่วยงาน
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	ต.ค.57
	พ.ย.57
	ธ.ค.57
	ม.ค.58
	ก.พ.58
	มี.ค.58
	เม.ย.58
	พ.ค.58
	มิ.ย.58
	ก.ค.58
	ส.ค.58
	ก.ย.58
	
	

	สื่ออินเทอร์เน็ต

	13. ผลิตและเผยแพร่บทความภาษาไทย 
-การเมืองและความมั่นคง
-เศรษฐกิจ
-สังคมและวัฒนธรรม
	  ประชาชนทั่วประเทศ
	(ระบุชื่อ จำนวน และ
หน่วยนับ ผลผลิต)
หัวข้อละ 40 เรื่อง  (รวม 120 เรื่อง)
	-
	
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	สปต.
	ส่วนอาเซียน

	
	
	งบประมาณ (บาท)120,000                                     (120 เรื่องๆละ 1,000)                     
	-
	
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	
	

	14. ผลิตและเผยแพร่บทความภาษาอังกฤษ 
	-ประชาชนทั่วประเทศ
-ชาวต่างประเทศในประเทศไทยและต่างประเทศ
	(ระบุชื่อ จำนวน และ
หน่วยนับ ผลผลิต)
100 เรื่อง
	-
	-
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	สปต.
	ส่วนอาเซียน

	
	
	งบประมาณ (บาท)350,000                                     (100 เรื่องๆละ 3,500)                     
	-
	-
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	
	

	15.พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ                
	ประชาชนทั่วประเทศ
	(ระบุชื่อ จำนวน และ
หน่วยนับ ผลผลิต)
1 ครั้ง
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปต.
	สศช

	
	
	งบประมาณ (บาท)150,000                                      
	-
	150,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	16. ประเมินผลความพึงพอใจเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
	- ประชาชนทั่วชาวไทย
- ประชาชนชาวต่างประเทศในประเทศไทยและต่างประเทศ
	(ระบุชื่อ จำนวน และ
หน่วยนับ ผลผลิต)
2 ครั้ง
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	สปต.
	ส่วนอาเซียน

	
	
	งบประมาณ (บาท)80,000                                      
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	80,000
	-
	
	


-7-
	ชื่อโครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุกลุ่ม เป้าหมาย             และจำนวน)
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ
	หน่วยงาน
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	ต.ค.57
	พ.ย.57
	ธ.ค.57
	ม.ค.58
	ก.พ.58
	มี.ค.58
	เม.ย.58
	พ.ค.58
	มิ.ย.58
	ก.ค.58
	ส.ค.58
	ก.ย.58
	
	

	สื่ออื่นๆ

	17. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียนระดับจังหวัด

	สื่อมวลชนประจำจังหวัด             
	(ระบุชื่อ จำนวน และ
หน่วยนับ ผลผลิต)
ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เกี่ยวกับอาเซียน เดือนละ 4 เรื่อง รวม
จำนวน 3,040 เรื่อง
	-
	304
	304
	304
	304
	304
	304
	304
	304
	304
	304
	-
	ส.ปชส.ภาค     1-8
	ส.ปชส. 76 จว.

	
	
	งบประมาณ (บาท)
2,280,000
( 380,000 บาท/เดือน เรื่องละ 500 บาท )
	-
	228,000  
	228,000  
	228,000  
	228,000  
	228,000  
	228,000  
	228,000  
	228,000  
	228,000  
	228,000  
	-
	
	

	สื่อกิจกรรม

	18. จัดสัปดาห์อาเซียน
	  ประชาชน เยาวชน ทั่วประเทศ
	(ระบุชื่อ จำนวน และ
หน่วยนับ ผลผลิต)
 9 ครั้ง
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9
	-
	สปต.

	-  ส่วนอาเซียน /

สพป.
- สปข.1-8


	
	
	งบประมาณ (บาท)4,900,000
(8 ครั้งๆ ละ 300,000 และ1 ครั้งๆ ละ 2,500,00)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,900,000
	-
	
	

	19. จัดสัมมนาสื่อมวลชนสัญจรระดับพื้นที่ทั่วประเทศ
	   สื่อมวลชนในพื้นที่ทั่วประเทศ
	(ระบุชื่อ จำนวน และ
หน่วยนับ ผลผลิต)
 8 ครั้ง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สปต.
	 ส.ปชส.ภาค
1 - 8



	
	
	งบประมาณ (บาท)2,450,000
(7 ครั้งๆ ละ 300,000 และ1 ครั้งๆ ละ 350,000)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. การประชุมชี้แจง ติดตามและประเมิน ผล โครงการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน
	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมของ กปส.
	(ระบุชื่อ จำนวน และ
หน่วยนับ ผลผลิต)
10 ครั้ง
	9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	สปต.
สปข.1-8
	ส่วนอาเซียน/
ส่วนแผนฯ สปข. 1-8

	
	
	งบประมาณ (บาท)
900,000
	650,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	250,000
	
	


-8-

	10.2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (400,000 บาท)

	ชื่อกิจกรรม
	กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุกลุ่ม เป้าหมาย             และจำนวน)
	ผลผลิต
	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ
	หน่วยงาน
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	ต.ค.57
	พ.ย.57
	ธ.ค.57
	ม.ค.58
	ก.พ.58
	มี.ค.58
	เม.ย.58
	พ.ค.58
	มิ.ย.58
	ก.ค.58
	ส.ค.58
	ก.ย.58
	
	

	การอบรมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
	บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์
	(ระบุชื่อ จำนวน และ
หน่วยนับ ผลผลิต) 
1 ครั้ง
	-
	1
	-
	--
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ศสช.
	ศสช.

	
	
	งบประมาณ (บาท) 400,000    

	-
	400,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	10.3 โครงการความร่วมมืออาเซียน (780,000 บาท)

	1. การประชุมคณะ กรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศ (ASEAN-COCI) ครั้งที่ 49         ณ กัมพูชา                   
	  ประชาชน เยาวชนทั่วประเทศและ    ในอาเซียน
	(ระบุชื่อ จำนวน และ
หน่วยนับ ผลผลิต)
 1 ครั้ง
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปต.
	ส่วนอาเซียน

	
	
	งบประมาณ (บาท)260,000    
	-
	260,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	2. การประชุมคณะ อนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ (SCI) ครั้งที่ 16         ณ อินโดนีเซีย                    
	ประชาชน เยาวชนทั่วประเทศและ      อาเซียน
	(ระบุชื่อ จำนวน และ
หน่วยนับ ผลผลิต)
1 ครั้ง
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	สปต.
	ส่วนอาเซียน

	
	
	งบประมาณ (บาท)200,000    
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200,000
	-
	-
	-
	-
	
	

	3. การเดินทางเข้าร่วมประชุมอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศ ณ ประเทศสมาชิกอาเซียน
	    ประชาชน เยาวชนทั่วประเทศและ     ในอาเซียน
	(ระบุชื่อ จำนวน และ
หน่วยนับ ผลผลิต)
 2 ครั้ง
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	
	
	
	สปต.
	ส่วนอาเซียน

	
	
	งบประมาณ (บาท)200,000
(2 ครั้งๆ ละ 150,000)
	-
	-
	-
	-
	-
	100000
	-
	-
	100,000
	-
	-
	-
	
	

	4. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในกรอบอาเซียน                              
	   ประชาชน เยาวชนทั่วประเทศและ     ในอาเซียน
	(ระบุชื่อ จำนวน และ
หน่วยนับ ผลผลิต) 
3 ครั้ง
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	สปต.
	ส่วนอาเซียน

	
	
	งบประมาณ (บาท) 120,000    
(3 ครั้ง ๆ ละ  40,000)                                       
	-
	-
	-
	40,000
	-
	-
	40,000
	-
	-
	40,000
	-
	-
	
	


-9-
	11.  ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการหลัก (ผลลัพธ์) : 
               - ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และเข้าใจในเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านประชาคมอาเซียน
               - ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายภายในประเทศที่มีต่อข้อมูลข่าวสารด้านประชาคมอาเซียนของกรมประชาสัมพันธ์

	12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

              1) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตระหนักรู้และเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างประชาคมอาเซียน 
              2) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและต่างประเทศ มีทัศนคติเชิงบวกและความเข้าใจอันดีในเรื่องการสร้างประชาคมอาเซียน      

	13. ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก (ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์)
        - ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก   .......นางสาวบุษบา บุษยะกนิษฐ   ผอ.ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ.....โทรศัพท์ ......02-6182372...........................

       - ชื่อผู้รับผิดชอบรอง     .......นางสาวภัทรา ลำเจียก...........ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ...........โทรศัพท์ ......02-6182323 ต่อ 1714........              
                                      .......นางพนิดา สายสอิด................ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ...........โทรศัพท์ ......02-6182323 ต่อ 1703........              

                                      .......นางสาวสักการะ ศรีเริงหล้า...ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ...........โทรศัพท์ ......02-6182323 ต่อ 1723........              

         - ชื่อผู้รับผิดชอบร่วม  1)....สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์.............................โทรศัพท์.......02-6182323 ต่อ 2214..............
                                      2)....สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค.....................โทรศัพท์........02-6182323 ต่อ 1902.............
                                      3)....สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย......................โทรศัพท์ ......02-2752053.............................
                                      4)....สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย...............โทรศัพท์ .......02-2778182............................
                                      5)....ศูนย์สารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์.................โทรศัพท์ .......02-6182323 ต่อ 1013.............
                                      6)....สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 - 8.......................................................................................................

                                      7)....สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 1-8............................................................................. 

                                      8)....ประชาสัมพันธ์จังหวัด 76 จังหวัด..................................................................................................            
 



