PAGE  

(ร่าง) รายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
	1. โครงการ  โครงการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของการเป็น 
                ประชาคมอาเซียน
	2. หน่วยงานรับผิดชอบ (สำนัก/กอง)  สปต., สพป., สทท., สวท., ศสช., สปข.1-8,          
                                                ส.ปชส.ภาค1-8 (76 จังหวัด)

	3. หลักการและเหตุผล
    สำนักเลขาธิการอาเซียนกำหนดกรอบนโยบายและแผนงานให้ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ร่วมกันดำเนินการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนสู่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ในประเทศของตน เพื่อให้ประชาชนแต่ละประเทศในอาเซียนเข้าใจถึงประโยชน์จากการรวมตัวเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อสร้างจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองอาเซียน ภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี  มีความมั่นคงทางสังคม มีความกินดีอยู่ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว โดยเน้นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจระหว่างประชาชนของประเทศสมาชิก การส่งเสริมเชื่อมโยงระหว่างประชาชนในเรื่องของสังคมและอัตลักษณ์ระดับภูมิภาคร่วมกัน รวมทั้งรับรู้ข่าวสารซึ่งจะเป็นการวางรากฐานแห่งความสำเร็จสำหรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียนเห็นถึงความจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทั้งภายในประเทศและประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นประชาคมอาเซียน โดยการประชาสัมพันธ์จะดำเนินการครอบคลุมข้อมูลข่าวสารทั้ง 3 เสา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในภูมิภาคตระหนักในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของภูมิภาคอาเซียนและการเป็นประชาคมอาเซียน

	4.  วัตถุประสงค์
     4.1 เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเรื่องอาเซียนให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อทุกรูปแบบ

4.2 เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลอาเซียนให้มีความสมบูรณ์ มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ       ในการใช้ยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มการให้บริการข้อมูลข่าวสารในภาคภาษาอังกฤษ 
4.3 เพื่อส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อรองรับบทบาทด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียนของกรมประชาสัมพันธ์

	
	5.  เนื้อหา/สาระสำคัญในการดำเนินงาน (สำหรับโครงการประชาสัมพันธ์ และโครงการอื่นๆ)
    5.1 ผลประโยชน์-ผลกระทบของประเทศไทยเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
    5.2 ผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
    5.3 นโยบายภาครัฐ การปรับตัว กลยุทธ์และมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความพร้อมให้กับประเทศไทย              
    5.4 การมีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่และสวัสดิการของประชาชนที่จะดีขึ้นเมื่อประเทศไทยก้าว
สู่ประชาคมอาเซียน
    5.5 การเชื่อมโยงระหว่างประชาชนอาเซียนด้วยมิติวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน

	
	6. ผลผลิตระดับกรม  :  

     6.2  ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ
  กิจกรรมหลัก 3  พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐใน
                           การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                   

	7. ระยะเวลาดำเนินการ  
                       1 ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
	8. วงเงินงบประมาณรวม (บาท)   
                       23,500,000 บาท (ยี่สิบสามล้านห้าแสนบาท)


-2-
	9. ผลผลิตโครงการ

	ชื่อผลผลิต
	กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุกลุ่ม เป้าหมาย             และจำนวน)
	จำนวนผลผลิต /
งบประมาณ
	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ

	
	
	
	ต.ค.58
	พ.ย.58
	ธ.ค.58
	ม.ค.59
	ก.พ.59
	มี.ค.59
	เม.ย.59
	พ.ค.59
	มิ.ย.59
	ก.ค.59
	ส.ค.59
	ก.ย.59

	- ข้อมูลข่าวสารด้านประชาคมอาเซียน              ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ
- การพัฒนาบุคลากร   เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

	- ประชาชนทั่วประเทศ
  - เยาวชน
- - สื่อมวลชน

- - ชาวต่างประเทศ

  - ชาวต่างประเทศ             ที่ทำงานและอาศัยในประเทศไทย
	จำนวนผลผลิต 
(ระบุจำนวนและ
หน่วยนับ)
8,998 ครั้ง/ตอน/เรื่อง/ระบบ
	8
	885
	909
	894
	909
	910
	900
	900
	900
	900
	883
	-

	
	
	งบประมาณ (บาท)
23,500,000
	400,000
	3,063,500
	7,698,500
	1,678,500
	1,531,000
	1,951,000
	1,376,000
	1,376,000
	1,376,000
	1,376,000
	1,673,500
	

	
	หมวด
	ต.ค.58
	พ.ย.58
	ธ.ค.58
	ม.ค.59
	ก.พ.59
	มี.ค.59
	เม.ย.59
	พ.ค.59
	มิ.ย.59
	ก.ค.59
	ส.ค.59
	ก.ย.59
	รวม

	
	งบบุคลากร
	--------------------------------------------------------- สำนัก / กอง ไม่ต้องกรอก ----------------------------------------------------------------

	
	งบดำเนินงาน
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	งบลงทุน
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	งบอุดหนุน
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	งบรายจ่ายอื่น
	400,000
	3,063,500
	7,698,500
	1,678,500
	1,531,000
	1,951,000
	1,376,000
	1,376,000
	1,376,000
	1,376,000
	1,673,500
	-
	    23,500,000


-3-
	10. โครงการ/กิจกรรม

	10.1 โครงการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (23,030,000 บาท)

	ชื่อโครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุกลุ่ม เป้าหมาย             และจำนวน)
	ผลผลิต/งบประมาณ
	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ
	หน่วยงาน
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	ต.ค.58
	พ.ย.58
	ธ.ค.58
	ม.ค.59
	ก.พ.59
	มี.ค.59
	เม.ย.59
	พ.ค.59
	มิ.ย.59
	ก.ค.59
	ส.ค.59
	ก.ย.59
	
	

	สื่อโทรทัศน์  (2,425,000 บาท)

	1. ผลิตและเผยแพร่ สปอตโทรทัศน์     
- สทท.     2 สปอต
- สปข.1   1 สปอต
- สปข.2   1 สปอต
- สปข.3   1 สปอต
- สปข.4   1 สปอต
- สปข.5   1 สปอต
- สปข.5   1 สปอต
- สปข.7   1 สปอต
- สปข.8   1 สปอต
	  ประชาชนทั่วประเทศ
	จำนวน

 10 สปอต
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 รวม      

	
	
	
	-
	2
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สทท.กทม.
	ผอ.สทท    

	
	
	
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.1      
	ผอ.สปข.1

	
	
	
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข. 2
	ผอ.สปข.2

	
	
	
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.3
	ผอ.สปข.3

	
	
	
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.4
	ผอ.สปข.4

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.5
	ผอ.สปข.5

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.6
	ผอ.สปข.6

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.7
	ผอ.สปข.7

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.8
	ผอ.สปข.8

	
	
	งบประมาณ (บาท)300,000
สปอตละ 30,000.-
	-
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	รวม

	
	
	
	-
	60,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สทท.กทม.
	ผอ.สทท    

	
	
	
	-
	-
	30,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.1      
	ผอ.สปข.1

	
	
	
	-
	-
	30,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข. 2
	ผอ.สปข.2

	
	
	
	-
	-
	-
	30,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.3
	ผอ.สปข.3

	
	
	
	-
	-
	-
	30,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.4
	ผอ.สปข.4

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	30,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.5
	ผอ.สปข.5

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	30,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.6
	ผอ.สปข.6

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	30,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.7
	ผอ.สปข.7

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	30,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.8
	ผอ.สปข.8


-4-
	ชื่อโครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุกลุ่ม เป้าหมาย             และจำนวน)
	ผลผลิต/งบประมาณ
	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ
	หน่วยงาน
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	ต.ค.58
	พ.ย.58
	ธ.ค.58
	ม.ค.59
	ก.พ.59
	มี.ค.59
	เม.ย.59
	พ.ค.59
	มิ.ย.59
	ก.ค.59
	ส.ค.59
	ก.ย.59
	
	

	2. ผลิตและเผยแพร่ สกู๊ปข่าวโทรทัศน์
- สทท.  5 ตอน
- สปข.1-8  
(12 สถานีๆ ละ 10 ตอน)
  - สปข.1 10 ตอน
  - สปข.2 10 ตอน
  - สปข.3 10 ตอน 
  - สปข.4 10 ตอน
  - สปข.5 30 ตอน
  - สปข.6 30 ตอน
  - สปข.7 10 ตอน
  - สปข.8 10 ตอน                      
	ประชาชนทั่วประเทศ
	จำนวน
 125 ตอน
	-
	13
	13
	13
	13
	13
	12
	12
	12
	12
	12
	-
	รวม

	
	
	
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สทท.กทม.
	ผอ.สทท    

	
	
	
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	สปข.1      
	ผอ.สปข.1

	
	
	
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	สปข. 2
	ผอ.สปข.2

	
	
	
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	สปข.3
	ผอ.สปข.3

	
	
	
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	สปข.4
	ผอ.สปข.4

	
	
	
	-
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	-
	สปข.5
	ผอ.สปข.5

	
	
	
	-
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	-
	สปข.6
	ผอ.สปข.6

	
	
	
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	สปข.7
	ผอ.สปข.7

	
	
	
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	สปข.8
	ผอ.สปข.8

	
	
	งบประมาณ (บาท)1,875,000
ตอนละ 15,000.-
	
	195,000
	195,000
	195,000
	195,000
	195,000
	180,000
	180,000
	180,000
	180,000
	180,000
	-
	รวม

	
	
	
	-
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สทท.กทม.
	ผอ.สทท    

	
	
	
	-
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	-
	สปข.1      
	ผอ.สปข.1

	
	
	
	-
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	-
	สปข. 2
	ผอ.สปข.2

	
	
	
	-
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	-
	สปข.3
	ผอ.สปข.3

	
	
	
	-
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	-
	สปข.4
	ผอ.สปข.4

	
	
	
	-
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000
	-
	สปข.5
	ผอ.สปข.5

	
	
	
	-
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000
	-
	สปข.6
	ผอ.สปข.6

	
	
	
	-
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	-
	สปข.7
	ผอ.สปข.7

	
	
	
	-
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	-
	สปข.8
	ผอ.สปข.8


-5-

	ชื่อโครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุกลุ่ม เป้าหมาย             และจำนวน)
	ผลผลิต/งบประมาณ
	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ
	หน่วยงาน
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	ต.ค.58
	พ.ย.58
	ธ.ค.58
	ม.ค.59
	ก.พ.59
	มี.ค.59
	เม.ย.59
	พ.ค.59
	มิ.ย.59
	ก.ค.59
	ส.ค.59
	ก.ย.59
	
	

	3. ผลิตและเผยแพร่รายการ “เดินหน้า      อาเซียน”                                   
	 ประชาชนทั่วประเทศ
	จำนวน
10 ครั้ง/ตอน
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สทท.
	ผอ.สทท.

	
	
	งบประมาณ (บาท) 250,000
ตอนละ  25,000.-
	-
	
50,000

	
50,000

	
50,000

	
50,000

	
50,000

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	สื่อวิทยุ (9,155,000 บาท)

	4. ผลิตและเผยแพร่    สปอตวิทยุ (ภาษาไทย)                                  
	ประชาชนทั่วประเทศ
	จำนวน
10 สปอต
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สวท.
	ผอ.สวท.

	
	
	งบประมาณ (บาท)50,000
สปอตละ 5,000.-
	-
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	5. ผลิตและเผยแพร่ สปอตวิทยุ (ภาษาต่างประเทศ)
	- ชาวต่างประเทศ             ที่ทำงานและอาศัย              ในประเทศไทย

	จำนวน
10 สปอต
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สวท.

	ผอ.สวท.


	
	
	งบประมาณ (บาท)100,000
สปอตละ 10,000.-
	-
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	6. ผลิตและเผยแพร่รายการ ASEAN Matters (ภาษาต่างประเทศ)
	- ชาวต่างประเทศ             ที่ทำงานและอาศัย              ในประเทศไทย

	จำนวน
180 ครั้ง
	-
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	-
	สวท.

	ผอ.สวท.


	
	
	งบประมาณ (บาท)360,000
ครั้งละ 2,000.-
	-
	36,000
	36,000
	36,000
	36,000
	36,000
	36,000
	36,000
	36,000
	36,000
	36,000
	-
	
	

	7. ผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าววิทยุ
“เดินหน้าอาเซียน”


	ประชาชนทั่วประเทศ
	จำนวน
30 ตอน
	-
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	-
	สวท.
	ผอ.สวท.

	
	
	งบประมาณ (บาท)105,000
ตอนละ 3,500.-
	-
	10,500
	10,500
	10,500
	10,500
	10,500
	10,500
	10,500
	10,500
	10,500
	10,500
	-
	
	

	8. ผลิตและเผยแพร่สารคดีวิทยุ “รอบรู้อาเซียน” 
	 ประชาชนทั่วประเทศ
	จำนวน
 20 ตอน
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	สวท.
	ผอ.สวท.

	
	
	งบประมาณ (บาท)70,000      
ตอนละ 3,500.-                     
	-
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	-
	
	


-6-
	ชื่อโครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุกลุ่ม เป้าหมาย             และจำนวน)
	ผลผลิต/งบประมาณ
	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ
	หน่วยงาน
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	ต.ค.58
	พ.ย.58
	ธ.ค.58
	ม.ค.59
	ก.พ.59
	มี.ค.59
	เม.ย.59
	พ.ค.59
	มิ.ย.59
	ก.ค.59
	ส.ค.59
	ก.ย.59
	
	

	9. ผลิตและเผยแพร่  สารคดีวิทยุ        (ภาษาต่างประเทศ)
	- ชาวต่างประเทศ             ที่ทำงานและอาศัย              ในประเทศไทย

	จำนวน
30 ตอน                          
	-
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	-
	สวท.
	ผอ.สวท.

	
	
	งบประมาณ (บาท)150,000                                     ตอนละ 5,000.-
	-
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	-
	
	

	10. ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุทั่วประเทศ
- สวท.กทม. 40 ตอน
- สวศ./สวท.สปข.1-8   (83 สถานีๆ ละ 
40 ตอน)
  - สปข.1 600 ตอน
  - สปข.2 400 ตอน
  - สปข.3 480 ตอน 
  - สปข.4 360 ตอน
  - สปข.5 520 ตอน
  - สปข.6 400 ตอน
  - สปข.7 240 ตอน
  - สปข.8 320 ตอน                      

	ประชาชนทั่วประเทศ               
	จำนวน
3,360 ตอน/ครั้ง                          
	-
	336
	336
	336
	336
	336
	336
	336
	336
	336
	336
	-
	 รวม

	
	
	
	-
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	-
	สวท.กทม.
	ผอ.สวท.

	
	
	
	-
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	-
	สปข.1      
	ผอ.สปข.1

	
	
	
	-
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	-
	สปข. 2
	ผอ.สปข.2

	
	
	
	-
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	-
	สปข.3
	ผอ.สปข.3

	
	
	
	-
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	-
	สปข.4
	ผอ.สปข.4

	
	
	
	-
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	-
	สปข.5
	ผอ.สปข.5

	
	
	
	-
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	-
	สปข.6
	ผอ.สปข.6

	
	
	
	-
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	-
	สปข.7
	ผอ.สปข.7

	
	
	
	-
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	-
	สปข.8
	ผอ.สปข.8

	
	
	งบประมาณ (บาท)6,720,000                                     ตอน/ครั้งละ 2,000.-
	-
	672,000
	672,000
	672,000
	672,000
	672,000
	672,000
	672,000
	672,000
	672,000
	672,000
	-
	รวม

	
	
	
	-
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	-
	สวศ.กทม.
	ผอ.สวท.

	
	
	
	-
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	-
	สปข.1      
	ผอ.สปข.1

	
	
	
	-
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000
	-
	สปข. 2
	ผอ.สปข.2

	
	
	
	-
	96,000
	96,000
	96,000
	96,000
	96,000
	96,000
	96,000
	96,000
	96,000
	96,000
	-
	สปข.3
	ผอ.สปข.3

	
	
	
	-
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	-
	สปข.4
	ผอ.สปข.4

	
	
	
	-
	104,000
	104,000
	104,000
	104,000
	104,000
	104,000
	104,000
	104,000
	104,000
	104,000
	-
	สปข.5
	ผอ.สปข.5

	
	
	
	-
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000
	-
	สปข.6
	ผอ.สปข.6

	
	
	
	-
	48,000
	48,000
	48,000
	48,000
	48,000
	48,000
	48,000
	48,000
	48,000
	48,000
	-
	สปข.7
	ผอ.สปข.7

	
	
	
	-
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	-
	สปข.8
	ผอ.สปข.8


-7-
	ชื่อโครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุกลุ่ม เป้าหมาย             และจำนวน)
	ผลผลิต/งบประมาณ
	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ
	หน่วยงาน
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	ต.ค.58
	พ.ย.58
	ธ.ค.58
	ม.ค.59
	ก.พ.59
	มี.ค.59
	เม.ย.59
	พ.ค.59
	มิ.ย.59
	ก.ค.59
	ส.ค.59
	ก.ย.59
	
	

	11. ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุภาษา ต่างประเทศในภูมิภาค
- สวท. สปข.1-5,7-8  (20 สถานีๆ ละ 20 ตอน)
  - สปข.1 80 ตอน
  - สปข.2 140 ตอน
  - สปข.3 20 ตอน 
  - สปข.4 20 ตอน
  - สปข.5 60 ตอน
  - สปข.7 60 ตอน
  - สปข.8 20 ตอน                      

	- กลุ่มแรงงานเพื่อนบ้านที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย        
	จำนวน
400 ตอน
	-
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	-
	รวม

	
	
	
	-
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	-
	สปข.1      
	ผอ.สปข.1

	
	
	
	-
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	-
	สปข. 2
	ผอ.สปข.2

	
	
	
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	สปข.3
	ผอ.สปข.3

	
	
	
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	สปข.4
	ผอ.สปข.4

	
	
	
	-
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	-
	สปข.5
	ผอ.สปข.5

	
	
	
	-
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	-
	สปข.7
	ผอ.สปข.7

	
	
	
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	สปข.8
	ผอ.สปข.8

	
	
	งบประมาณ (บาท)1,600,000                                     ตอน/ครั้งละ 4,000.-
	-
	160,000
	160,000
	160,000
	160,000
	160,000
	160,000
	160,000
	160,000
	160,000
	160,000
	-
	รวม

	
	
	
	-
	32,000
	32,000
	32,000
	32,000
	32,000
	32,000
	32,000
	32,000
	32,000
	32,000
	-
	สปข.1      
	ผอ.สปข.1

	
	
	
	-
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	56,000
	-
	สปข. 2
	ผอ.สปข.2

	
	
	
	-
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	-
	สปข.3
	ผอ.สปข.3

	
	
	
	-
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	-
	สปข.4
	ผอ.สปข.4

	
	
	
	-
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	-
	สปข.5
	ผอ.สปข.5

	
	
	
	-
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	-
	สปข.7
	ผอ.สปข.7

	
	
	
	-
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	-
	สปข.8
	ผอ.สปข.8


-8-
	ชื่อโครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุกลุ่ม เป้าหมาย             และจำนวน)
	ผลผลิต/งบประมาณ
	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ
	หน่วยงาน
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	ต.ค.58
	พ.ย.58
	ธ.ค.58
	ม.ค.59
	ก.พ.59
	มี.ค.59
	เม.ย.59
	พ.ค.59
	มิ.ย.59
	ก.ค.59
	ส.ค.59
	ก.ย.59
	
	

	สื่ออินเทอร์เน็ต (700,000 บาท)

	12. ผลิตบทความภาษาไทย (การเมืองและความมั่นคง,  เศรษฐกิจ, สังคมและวัฒนธรรม) 
ผ่านเว็บไซต์ aseanthai.net
	  ประชาชนทั่วประเทศ
	จำนวน
หัวข้อละ 40 เรื่อง  รวม 120 เรื่อง
	-
	-
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	-
	-
	สปต.
	ผอ.สปต.

	
	
	งบประมาณ (บาท)120,000                                      เรื่องละ 1,000.-                   
	-
	-
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	-
	-
	
	

	13. ผลิตบทความภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ aseanthai.net/ english
	-ประชาชนทั่วประเทศ
-ชาวต่างประเทศ ในประเทศไทยและในต่างประเทศ
	จำนวน
100 เรื่อง
	-
	-
	-
	-
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	10
	-
	สปต.
	ผอ.สปต.

	
	
	งบประมาณ (บาท)350,000                                     เรื่องละ 3,500.-                     
	-
	-
	-
	-
	52,500
	52,500
	52,500
	 52,500
	  52,500
	  52,500
	35,000
	
	
	

	14. จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้าน                
	  ประชาชนทั่วประเทศ
	จำนวน
1 ระบบ
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ศสช.
	ผอ.ศสช

	
	
	งบประมาณ (บาท)150,000                                      
	-
	150,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	15. ประเมินผลความพึงพอใจเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

	- ประชาชนชาวไทย
- ประชาชนชาวต่างประเทศในประเทศไทยและในต่างประเทศ
	จำนวน 
2 ครั้ง
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	สปต.
	ผอ.สปต.

	
	
	งบประมาณ (บาท)80,000  
ครั้งละ 40,000.-                                   
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	80,000
	-
	
	


-9-
	ชื่อโครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุกลุ่ม เป้าหมาย             และจำนวน)
	ผลผลิต/งบประมาณ
	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ
	หน่วยงาน
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	ต.ค.58
	พ.ย.58
	ธ.ค.58
	ม.ค.59
	ก.พ.59
	มี.ค.59
	เม.ย.59
	พ.ค.59
	มิ.ย.59
	ก.ค.59
	ส.ค.59
	ก.ย.59
	
	

	สื่ออื่นๆ (2,700,000 บาท)

	16. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียนระดับจังหวัดและระดับประเทศ
- 76 จังหวัดๆ ละ 60 เรื่อง 
  - ส.ปชส.ภาค 1
    11 จังหวัด
  - ส.ปชส.ภาค 2
    9 จังหวัด

  - ส.ปชส.ภาค 3
    8 จังหวัด

  - ส.ปชส.ภาค 4
    9 จังหวัด

  - ส.ปชส.ภาค 5
    7 จังหวัด

  - ส.ปชส.ภาค 6
    7 จังหวัด
  - ส.ปชส.ภาค 7
    9 จังหวัด

  - ส.ปชส.ภาค 8
    16 จังหวัด
	  สื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่
	จำนวน 

 4,560 เรื่อง

	-
	456
	456
	456
	456
	456
	456
	456
	456
	456
	456
	-
	รวม

	
	
	
	-
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	-
	ส.ปชส.ภาค 1
	ปชส.ภาค 1

	
	
	
	-
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	-
	 ส.ปชส.ภาค 2
	  ปชส.ภาค 2

	
	
	
	-
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	-
	 ส.ปชส.ภาค 3
	  ปชส.ภาค 3

	
	
	
	-
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	-
	 ส.ปชส.ภาค 4
	  ปชส.ภาค 4

	
	
	
	-
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	-
	 ส.ปชส.ภาค 5
	  ปชส.ภาค 5

	
	
	
	-
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	-
	 ส.ปชส.ภาค 6
	  ปชส.ภาค 6

	
	
	
	-
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	-
	 ส.ปชส.ภาค 7
	  ปชส.ภาค 7

	
	
	
	-
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	-
	 ส.ปชส.ภาค 8
	  ปชส.ภาค 8

	
	
	งบประมาณ (บาท)
2,280,000
เรื่องละ 500 บาท 
	-
	228,000  
	228,000  
	228,000  
	228,000  
	228,000
	228,000
	228,000  
	228,000  
	228,000  
	228,000  
	-
	รวม

	
	
	
	-
	33,000
	33,000
	33,000
	33,000
	33,000
	33,000
	33,000
	33,000
	33,000
	33,000
	-
	ส.ปชส.ภาค 1
	ปชส.ภาค 1

	
	
	
	-
	27,000
	27,000
	27,000
	27,000
	27,000
	27,000
	27,000
	27,000
	27,000
	27,000
	-
	 ส.ปชส.ภาค 2
	  ปชส.ภาค 2

	
	
	
	-
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	-
	 ส.ปชส.ภาค 3
	  ปชส.ภาค 3

	
	
	
	-
	27,000
	27,000
	27,000
	27,000
	27,000
	27,000
	27,000
	27,000
	27,000
	27,000
	-
	 ส.ปชส.ภาค 4
	  ปชส.ภาค 4

	
	
	
	-
	21,000
	21,000
	21,000
	21,000
	21,000
	21,000
	21,000
	21,000
	21,000
	21,000
	-
	 ส.ปชส.ภาค 5
	  ปชส.ภาค 5

	
	
	
	-
	21,000
	21,000
	21,000
	21,000
	21,000
	21,000
	21,000
	21,000
	21,000
	21,000
	-
	 ส.ปชส.ภาค 6
	  ปชส.ภาค 6

	
	
	
	-
	27,000
	27,000
	27,000
	27,000
	27,000
	27,000
	27,000
	27,000
	27,000
	27,000
	-
	 ส.ปชส.ภาค 7
	  ปชส.ภาค 7

	
	
	
	-
	48,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	48,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	48,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	48,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	48,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	48,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	48,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	48,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	48,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	48,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	-
	 ส.ปชส.ภาค 8
	  ปชส.ภาค 8

	17. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
	  ประชาชน เยาวชน ทั่วประเทศ
	จำนวน 
1 ครั้ง
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปต.

	ผอ.สปต.


	
	
	งบประมาณ (บาท)420,000
	-
	-
	-
	-
	-
	420,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	


-10-
	ชื่อโครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุกลุ่ม เป้าหมาย             และจำนวน)
	ผลผลิต/งบประมาณ
	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ
	หน่วยงาน
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	ต.ค.58
	พ.ย.58
	ธ.ค.58
	ม.ค.59
	ก.พ.59
	มี.ค.59
	เม.ย.59
	พ.ค.59
	มิ.ย.59
	ก.ค.59
	ส.ค.59
	ก.ย.59
	
	

	สื่อกิจกรรม (7,920,000 บาท)

	18. จัดงาน ASEAN Festival 

- สพป. และ สปข.1-8  
  จัดงานรวม 9 ครั้งๆ ละ 
  3-5 วัน
	  ประชาชน เยาวชน ทั่วประเทศ
	จำนวน 
9 ครั้ง
	-
	-
	9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	รวม

	
	
	
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สพป.
	ผอ.สพป.

	
	
	
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.1      
	ผอ.สปข.1

	
	
	
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข. 2
	ผอ.สปข.2

	
	
	
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.3
	ผอ.สปข.3

	
	
	
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.4
	ผอ.สปข.4

	
	
	
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.5
	ผอ.สปข.5

	
	
	
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.6
	ผอ.สปข.6

	
	
	
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.7
	ผอ.สปข.7

	
	
	
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.8
	ผอ.สปข.8

	
	
	งบประมาณ (บาท)4,270,000

	-
	-
	2,400,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	รวม

	
	
	
	-
	-
	1,870,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สพป.
	ผอ.สพป.

	
	
	
	-
	-
	300,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.1      
	ผอ.สปข.1

	
	
	
	-
	-
	300,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข. 2
	ผอ.สปข.2

	
	
	
	-
	-
	300,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.3
	ผอ.สปข.3

	
	
	
	-
	-
	300,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.4
	ผอ.สปข.4

	
	
	
	-
	-
	300,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.5
	ผอ.สปข.5

	
	
	
	-
	-
	300,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.6
	ผอ.สปข.6

	
	
	
	-
	-
	300,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.7
	ผอ.สปข.7

	
	
	
	-
	-
	300,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.8
	ผอ.สปข.8


-11-
	ชื่อโครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุกลุ่ม เป้าหมาย             และจำนวน)
	ผลผลิต/งบประมาณ
	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ
	หน่วยงาน
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	ต.ค.58
	พ.ย.58
	ธ.ค.58
	ม.ค.59
	ก.พ.59
	มี.ค.59
	เม.ย.59
	พ.ค.59
	มิ.ย.59
	ก.ค.59
	ส.ค.59
	ก.ย.59
	
	

	19. จัดการสัมมนาสื่อมวลชนระดับพื้นที่ทั่วประเทศ

	   สื่อมวลชนในพื้นที่ทั่วประเทศ
	 จำนวน 
9 ครั้ง
	-
	4
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	รวม

	
	
	
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สพป.
	ผอ.สพป.

	
	
	
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ส.ปชส.ภาค 1
	ปชส.ภาค 1

	
	
	
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 ส.ปชส.ภาค 2
	  ปชส.ภาค 2

	
	
	
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 ส.ปชส.ภาค 3
	  ปชส.ภาค 3

	
	
	
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 ส.ปชส.ภาค 4
	  ปชส.ภาค 4

	
	
	
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 ส.ปชส.ภาค 5
	  ปชส.ภาค 5

	
	
	
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 ส.ปชส.ภาค 6
	  ปชส.ภาค 6

	
	
	
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 ส.ปชส.ภาค 7
	  ปชส.ภาค 7

	
	
	
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 ส.ปชส.ภาค 8
	  ปชส.ภาค 8

	
	
	งบประมาณ (บาท)2,750,000
ครั้งละ 300,000.-/ 
8 ครั้งครั้งละ 350,000.-/1 ครั้ง
	-
	1,200,000
	1,550,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	รวม

	
	
	
	-
	300,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สพป.
	ผอ.สพป.

	
	
	
	-
	300,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ส.ปชส.ภาค 1
	ปชส.ภาค 1

	
	
	
	-
	300,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 ส.ปชส.ภาค 2
	  ปชส.ภาค 2

	
	
	
	-
	300,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 ส.ปชส.ภาค 3
	  ปชส.ภาค 3

	
	
	
	-
	-
	300,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 ส.ปชส.ภาค 4
	  ปชส.ภาค 4

	
	
	
	-
	-
	300,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 ส.ปชส.ภาค 5
	  ปชส.ภาค 5

	
	
	
	-
	-
	300,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 ส.ปชส.ภาค 6
	  ปชส.ภาค 6

	
	
	
	-
	-
	300,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 ส.ปชส.ภาค 7
	  ปชส.ภาค 7

	
	
	
	-
	-
	350,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 ส.ปชส.ภาค 8
	  ปชส.ภาค 8


-12-
	ชื่อโครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุกลุ่ม เป้าหมาย             และจำนวน)
	ผลผลิต/งบประมาณ
	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ
	หน่วยงาน
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	ต.ค.58
	พ.ย.58
	ธ.ค.58
	ม.ค.59
	ก.พ.59
	มี.ค.59
	เม.ย.59
	พ.ค.59
	มิ.ย.59
	ก.ค.59
	ส.ค.59
	ก.ย.59
	
	

	20. จัดการประชุมชี้แจงและติดตามผล การดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน
- สปต.  2 ครั้ง
- สปข.1-8 เขตละ 1 
  ครั้ง รวม 8 ครั้ง
	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมของ กปส.
	 จำนวน 
10 ครั้ง
	8
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	รวม

	
	
	
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	สปต.
	ผอ.สปต.

	
	
	
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.1      
	ผอ.สปข.1

	
	
	
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข. 2
	ผอ.สปข.2

	
	
	
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.3
	ผอ.สปข.3

	
	
	
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.4
	ผอ.สปข.4

	
	
	
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.5
	ผอ.สปข.5

	
	
	
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.6
	ผอ.สปข.6

	
	
	
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.7
	ผอ.สปข.7

	
	
	
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.8
	ผอ.สปข.8

	
	
	งบประมาณ (บาท)
900,000
ครั้งละ 50,000.- 
8 ครั้ง
ครั้งละ 250,000.-
 2 ครั้ง
	400,000
	250,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	250,000
	-
	รวม

	
	
	
	50,000
	250,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	250,000
	-
	สปต.
	ผอ.สปต.

	
	
	
	50,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.1      
	ผอ.สปข.1

	
	
	
	50,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข. 2
	ผอ.สปข.2

	
	
	
	50,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.3
	ผอ.สปข.3

	
	
	
	50,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.4
	ผอ.สปข.4

	
	
	
	50,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.5
	ผอ.สปข.5

	
	
	
	50,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.6
	ผอ.สปข.6

	
	
	
	50,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.7
	ผอ.สปข.7

	
	
	
	50,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปข.8
	ผอ.สปข.8


-13-
	ชื่อโครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุกลุ่ม เป้าหมาย             และจำนวน)
	ผลผลิต/งบประมาณ
	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ
	หน่วยงาน
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	ต.ค.58
	พ.ย.58
	ธ.ค.58
	ม.ค.59
	ก.พ.59
	มี.ค.59
	เม.ย.59
	พ.ค.59
	มิ.ย.59
	ก.ค.59
	ส.ค.59
	ก.ย.59
	
	

	10.2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (600,000 บาท)

	1. การอบรมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
	บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์
	 จำนวน 
1 ครั้ง /3 รุ่น
	-
	-
	(2)
	(1)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	สปต.
	ผอ.สปต.

	
	
	งบประมาณ (บาท) 600,000    
	-
	-
	400,000
	200,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	11.  ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการหลัก (ผลลัพธ์) : 

               - ร้อยละของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้เนื้อหายุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐเกี่ยวกับด้านประชาคมอาเซียนที่เผยแพร่สู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
(เป้าหมาย : ร้อยละ 85)
               - ร้อยละของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายที่เข้าใจเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐเกี่ยวกับด้านประชาคมอาเซียนที่เผยแพร่สู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
(เป้าหมาย : ร้อยละ 85)
               - ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายภายในประเทศที่มีต่อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับด้านประชาคมอาเซียนของกรมประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่สู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (เป้าหมาย : ความเชื่อมั่น ร้อยละ 85)

	12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

               - ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตระหนักรู้และเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างประชาคมอาเซียน 
               - ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและต่างประเทศ มีทัศนคติเชิงบวกและความเข้าใจอันดีในเรื่องการสร้างประชาคมอาเซียน   

	13. ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก (ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์)
       - ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก    ......ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
                                      ......ผู้อำนวยการส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ………..โทรศัพท์.....02-6182323 ต่อ 1714, 1723
      - ชื่อผู้รับผิดชอบร่วม     1)....สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์.............................โทรศัพท์.......02-6182323 ต่อ 2214..............
                                      2)....สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย......................โทรศัพท์ ......02-2752053.............................
                                      3)....สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย...............โทรศัพท์ .......02-2778182............................
                                      4)....ศูนย์สารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์.................โทรศัพท์ .......02-6182323 ต่อ 1013.............
                                      5)....สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 - 8.......................................................................................................
                                      6)....สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 1-8.............................................................................
                                      7)....ประชาสัมพันธ์จังหวัด 76 จังหวัด..................................................................................................    









