## Sheet1
(ร่าง) รายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. โครงการ | [8 empty] | 2. หน่วยงานรับผิดชอบ (สำนัก / กอง)
ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม | [8 empty] | หน่วยงานบริหารจัดการ : สพป.
หน่วยปฏิบัติ : ส่วนกลาง : สนผ. สทท. สวท. สนข. สพป. ศสช.
ส่วนภูมิภาค : สปข.1-8 และ ส.ปชส. 76 จังหวัด
3. หลักการและเหตุผล | [8 empty] | 4. วัตถุประสงค์
คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 19 เรื่อง ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้เสนอ | [8 empty] | 1.1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับงบประมาณ จำนวน 8 แผนงาน โดยมีแผนงานประชาสัมพันธ์พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างความเชื่อมั่นใน | [8 empty] | 1.2 เพื่อปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตามขั้นตอนและมาตรการที่ทางราชการกำหนด
ข้อมูลข่าวสารต่อกลุ่มเป้าหมายในประเทศ เป็นแผนงานหนึ่งในการจัดทำงบประมาณดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมทั้งสอดคล้องกับแผนงานดังกล่าว
กรมประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559
5. เนื้อหา / สาระสำคัญในการดำเนินงาน | [8 empty] | 6. ผลผลิตระดับกรม
การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม | [8 empty] | 6.1 ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
q กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
6.2 ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ
q กิจกรรมหลัก 1 พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
q กิจกรรมหลัก 2 ขยายบทบาททางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน
q กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
q กิจกรรมหลัก 4 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
q กิจกรรมหลัก 5 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม
q กิจกรรมหลัก 6 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
q กิจกรรมหลัก 7 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์
q กิจกรรมหลัก 8 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
q กิจกรรมหลัก 9 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
7. ระยะเวลาดำเนินการ | [8 empty] | 8. วงเงินงบประมาณรวม
1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 | [8 empty] | 22,000,000 บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน)
9. ผลผลิตโครงการ
ชื่อผลผลิต | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุกลุ่มเป้าหมาย และจำนวน) |  |  | จำนวนผลผลิต / งบประมาณ |  | เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ
[6 empty] | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค. 59 | ก.ย. 59
ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ | 1. กลุ่มเป้าหมายหลัก: ประชาชนทั่วไป |  |  | จำนวนผลผลิต 2,345 ครั้ง |  | 227 | 305 | 311 | 278 | 272 | 242 | 156 | 172 | 158 | 76 | 91 | 57 | 2345
การบริหารจัดการขยะและ | อายุระหว่าง 36 - 50 ปี ได้แก่
สิ่งแวดล้อม | เกษตรกร, พนักงาน, บริษัทเอกชน,
| ข้าราชการ และผู้ประกอบการ |  | 2345
ธุรกิจเอกชน
2. กลุ่มเป้าหมายรอง:
- เยาวชน อายุระหว่าง 15 - 25 ปี
|  |  |  | งบประมาณ 22,000,000 บาท |  | 3822164 | 1589164 | 2069172 | 1207400 | 1550900 | 792400 | 296928 | 559436 | 9306936 | 116328 | 376336 | 312836 | 22000000
| หมวด |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค. 59 | ก.ย. 59 | รวม
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
| งบรายจ่ายอื่น |  |  | 3822164 | 1589164 | 2069172 | 1207400 | 1550900 | 792400 | 296928 | 559436 | 9306936 | 116328 | 376336 | 312836 | 22000000
10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ
ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน) | ผลผลิต / งบประมาณ |  | เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ | [11 empty] | หน่วยงาน | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค. 59 | ก.ย. 59
1. สื่อโทรทัศน์ (230 ครั้ง / 5,020,000 บาท)
|  | ผลผลิต | [13 empty] | รวม
1.1 ผลิตและเผยแพร่รายการ | กลุ่มเป้าหมายหลัก: |  | 72 | 0 | 10 | 22 | 22 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 72
โทรทัศน์ ความยาว 25 นาที | ประชาชนทั่วไป | 72 | 48 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | [6 empty] | สทท.กทม. | ผอ.สทท. | 48
(นอกสถานที่) | อายุระหว่าง | ตอน | 2 |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | สปข.1 | ผอ.สปข.1 | 2
­ สทท.กทม. 48 ตอน | 36 - 50 ปี ได้แก่ |  | 2 |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | สปข.2 | ผอ.สปข.2 | 2
ตอนละ 30,000 บาท | เกษตรกร,พนักงาน, |  | 2 |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | สปข.3 | ผอ.สปข.3 | 2
­ สทท.ภูมิภาค ในสปข. 1-8 | บริษัทเอกชน, |  | 2 |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | สปข.4 | ผอ.สปข.4 | 2
รวม 12 สถานีๆ ละ 2 ตอน | ข้าราชการ และ |  | 6 |  |  | 3 | 3 | [8 empty] | สปข.5 | ผอ.สปข.5 | 6
ตอนละ 30,000 บาท | ผู้ประกอบการ |  | 6 |  |  | 3 | 3 | [8 empty] | สปข.6 | ผอ.สปข.6 | 6
| ธุรกิจเอกชน |  | 2 |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | สปข.7 | ผอ.สปข.7 | 2
|  |  | 2 |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | สปข.8 | ผอ.สปข.8 | 2
| กลุ่มเป้าหมายรอง: | งบประมาณ | 2160000 | 0 | 300000 | 660000 | 660000 | 300000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวม |  | 2160000
| - เยาวชน | 2160000 | 1440000 |  | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 240000 | [6 empty] | สทท.กทม. | ผอ.สทท. | 1440000
| อายุระหว่าง | บาท | 60000 |  |  | 30000 | 30000 | [8 empty] | สปข.1 | ผอ.สปข.1 | 60000
| 15 - 25 ปี |  | 60000 |  |  | 30000 | 30000 | [8 empty] | สปข.2 | ผอ.สปข.2 | 60000
|  |  | 60000 |  |  | 30000 | 30000 | [8 empty] | สปข.3 | ผอ.สปข.3 | 60000
|  |  | 60000 |  |  | 30000 | 30000 | [8 empty] | สปข.4 | ผอ.สปข.4 | 60000
|  |  | 180000 |  |  | 90000 | 90000 | [8 empty] | สปข.5 | ผอ.สปข.5 | 180000
|  |  | 180000 |  |  | 90000 | 90000 | [8 empty] | สปข.6 | ผอ.สปข.6 | 180000
|  |  | 60000 |  |  | 30000 | 30000 | [8 empty] | สปข.7 | ผอ.สปข.7 | 60000
|  |  | 60000 |  |  | 30000 | 30000 | [8 empty] | สปข.8 | ผอ.สปข.8 | 60000
10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ
ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน) | ผลผลิต / งบประมาณ |  | เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ | [11 empty] | หน่วยงาน | ผู้รับผิดชอบ | 78
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค. 59 | ก.ย. 59 |  |  | 6
1.2 ผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น | กลุ่มเป้าหมายหลัก: | ผลผลิต | 78 | 4 | 18 | 4 | 4 | 18 | 4 | 4 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | รวม |  | 6
ความยาวไม่เกิน 5 นาที | ประชาชนทั่วไป | 78 | 6 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | สทท.กทม. | ผอ.สทท. | 6
­ สทท.กทม. 6 ตอน | อายุระหว่าง | ตอน | 6 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | สปข.1 | ผอ.สปข.1 | 6
­ สทท.ภูมิภาค ในสปข. 1-8 | 36 - 50 ปี ได้แก่ |  | 6 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | สปข.2 | ผอ.สปข.2 | 18
รวม 12 สถานีๆ ละ 6 ตอน | เกษตรกร,พนักงาน, |  | 6 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | สปข.3 | ผอ.สปข.3 | 18
ตอนละ 20,000 บาท | บริษัทเอกชน, |  | 6 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | สปข.4 | ผอ.สปข.4 | 6
| ข้าราชการ และ |  | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  | สปข.5 | ผอ.สปข.5 | 6
| ผู้ประกอบการ |  | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  | สปข.6 | ผอ.สปข.6 | 1560000
| ธุรกิจเอกชน |  | 6 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | สปข.7 | ผอ.สปข.7 | 120000
|  |  | 6 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | สปข.8 | ผอ.สปข.8 | 120000
| กลุ่มเป้าหมายรอง: | งบประมาณ | 1560000 | 80000 | 360000 | 80000 | 80000 | 360000 | 80000 | 80000 | 220000 | 0 | 40000 | 180000 | 0 | รวม |  | 120000
| - เยาวชน | 1560000 | 120000 |  | 40000 |  |  | 40000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  | สทท.กทม. | ผอ.สทท. | 120000
| อายุระหว่าง | บาท | 120000 |  | 40000 |  |  | 40000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  | สปข.1 | ผอ.สปข.1 | 120000
| 15 - 25 ปี |  | 120000 |  | 40000 |  |  | 40000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  | สปข.2 | ผอ.สปข.2 | 360000
|  |  | 120000 |  | 40000 |  |  | 40000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  | สปข.3 | ผอ.สปข.3 | 360000
|  |  | 120000 |  | 40000 |  |  | 40000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  | สปข.4 | ผอ.สปข.4 | 120000
|  |  | 360000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |  | 20000 | 20000 |  | สปข.5 | ผอ.สปข.5 | 120000
|  |  | 360000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |  | 20000 | 20000 |  | สปข.6 | ผอ.สปข.6
|  |  | 120000 |  | 40000 |  |  | 40000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  | สปข.7 | ผอ.สปข.7 | 54
|  |  | 120000 |  | 40000 |  |  | 40000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  | สปข.8 | ผอ.สปข.8 | 6
10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ | [17 empty] | 4
ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน) | ผลผลิต / งบประมาณ |  | เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ | [11 empty] | หน่วยงาน | ผู้รับผิดชอบ | 4
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค. 59 | ก.ย. 59 |  |  | 4
|  | ผลผลิต | 54 | 1 | 12 | 6 | 1 | 10 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | รวม |  | 4
1.3 ผลิตและเผยแพร่สปอต | กลุ่มเป้าหมายหลัก: | [16 empty] | 12
(บรรยายประกอบภาพ) | ประชาชนทั่วไป | 54 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | [8 empty] | สทท.กทม. | ผอ.สทท. | 12
ความยาว 30 วินาที | อายุระหว่าง | ตอน | 4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | สปข.1 | ผอ.สปข.1 | 4
­ สทท.กทม. 6 สปอต | 36 - 50 ปี ได้แก่ |  | 4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | สปข.2 | ผอ.สปข.2 | 4
สปอตละ 20,000 บาท | เกษตรกร,พนักงาน, |  | 4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | สปข.3 | ผอ.สปข.3 | 840000
­ สทท.ภูมิภาค ในสปข. 1-8 | บริษัทเอกชน, |  | 4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | สปข.4 | ผอ.สปข.4 | 120000
รวม 12 สถานีๆ ละ 4 สปอต | ข้าราชการ และ |  | 12 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 1 |  | 1 |  | สปข.5 | ผอ.สปข.5 | 60000
สปอตละ 15,000 บาท | ผู้ประกอบการ |  | 12 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 1 |  | 1 |  | สปข.6 | ผอ.สปข.6 | 60000
| ธุรกิจเอกชน |  | 4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | สปข.7 | ผอ.สปข.7 | 60000
|  |  | 4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | สปข.8 | ผอ.สปข.8 | 60000
| กลุ่มเป้าหมายรอง: | งบประมาณ | 840000 | 20000 | 190000 | 100000 | 20000 | 150000 | 60000 | 0 | 150000 | 30000 | 0 | 120000 | 0 | รวม |  | 180000
| - เยาวชน | 840000 | 120000 | 20000 | 40000 | 40000 | 20000 | [8 empty] | สทท.กทม. | ผอ.สทท. | 180000
| อายุระหว่าง | บาท | 60000 |  | 15000 |  |  | 15000 |  |  | 15000 |  |  | 15000 |  | สปข.1 | ผอ.สปข.1 | 60000
| 15 - 25 ปี |  | 60000 |  | 15000 |  |  | 15000 |  |  | 15000 |  |  | 15000 |  | สปข.2 | ผอ.สปข.2 | 60000
|  |  | 60000 |  | 15000 |  |  | 15000 |  |  | 15000 |  |  | 15000 |  | สปข.3 | ผอ.สปข.3
|  |  | 60000 |  | 15000 |  |  | 15000 |  |  | 15000 |  |  | 15000 |  | สปข.4 | ผอ.สปข.4 | 0
|  |  | 180000 |  | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000 |  | 30000 | 15000 |  | 15000 |  | สปข.5 | ผอ.สปข.5
|  |  | 180000 |  | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000 |  | 30000 | 15000 |  | 15000 |  | สปข.6 | ผอ.สปข.6
|  |  | 60000 |  | 15000 |  |  | 15000 |  |  | 15000 |  |  | 15000 |  | สปข.7 | ผอ.สปข.7 | 0
|  |  | 60000 |  | 15000 |  |  | 15000 |  |  | 15000 |  |  | 15000 |  | สปข.8 | ผอ.สปข.8
|  | ผลผลิต | [13 empty] | สทท.กทม. | ผอ.สทท.
1.4 ผลิตสกู๊ปข่าว | กลุ่มเป้าหมายหลัก:
(ความยาวไม่เกิน 3 นาที) | ประชาชนทั่วไป | 26 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4
­ สทท.กทม. 26 ตอน | อายุระหว่าง | ตอน | [15 empty] | 20
ตอนละ 15,000 บาท | 36 - 50 ปี ได้แก่ | งบประมาณ
| เกษตรกร,พนักงาน, | 390000 | 390000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 60000 | 60000
| บริษัทเอกชน, | บาท
ข้าราชการ และ
ผู้ประกอบการ
ธุรกิจเอกชน
กลุ่มเป้าหมายรอง:
- เยาวชน
อายุระหว่าง
15 - 25 ปี
200000
10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ
ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน) | ผลผลิต / งบประมาณ |  | เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ | [11 empty] | หน่วยงาน | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค. 59 | ก.ย. 59
2. สื่อวิทยุกระจายเสียง (474 ครั้ง / 1,690,000 บาท) | [17 empty] | 10
|  | ผลผลิต | [13 empty] | สวท. | ผอ.สวท.
2.1 ผลิตและเผยแพร่รายการ | กลุ่มเป้าหมายหลัก:
ความยาว 30 นาที | ประชาชนทั่วไป | 20 | 20 |  | 5 | 5 | 5 | 5
­ สวท.กทม. 20 ตอน | อายุระหว่าง | ตอน
ตอนละ 10,000 บาท | 36 - 50 ปี ได้แก่ | งบประมาณ | [15 empty] | 70000
| เกษตรกร,พนักงาน, | 200000 | 200000 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
| บริษัทเอกชน, | บาท
ข้าราชการ และ
ผู้ประกอบการ
ธุรกิจเอกชน
กลุ่มเป้าหมายรอง:
- เยาวชน
อายุระหว่าง
15 - 25 ปี
|  | ผลผลิต | [13 empty] | สวท. | ผอ.สวท. | #REF!
2.2 ผลิตและเผยแพร่สปอต | กลุ่มเป้าหมายหลัก: |  | 10 |  |  | 6 | 4 | [10 empty] | 48
ความยาว 30 วินาที | ประชาชนทั่วไป | 10 | [15 empty] | 48
(สวท.กทม. 10 สปอต) | อายุระหว่าง | สปอต | [15 empty] | 48
­ ภาษาไทย 6 สปอต | 36 - 50 ปี ได้แก่ | [16 empty] | 48
สปอตละ 5,000 บาท | เกษตรกร,พนักงาน, | [16 empty] | 48
เป็นเงิน 30,000 บาท | บริษัทเอกชน, | งบประมาณ | [15 empty] | 48
­ ภาษาอังกฤษ 4 สปอต | ข้าราชการ และ | 70000 | 70000 |  |  | 30000 | 40000 | [10 empty] | 48
สปอตละ 10,000 บาท | ผู้ประกอบการ | บาท | [15 empty] | 48
เป็นเงิน 40,000 บาท | ธุรกิจเอกชน | [16 empty] | 48
กลุ่มเป้าหมายรอง:
- เยาวชน
อายุระหว่าง
15 - 25 ปี
10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ
ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน) | ผลผลิต / งบประมาณ |  | เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ | [11 empty] | หน่วยงาน | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค. 59 | ก.ย. 59
2.3 ผลิตและเผยแพร่สารคดี | กลุ่มเป้าหมายหลัก: | ผลผลิต | 432 | 27 | 63 | 63 | 54 | 45 | 45 | 36 | 27 | 27 | 18 | 18 | 9 |  |  | 144000
ความยาว 1-2 นาที | ประชาชนทั่วไป | 432 | 48 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | สวท.กทม. | ผอ.สวท. | 144000
­ สวท.กทม. 48 ตอน | อายุระหว่าง | ตอน | 48 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | สปข.1 | ผอ.สปข.1 | 144000
ตอนละ 3,500 บาท | 36 - 50 ปี ได้แก่ |  | 48 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | สปข.2 | ผอ.สปข.2 | 144000
เป็นเงิน 168,000 บาท | เกษตรกร,พนักงาน, |  | 48 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | สปข.3 | ผอ.สปข.3 | 144000
­ สปข.1-8 สปข.ละ 48 ตอน | บริษัทเอกชน, |  | 48 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | สปข.4 | ผอ.สปข.4 | 144000
รวม 384 ตอนๆละ 3,000 บาท | ข้าราชการ และ |  | 48 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | สปข.5 | ผอ.สปข.5 | 144000
เป็นเงิน 1,152,000 บาท | ผู้ประกอบการ |  | 48 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | สปข.6 | ผอ.สปข.6 | 144000
| ธุรกิจเอกชน |  | 48 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | สปข.7 | ผอ.สปข.7
|  |  | 48 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | สปข.8 | ผอ.สปข.8 | #REF!
| กลุ่มเป้าหมายรอง: | งบประมาณ | 1320000 | 82500 | 192500 | 192500 | 165000 | 137500 | 137500 | 110000 | 82500 | 82500 | 55000 | 55000 | 27500 | รวม
| - เยาวชน | 1320000 | 168000 | 10500 | 24500 | 24500 | 21000 | 17500 | 17500 | 14000 | 10500 | 10500 | 7000 | 7000 | 3500 | สวท.กทม. | ผอ.สวท.
| อายุระหว่าง | บาท | 144000 | 9000 | 21000 | 21000 | 18000 | 15000 | 15000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 | 6000 | 3000 | สปข.1 | ผอ.สปข.1 | 100000
| 15 - 25 ปี |  | 144000 | 9000 | 21000 | 21000 | 18000 | 15000 | 15000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 | 6000 | 3000 | สปข.2 | ผอ.สปข.2
|  |  | 144000 | 9000 | 21000 | 21000 | 18000 | 15000 | 15000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 | 6000 | 3000 | สปข.3 | ผอ.สปข.3
|  |  | 144000 | 9000 | 21000 | 21000 | 18000 | 15000 | 15000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 | 6000 | 3000 | สปข.4 | ผอ.สปข.4
|  |  | 144000 | 9000 | 21000 | 21000 | 18000 | 15000 | 15000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 | 6000 | 3000 | สปข.5 | ผอ.สปข.5
|  |  | 144000 | 9000 | 21000 | 21000 | 18000 | 15000 | 15000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 | 6000 | 3000 | สปข.6 | ผอ.สปข.6 | #REF!
|  |  | 144000 | 9000 | 21000 | 21000 | 18000 | 15000 | 15000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 | 6000 | 3000 | สปข.7 | ผอ.สปข.7
|  |  | 144000 | 9000 | 21000 | 21000 | 18000 | 15000 | 15000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 | 6000 | 3000 | สปข.8 | ผอ.สปข.8
10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ | [17 empty] | 300000
ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน) | ผลผลิต / งบประมาณ |  | เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ | [11 empty] | หน่วยงาน | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค. 59 | ก.ย. 59
2.4 ผลิตละครวิทยุ | กลุ่มเป้าหมายหลัก: | ผลผลิต | [13 empty] | สวท. | ผอ.สวท. | #REF!
ความยาวตอนละ 25 นาที | ประชาชนทั่วไป | 12 | 12 |  | 3 | 3 | 3 | 3
­ สวท.กทม. 12 ตอน | อายุระหว่าง | ตอน
* สำเนาส่ง สปข.1-8 | 36 - 50 ปี ได้แก่ | งบประมาณ | [15 empty] | 600000
| เกษตรกร,พนักงาน, | 100000 | 100000 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
| บริษัทเอกชน, | บาท
ข้าราชการ และ
ผู้ประกอบการ
ธุรกิจเอกชน
กลุ่มเป้าหมายรอง:
- เยาวชน
อายุระหว่าง
15 - 25 ปี
3. สื่อกิจกรรม (19 ครั้ง / 13,392,000 บาท)
3.1 กิจกรรมแถลงข่าว | กลุ่มเป้าหมายหลัก: | ผลผลิต | [13 empty] | สพป. | ผอ.สพป.
(บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน | ประชาชนทั่วไป | 1 | 1 |  | 1
เจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | อายุระหว่าง | ครั้ง
| 36 - 50 ปี ได้แก่ | งบประมาณ
| เกษตรกร,พนักงาน, | 300000 | 300000 |  | 300000
| บริษัทเอกชน, | บาท
ข้าราชการ และ
ผู้ประกอบการ
ธุรกิจเอกชน
กลุ่มเป้าหมายรอง:
- เยาวชน
อายุระหว่าง
15 - 25 ปี
10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ | [17 empty] | 1
ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน) | ผลผลิต / งบประมาณ |  | เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ | [11 empty] | หน่วยงาน | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค. 59 | ก.ย. 59
3.2 กิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชน | กลุ่มเป้าหมายหลัก: | ผลผลิต | [13 empty] | สพป. | ผอ.สพป.
จำนวน 1 ครั้ง | ประชาชนทั่วไป | 1 | 1 |  |  | 1
| อายุระหว่าง | ครั้ง | [15 empty] | 9000000
| 36 - 50 ปี ได้แก่ | งบประมาณ
| เกษตรกร,พนักงาน, | 600000 | 600000 |  |  | 600000
| บริษัทเอกชน, | บาท
ข้าราชการ และ
ผู้ประกอบการ
ธุรกิจเอกชน
กลุ่มเป้าหมายรอง:
- เยาวชน
อายุระหว่าง
15 - 25 ปี
3.3 กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก | กลุ่มเป้าหมายหลัก: | ผลผลิต | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | รวม
จำนวน 9 ครั้ง | ประชาชนทั่วไป | 9 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | สพป. | ผอ.สพป.
­ ส่วนกลาง (สพป.) | อายุระหว่าง | ครั้ง | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | สปข.1 | ผอ.สปข.1
เป็นเงิน 3,400,000 บาท | 36 - 50 ปี ได้แก่ |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | สปข.2 | ผอ.สปข.2
­ สปข.1-8 หน่วยงานละ | เกษตรกร,พนักงาน, |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | สปข.3 | ผอ.สปข.3
700,000 บาท | บริษัทเอกชน, |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | สปข.4 | ผอ.สปข.4
เป็นเงิน 5,600,000 บาท | ข้าราชการ และ |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | สปข.5 | ผอ.สปข.5 | 8
(วันสิ่งแวดล้อมโลก ตรงกับวันที่ | ผู้ประกอบการ |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | สปข.6 | ผอ.สปข.6
5 มิถุนายน ของทุกปี) | ธุรกิจเอกชน |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | สปข.7 | ผอ.สปข.7
|  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | สปข.8 | ผอ.สปข.8
| กลุ่มเป้าหมายรอง: | งบประมาณ | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | รวม
| - เยาวชน | 9000000 | 3400000 | [8 empty] | 3400000 |  |  |  | สทท.กทม. | ผอ.สทท.
| อายุระหว่าง | บาท | 700000 | [8 empty] | 700000 |  |  |  | สปข.1 | ผอ.สปข.1
| 15 - 25 ปี |  | 700000 | [8 empty] | 700000 |  |  |  | สปข.2 | ผอ.สปข.2
|  |  | 700000 | [8 empty] | 700000 |  |  |  | สปข.3 | ผอ.สปข.3
|  |  | 700000 | [8 empty] | 700000 |  |  |  | สปข.4 | ผอ.สปข.4 | 3520000
|  |  | 700000 | [8 empty] | 700000 |  |  |  | สปข.5 | ผอ.สปข.5
|  |  | 700000 | [8 empty] | 700000 |  |  |  | สปข.6 | ผอ.สปข.6
|  |  | 700000 | [8 empty] | 700000 |  |  |  | สปข.7 | ผอ.สปข.7
|  |  | 700000 | [8 empty] | 700000 |  |  |  | สปข.8 | ผอ.สปข.8
10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ
ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน) | ผลผลิต / งบประมาณ |  | เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ | [11 empty] | หน่วยงาน | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค. 59 | ก.ย. 59
|  | ผลผลิต | [13 empty] | รวม
3.4 กิจกรรมค่ายเยาวชน | เยาวชนในพื้นที่ |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
จำนวน 8 ครั้ง | จำนวน 50 คน/ | 8 | 1 | 1 | [11 empty] | ส.ปชส.ในภาค 1 | ปชส.ในภาค 1
­ ส.ปชส.ภาค 1-8 โดยบูรณาการ | 1 ครั้ง | ครั้ง | 1 | 1 | [11 empty] | ส.ปชส.ในภาค 2 | ปชส.ในภาค 2 | 1600
ร่วมกับ ส.ปชส.ในพื้นที่ภาคๆละ |  |  | 1 | 1 | [11 empty] | ส.ปชส.ในภาค 3 | ปชส.ในภาค 3 | 200
1 ครั้ง 440,000 บาท |  |  | 1 | 1 | [11 empty] | ส.ปชส.ในภาค 4 | ปชส.ในภาค 4 | 200
(งบประมาณลง ส.ปชส.ผู้แทนภาค) |  |  | 1 | 1 | [11 empty] | ส.ปชส.ในภาค 5 | ปชส.ในภาค 5 | 200
|  |  | 1 | 1 | [11 empty] | ส.ปชส.ในภาค 6 | ปชส.ในภาค 6 | 200
|  |  | 1 | 1 | [11 empty] | ส.ปชส.ในภาค 7 | ปชส.ในภาค 7 | 200
|  |  | 1 | 1 | [11 empty] | ส.ปชส.ในภาค 8 | ปชส.ในภาค 8 | 200
|  | งบประมาณ | 3520000 | 3520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวม |  | 200
|  | 3520000 | 440000 | 440000 | [11 empty] | ส.ปชส.ในภาค 1 | ปชส.ในภาค 1 | 200
|  | บาท | 440000 | 440000 | [11 empty] | ส.ปชส.ในภาค 2 | ปชส.ในภาค 2 | 640000
|  |  | 440000 | 440000 | [11 empty] | ส.ปชส.ในภาค 3 | ปชส.ในภาค 3 | 80000
|  |  | 440000 | 440000 | [11 empty] | ส.ปชส.ในภาค 4 | ปชส.ในภาค 4 | 80000
|  |  | 440000 | 440000 | [11 empty] | ส.ปชส.ในภาค 5 | ปชส.ในภาค 5 | 80000
|  |  | 440000 | 440000 | [11 empty] | ส.ปชส.ในภาค 6 | ปชส.ในภาค 6 | 80000
|  |  | 440000 | 440000 | [11 empty] | ส.ปชส.ในภาค 7 | ปชส.ในภาค 7 | 80000
|  |  | 440000 | 440000 | [11 empty] | ส.ปชส.ในภาค 8 | ปชส.ในภาค 8 | 80000
4. สื่อสารสนเทศและสื่อใหม่ (1,619 ครั้ง / 750,000 บาท) | [17 empty] | 80000
|  | ผลผลิต | [13 empty] | รวม |  | 80000
4.1 ผลิตข้อมูลประชาสัมพันธ์ | กลุ่มเป้าหมายหลัก: |  | 1600 | 184 | 184 | 192 | 176 | 176 | 176 | 112 | 120 | 120 | 56 | 56 | 48
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สปข.1-8 | ประชาชนทั่วไป | 1600 | 200 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 | 14 | 15 | 15 | 7 | 7 | 6 | สปข.1 | ผอ.สปข.1 | #REF!
รวม 1,600 เรื่อง | อายุระหว่าง | เรื่อง | 200 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 | 14 | 15 | 15 | 7 | 7 | 6 | สปข.2 | ผอ.สปข.2
(สปข. ละ 200 เรื่อง | 36 - 50 ปี ได้แก่ |  | 200 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 | 14 | 15 | 15 | 7 | 7 | 6 | สปข.3 | ผอ.สปข.3
เรื่องละ 400 บาท) | เกษตรกร,พนักงาน, |  | 200 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 | 14 | 15 | 15 | 7 | 7 | 6 | สปข.4 | ผอ.สปข.4 | 60000
| บริษัทเอกชน, |  | 200 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 | 14 | 15 | 15 | 7 | 7 | 6 | สปข.5 | ผอ.สปข.5
| ข้าราชการ และ |  | 200 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 | 14 | 15 | 15 | 7 | 7 | 6 | สปข.6 | ผอ.สปข.6
| ผู้ประกอบการ |  | 200 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 | 14 | 15 | 15 | 7 | 7 | 6 | สปข.7 | ผอ.สปข.7
| ธุรกิจเอกชน |  | 200 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 | 14 | 15 | 15 | 7 | 7 | 6 | สปข.8 | ผอ.สปข.8 | #REF!
|  | งบประมาณ | 640000 | 74664 | 74664 | 74672 | 70400 | 70400 | 70400 | 46928 | 46936 | 46936 | 21328 | 21336 | 21336 | รวม
| กลุ่มเป้าหมายรอง: | 640000 | 80000 | 9333 | 9333 | 9334 | 8800 | 8800 | 8800 | 5866 | 5867 | 5867 | 2666 | 2667 | 2667 | สปข.1 | ผอ.สปข.1
| - เยาวชน | บาท | 80000 | 9333 | 9333 | 9334 | 8800 | 8800 | 8800 | 5866 | 5867 | 5867 | 2666 | 2667 | 2667 | สปข.2 | ผอ.สปข.2 | 125000
| อายุระหว่าง |  | 80000 | 9333 | 9333 | 9334 | 8800 | 8800 | 8800 | 5866 | 5867 | 5867 | 2666 | 2667 | 2667 | สปข.3 | ผอ.สปข.3
| 15 - 25 ปี |  | 80000 | 9333 | 9333 | 9334 | 8800 | 8800 | 8800 | 5866 | 5867 | 5867 | 2666 | 2667 | 2667 | สปข.4 | ผอ.สปข.4
|  |  | 80000 | 9333 | 9333 | 9334 | 8800 | 8800 | 8800 | 5866 | 5867 | 5867 | 2666 | 2667 | 2667 | สปข.5 | ผอ.สปข.5
|  |  | 80000 | 9333 | 9333 | 9334 | 8800 | 8800 | 8800 | 5866 | 5867 | 5867 | 2666 | 2667 | 2667 | สปข.6 | ผอ.สปข.6
|  |  | 80000 | 9333 | 9333 | 9334 | 8800 | 8800 | 8800 | 5866 | 5867 | 5867 | 2666 | 2667 | 2667 | สปข.7 | ผอ.สปข.7 | #REF!
|  |  | 80000 | 9333 | 9333 | 9334 | 8800 | 8800 | 8800 | 5866 | 5867 | 5867 | 2666 | 2667 | 2667 | สปข.8 | ผอ.สปข.8
10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ
ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน) | ผลผลิต / งบประมาณ |  | เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ | [11 empty] | หน่วยงาน | ผู้รับผิดชอบ | 660000
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค. 59 | ก.ย. 59
4.2 กิจกรรมผลิตและเผยแพร่ | กลุ่มเป้าหมายหลัก: | ผลผลิต | [13 empty] | สนข. | ผอ.สนข.
สารคดี (สกู๊ป) ทางเว็บไซต์สนข. | ประชาชนทั่วไป | 10 | 10 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | #REF!
10 ตอนๆละ 6,000 บาท | อายุระหว่าง | ตอน
| 36 - 50 ปี ได้แก่ | งบประมาณ
| เกษตรกร,พนักงาน, | 60000 | 60000 |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | [8 empty] | #REF!
| บริษัทเอกชน, | บาท
ข้าราชการ และ
ผู้ประกอบการ
ธุรกิจเอกชน
กลุ่มเป้าหมายรอง:
- เยาวชน
อายุระหว่าง
15 - 25 ปี
4.3 กิจกรรมผลิตและเผยแพร่ | กลุ่มเป้าหมายหลัก: | ผลผลิต | 12 |  | 4 | 4 | 4 | [8 empty] | ศสช. | ผอ.ศสช.
Digital Media 9 เรื่อง | - เยาวชน | 12
เรื่องละ 10,000 บาท | อายุระหว่าง | เรื่อง
* พร้อมสำเนาส่งหน่วยงานเจ้าภาพ | 15 - 25 ปี | งบประมาณ
และ สปข.1-8 เผยแพร่ |  | 125000 | 125000 |  | 40000 | 40000 | 40000 | 5000
งบประมาณ 5,000 บาท | กลุ่มเป้าหมายรอง: | บาท
ประชาชนทั่วไป
อายุระหว่าง
36 - 50 ปี ได้แก่
เกษตรกร,พนักงาน,
บริษัทเอกชน,
ข้าราชการ และ
ผู้ประกอบการ
ธุรกิจเอกชน
10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ
ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน) | ผลผลิต / งบประมาณ |  | เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ | [11 empty] | หน่วยงาน | ผู้รับผิดชอบ | 0
|  |  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค. 59 | ก.ย. 59
5. กิจกรรมอื่นๆ (1,148,000 บาท)
5.1 ค่าติดตามประเมิณผลและ | กลุ่มเป้าหมายหลัก: | *ผลผลิต | [13 empty] | สนผ. | ผอ.สนผ.
จัดทำรายงานสรุป | ประชาชนทั่วไป | 1 | 1 | [11 empty] | 1
| อายุระหว่าง | ครั้ง
| 36 - 50 ปี ได้แก่ | งบประมาณ
| เกษตรกร,พนักงาน, | 660000 | 660000 |  |  |  |  | 396000 | [6 empty] | 264000
| บริษัทเอกชน, | บาท
ข้าราชการ และ
ผู้ประกอบการ
ธุรกิจเอกชน
กลุ่มเป้าหมายรอง:
- เยาวชน
อายุระหว่าง
15 - 25 ปี
5.2 การบริหารจัดการโครงการ (สื่อสารแผน /จัดทำสรุป/รวบรวม /ติดตามงาน /จัดส่งเอกสาร/ผลิตเอกสาร) | สำนัก/กอง ที่ปฏิบัติงานภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม | *ผลผลิต | 108 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | รวม
|  | 108 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | สพป. | สพป.
|  | เรื่อง | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | สปข.1 | ผอ.สปข.1 | #REF!
|  |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | สปข.2 | ผอ.สปข.2
|  |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | สปข.3 | ผอ.สปข.3
- สพป. 335,000 บาท |  |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | สปข.4 | ผอ.สปข.4 | #REF!
- สปข.ละ 15,000 บาท |  |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | สปข.5 | ผอ.สปข.5
|  |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | สปข.6 | ผอ.สปข.6
|  |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | สปข.7 | ผอ.สปข.7
|  |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | สปข.8 | ผอ.สปข.8 | 0
|  | งบประมาณ | 455000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 147500 | 0 | 0 | 147500 | 0 | 0 | 0 | รวม
|  | 455000 | 335000 |  |  | 120000 |  |  | 107500 |  |  | 107500 |  |  |  | สพป. | สพป.
|  | บาท | 15000 |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  | สปข.1 | ผอ.สปข.1
|  |  | 15000 |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  | สปข.2 | ผอ.สปข.2 | 0
|  |  | 15000 |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  | สปข.3 | ผอ.สปข.3
|  |  | 15000 |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  | สปข.4 | ผอ.สปข.4
|  |  | 15000 |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  | สปข.5 | ผอ.สปข.5
|  |  | 15000 |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  | สปข.6 | ผอ.สปข.6
|  |  | 15000 |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  | สปข.7 | ผอ.สปข.7 | 0
|  |  | 15000 |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  | สปข.8 | ผอ.สปข.8
หมายเหตุ * ไม่นับรวมเป็นผลผลิตหลักของกรมประชาสัมพันธ์
11. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (ผลลัพธ์) :
ผลผลิต : จำนวนข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ (เป้าหมาย 2,342 ครั้ง)
ผลลัพธ์ : 1. ร้อยละของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้เนื้อหายุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญของรัฐเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะที่เผยแพร่สู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (เป้าหมาย : ร้อยละ 85)
2. ร้อยละของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายที่เข้าใจเนื้อหายุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญของรัฐเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะที่เผยแพร่สู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (เป้าหมาย : ร้อยละ 85)
3. ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายภายในประเทศที่มีต่อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะที่เผยแพร่สู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
(เป้าหมาย : ความเชื่อมั่น ร้อยละ 85)
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตามขั้นตอนและมาตรการที่ทางราชการกำหนด
13. ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก (ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์)
- ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก สพป. และคณะทำงาน โทรศัพท์ 02-618-2323 ต่อ 1627
- ชื่อผู้รับผิดชอบร่วม สทท. / สวท. / สนข. / สนผ. / ศสช. / สปข.1-8 / ส.ปชส. 76 จังหวัด
