## โครงการขยะ
รายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. โครงการ | [7 empty] | 2. หน่วยงานรับผิดชอบ (สำนัก / กอง)
ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม | [7 empty] | หน่วยงานบริหารจัดการ : สพป.
หน่วยปฏิบัติ : ส่วนกลาง : สทท. สวท. สนข. สพป. ศสช.
ส่วนภูมิภาค : สปข. 1-8
3. หลักการและเหตุผล สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมประชาสัมพันธ์ได้เสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับงบประมาณ โดยมีแผนงานประชาสัมพันธ์พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารต่อกลุ่มเป้าหมายในประเทศ เป็นแผนงานหนึ่งในการจัดทำงบประมาณดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง สอดคล้องกับแผนงานดังกล่าว กรมประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | [7 empty] | 4. วัตถุประสงค์
[8 empty] | 4.1 เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม | [11 empty] | สทท | สวท | สพป | สนผ | สปต | ศสช | สปข.1 | สปข.2 | สปข.3 | สปข.4 | สปข.5 | สปข.6 | สปข.7 | สปข.8 | 76 จังหวัด
[8 empty] | 4.2 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมและสามารถนำไปใช้ | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 152 | #VALUE!
[8 empty] | ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของกลุ่มเป้าหมาย | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 760000 | #VALUE!
4.3 เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตามขั้นตอนและมาตรการที่ทางราชการกำหนด
5. เนื้อหา / สาระสำคัญในการดำเนินงาน | [7 empty] | 6. ผลผลิตระดับกรม
(สำหรับโครงการประชาสัมพันธ์และโครงการอื่นๆ) | [7 empty] | 6.1 ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ
1) นโยบายและการดำเนินงานภาครัฐเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 2) การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม | [7 empty] | q กิจกรรมหลัก 1 พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
q กิจกรรมหลัก 2 ขยายบทบาททางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน
q กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
q กิจกรรมหลัก 4 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
q กิจกรรมหลัก 5 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
6.2 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
q กิจกรรมหลัก 1 ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
6.3 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
q กิจกรรมหลัก 1 ผลิตและแผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
6.4 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
þ กิจกรรมหลัก 1 ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
6.5 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกัน ปรามปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
q กิจกรรมหลัก 1 ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ | [7 empty] | 8. วงเงินงบประมาณรวม
1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 | [7 empty] | 9,300,000 บาท (เก้าล้านสามแสนบาทถ้วน)
9. ผลผลิตโครงการ
ชื่อผลผลิต | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุกลุ่มเป้าหมาย และจำนวน) |  | จำนวนผลผลิต / งบประมาณ |  | เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ
[5 empty] | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค. 59 | ก.ย. 59
ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ | 1. ประชาชนทั่วไป 31 - 50 ปี 2. เยาวชน อายุระหว่าง 15 - 25 ปี |  | ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 821 ครั้ง
การบริหารจัดการขยะและ | [18 empty] | 0
สิ่งแวดล้อม
0
0
|  |  | งบประมาณ 9,300,000 บาท | [14 empty] | 0
0
0
0
| หมวด |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค. 59 | ก.ย. 59 | รวม
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
| งบรายจ่ายอื่น | [13 empty] | 9300000 |  | 0
10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ
ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน) | ผลผลิต / งบประมาณ | เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ | [11 empty] | หน่วยงาน | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค. 59 | ก.ย. 59
1. สื่อโทรทัศน์
1.1 ผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ 1 รายการ ความยาว 25 นาที - สทท.กทม. จำนวน 48 ตอน ตอนละ 50,000 บาท (เป็นแม่ข่ายให้ สทท.ภูมิภาค ในสังกัด สปข. 1-8) | 1. ประชาชนทั่วไป 31 - 50 ปี 2. เยาวชน อายุระหว่าง 15 - 25 ปี | ผลผลิต 48 ตอน | [12 empty] | สทท.กทม. | ผอ.สทท.
|  | งบประมาณ 2,400,000 บาท | [14 empty] | 0
1.2 ผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ (มีตัวแสดง) สปอตละ 100,000 บาท (เน้นการปรับเปลี่ยนและ ปลุกจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะและการบริหารจัดการมลพิษ ทางอากาศ) * สำเนาส่ง สทท. ภูมิภาค ในสังกัด สปข. 1-8 | 1. ประชาชนทั่วไป 31 - 50 ปี 2. เยาวชน อายุระหว่าง 15 - 25 ปี | ผลผลิต 2 สปอต | [12 empty] | สทท.กทม. | ผอ.สทท.
|  | งบประมาณ 200,000 บาท | [14 empty] | 0
1.3 ผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าว ความยาวไม่เกิน 3 นาที - สทท.กทม. 24 ตอน ๆ ละ 15,000 บาท รวม 360,000 บาท - สทท.ภูมิภาค ในสังกัด สปข. 1-8 จำนวน 12 สถานี ๆ ละ 12 ตอน ๆ ละ 15,000 บาท รวม 2,160,000 บาท | 1. ประชาชนทั่วไป 31 - 50 ปี 2. เยาวชน อายุระหว่าง 15 - 25 ปี | ผลผลิต 168 ตอน | [12 empty] | รวม |  | 0
0
[15 empty] | สทท.กทม. | ผอ.สทท. | 0
[15 empty] | สปข.1 | ผอ.สปข.1 | 0
[15 empty] | สปข.2 | ผอ.สปข.2 | 0
[15 empty] | สปข.3 | ผอ.สปข.3 | 0
[15 empty] | สปข.4 | ผอ.สปข.4 | 0
[15 empty] | สปข.5 | ผอ.สปข.5 | 0
[15 empty] | สปข.6 | ผอ.สปข.6 | 0
[15 empty] | สปข.7 | ผอ.สปข.7 | 0
[15 empty] | สปข.8 | ผอ.สปข.8 | 0
|  | งบประมาณ 2,520,000 บาท | [12 empty] | รวม |  | 0
[15 empty] | สทท.กทม. | ผอ.สทท. | 0
[15 empty] | สปข.1 | ผอ.สปข.1 | 0
[15 empty] | สปข.2 | ผอ.สปข.2 | 0
[15 empty] | สปข.3 | ผอ.สปข.3 | 0
[15 empty] | สปข.4 | ผอ.สปข.4 | 0
[15 empty] | สปข.5 | ผอ.สปข.5 | 0
[15 empty] | สปข.6 | ผอ.สปข.6 | 0
[15 empty] | สปข.7 | ผอ.สปข.7 | 0
[15 empty] | สปข.8 | ผอ.สปข.8 | 0
10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ
ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน) | ผลผลิต / งบประมาณ | เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ | [11 empty] | หน่วยงาน | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค. 59 | ก.ย. 59
2. สื่อวิทยุกระจายเสียง | [16 empty] | 0
2.1 ผลิตและเผยแพร่รายการ ความยาว 15-30 นาที - สวท.กทม. 24 ตอน ๆ ละ 10,000 บาท | 1. ประชาชนทั่วไป 31 - 50 ปี 2. เยาวชน อายุระหว่าง 15 - 25 ปี | ผลผลิต 24 ตอน | [12 empty] | สวท.กทม. | ผอ.สวท.
งบประมาณ 240,000 บาท
2.2 ผลิตและเผยแพร่สปอต - สวท.กทม. (ภาษาไทย) 4 สปอต ๆ ละ 5,000 บาท รวม 20,000 บาท * สำเนาส่ง สปข. 1-8 - สปข. 1 , 3 และ 6 (ภาษาถิ่น) สปข.ละ 2 สปอต รวม 6 สปอต ๆ ละ 5,000 บาท รวม 30,000 บาท * สำเนาส่ง สปข. ที่ใช้ภาษาถิ่นเดียวกันผลิตสปอต (ภาษาไทย) 5 สปอต ๆ ละ 5,000 บาท รวม 25,000 บาท * สำเนาส่ง สปข. 1-8 | 1. ประชาชนทั่วไป 31 - 50 ปี 2. เยาวชน อายุระหว่าง 15 - 25 ปี | ผลผลิต 15 สปอต | [12 empty] | รวม |  | #VALUE!
[15 empty] | สวท.กทม. | ผอ.สวท. | 0
[15 empty] | สปข.1 | ผอ.สปข.1 | 0
[15 empty] | สปข.3 | ผอ.สปข.3 | 0
[15 empty] | สปข.6 | ผอ.สปข.6 | 0
|  | งบประมาณ 50,000 บาท | [12 empty] | รวม |  | #VALUE!
[15 empty] | สวท.กทม. | ผอ.สวท. | 0
[15 empty] | สปข.1 | ผอ.สปข.1 | 0
[15 empty] | สปข.3 | ผอ.สปข.3 | 0
[15 empty] | สปข.6 | ผอ.สปข.6 | 0
2.3 สารคดีเชิงข่าว (สกู๊ป) ความยาว 2 นาที - สวท.กทม. 36 ตอน ๆ ละ 5,000 บาท 180,000 บาท - สปข. 1-8 สปข.ละ 60 ตอน ตอนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,400,000 บาท | 1. ประชาชนทั่วไป 31 - 50 ปี 2. เยาวชน อายุระหว่าง 15 - 25 ปี | ผลผลิต 516 ตอน | [12 empty] | รวม |  | 0
[15 empty] | สวท.กทม. | ผอ.สวท. | 0
[15 empty] | สปข.1 | ผอ.สปข.1 | 0
[15 empty] | สปข.2 | ผอ.สปข.2 | 0
[15 empty] | สปข.3 | ผอ.สปข.3 | 0
[15 empty] | สปข.4 | ผอ.สปข.4 | 0
[15 empty] | สปข.5 | ผอ.สปข.5 | 0
[15 empty] | สปข.6 | ผอ.สปข.6 | 0
[15 empty] | สปข.7 | ผอ.สปข.7
[15 empty] | สปข.8 | ผอ.สปข.8 | 0
|  | งบประมาณ 2,580,000 บาท | [12 empty] | รวม |  | 0
[15 empty] | สวท.กทม. | ผอ.สวท. | 0
[15 empty] | สปข.1 | ผอ.สปข.1 | 0
[15 empty] | สปข.2 | ผอ.สปข.2 | 0
[15 empty] | สปข.3 | ผอ.สปข.3 | 0
[15 empty] | สปข.4 | ผอ.สปข.4 | 0
[15 empty] | สปข.5 | ผอ.สปข.5 | 0
[15 empty] | สปข.6 | ผอ.สปข.6 | 0
[15 empty] | สปข.7 | ผอ.สปข.7
[15 empty] | สปข.8 | ผอ.สปข.8 | 0
10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ
ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน) | ผลผลิต / งบประมาณ | เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ | [11 empty] | หน่วยงาน | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค. 59 | ก.ย. 59
2.4 ผลิตละครวิทยุ ความยาวตอนละ 25 นาที - สวท.กทม. 12 ตอน * สำเนาส่ง สปข.1-8 | 1. ประชาชนทั่วไป 31 - 50 ปี 2. เยาวชน อายุระหว่าง 15 - 25 ปี - เยาวชน อายุระหว่าง 15 - 25 ปี | ผลผลิต 12 ตอน | [12 empty] | สวท.กทม. | ผอ.สวท.
งบประมาณ 100,000 บาท
3. สื่อดิจิทัล (Digital Media) | [16 empty] | #VALUE!
3.1 ผลิตข้อมูลประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ Digital Content (แอนนิเมชั่น) เรื่องละ 20,000 บาท | 1. ประชาชนทั่วไป 31 - 50 ปี 2. เยาวชน อายุระหว่าง 15 - 25 ปี - เยาวชน อายุระหว่าง 15 - 25 ปี | ผลผลิต 12 เรื่อง | [12 empty] | ศสช. | ผอ.ศสช. | #VALUE!
|  | งบประมาณ 240,000 บาท | [14 empty] | 0
3.2 ผลิตข้อมูลประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ Digital Content สารคดี (สกู๊ป) ทางเว็บไซต์สำนักข่าว จำนวน 24 ตอนๆ ละ 5,000 บาท | 1. ประชาชนทั่วไป 31 - 50 ปี 2. เยาวชน อายุระหว่าง 15 - 25 ปี - เยาวชน อายุระหว่าง 15 - 25 ปี | ผลผลิต 24 ตอน | [12 empty] | สนข. | ผอ.สนข. | #VALUE!
|  | งบประมาณ 120,000 บาท | [14 empty] | 0
4. บริหารจัดการ | [16 empty] | #VALUE!
4.1 ค่าติดตามประเมินผลและ จัดทำรายงานสรุป | 1. ประชาชนทั่วไป 31 - 50 ปี 2. เยาวชน อายุระหว่าง 15 - 25 ปี - เยาวชน อายุระหว่าง 15 - 25 ปี | ผลผลิต * 1 ครั้ง | [12 empty] | สนผ. | ผอ.สนผ. | #VALUE!
|  | งบประมาณ 800,000 บาท | [14 empty] | 0
10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ
ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน) | ผลผลิต / งบประมาณ | เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ | [11 empty] | หน่วยงาน | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค. 59 | ก.ย. 59
4.2 การบริหารจัดการโครงการ (สื่อสารแผน /จัดทำสรุป/รวบรวม /ติดตามงาน /จัดส่งเอกสาร/ ผลิตเอกสาร) | 1. ประชาชนทั่วไป 31 - 50 ปี 2. เยาวชน อายุระหว่าง 15 - 25 ปี - เยาวชน อายุระหว่าง 15 - 25 ปี | ผลผลิต * 1 ครั้ง | [12 empty] | สพป. | ผอ.สพป. | #VALUE!
|  | งบประมาณ 50,000 บาท | [14 empty] | 0
11. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (ผลลัพธ์) :
ผลผลิต : จำนวนข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ (เป้าหมาย 821 ครั้ง)
ผลลัพธ์ : 1. ร้อยละของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้เนื้อหายุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่สู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (เป้าหมาย : ร้อยละ 85)
2. ร้อยละของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายที่เข้าใจเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่สู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (เป้าหมาย : ร้อยละ 85)
3. ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายภายในประเทศที่มีต่อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่สู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (เป้าหมาย : ความเชื่อมั่น ร้อยละ 85)
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :
12.1 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ และเชื่อมั่นเกี่ยวกับการนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
12.2 กลุ่มเป้าหมายมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในจัดการขยะมูลฝอยตามขั้นตอนและมาตรการที่ทางราชการกำหนด
13. ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก (ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์)
- ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก สพป. และคณะทำงาน โทรศัพท์ 02 - 618 -2323 ต่อ 1607
- ชื่อผู้รับผิดชอบร่วม สทท. / สวท. / สนข. / สพป. / ศสช. / สปข.1 - 8
หมายเหตุ (* ไม่นับรวมเป็นผลผลิตหลักของกรมประชาสัมพันธ์)
(ร่าง)
หมายเหตุ กิจกรรมและงบประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลง

## ส.ปชส. 76 จังหวัด
โครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรม : ผลิตสกู๊ปข่าว ความยาวไม่เกิน 3 นาที 76 จังหวัด ๆ ละ 2 ตอน ๆ ละ 5,000 บาท (พร้อมสำเนาและจัดส่งเผยแพร่ผ่านหอกระจายข่าว/วิทยุชุมชน/วิทยุเทศบาล อย่างน้อย 10 แห่ง)
ที่ | ภาค / จังหวัด | ผลผลิต / งบประมาณ | เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ | [11 empty] | รวม
|  |  | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค. 59 | ก.ย. 59
ส.ปชส.ภาค 1
ผลผลิต |  |  | 0 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
1 | ส.ปชส.ขอนแก่น |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2
2 | ส.ปชส.นครราชสีมา |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2
3 | ส.ปชส.มหาสารคาม |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2
4 | ส.ปชส.หนองบัวลำภู |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2
5 | ส.ปชส.เลย |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2
6 | ส.ปชส.สกลนคร |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 2
7 | ส.ปชส.หนองคาย |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2
8 | ส.ปชส.อุดรธานี |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
9 | ส.ปชส.กาฬสินธุ์ |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2
10 | ส.ปชส.ชัยภูมิ |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
11 | ส.ปชส.บึงกาฬ |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2
งบประมาณ |  |  | 0 | 30000 | 40000 | 25000 | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000
1 | ส.ปชส.ขอนแก่น |  |  | 5000 |  | 5000 | [8 empty] | 10000
2 | ส.ปชส.นครราชสีมา |  |  |  | 10000 | [9 empty] | 10000
3 | ส.ปชส.มหาสารคาม |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 | [6 empty] | 10000
4 | ส.ปชส.หนองบัวลำภู |  |  | 5000 |  | 5000 | [8 empty] | 10000
5 | ส.ปชส.เลย |  |  |  | 10000 | [9 empty] | 10000
6 | ส.ปชส.สกลนคร |  |  | 5000 |  |  | 5000 | [7 empty] | 10000
7 | ส.ปชส.หนองคาย |  |  | 5000 |  | 5000 | [8 empty] | 10000
8 | ส.ปชส.อุดรธานี |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
9 | ส.ปชส.กาฬสินธุ์ |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 | [6 empty] | 10000
10 | ส.ปชส.ชัยภูมิ |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
11 | ส.ปชส.บึงกาฬ |  |  |  | 10000 | [9 empty] | 10000
ส.ปชส.ภาค 2
ผลผลิต |  |  | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
1 | ส.ปชส.อุบลราชธานี |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
2 | ส.ปชส.อำนาจเจริญ |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
3 | ส.ปชส.ร้อยเอ็ด |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
4 | ส.ปชส.สุรินทร์ |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
5 | ส.ปชส.บุรีรัมย์ |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
6 | ส.ปชส.ยโสธร |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
7 | ส.ปชส.ศรีสะเกษ |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
8 | ส.ปชส.มุกดาหาร |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
9 | ส.ปชส.นครพนม |  |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2
งบประมาณ |  |  | 0 | 0 | 45000 | 40000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000
1 | ส.ปชส.อุบลราชธานี |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
2 | ส.ปชส.อำนาจเจริญ |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
3 | ส.ปชส.ร้อยเอ็ด |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
4 | ส.ปชส.สุรินทร์ |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
5 | ส.ปชส.บุรีรัมย์ |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
6 | ส.ปชส.ยโสธร |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
7 | ส.ปชส.ศรีสะเกษ |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
8 | ส.ปชส.มุกดาหาร |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
9 | ส.ปชส.นครพนม |  |  |  | 5000 |  | 5000 | [7 empty] | 10000
ส.ปชส.ภาค 3
ผลผลิต |  |  | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
1 | ส.ปชส.เชียงใหม่ |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
2 | ส.ปชส.ลำปาง |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2
3 | ส.ปชส.ลำพูน |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2
4 | ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 2
5 | ส.ปชส.พะเยา |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 2
6 | ส.ปชส.เชียงราย |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
7 | ส.ปชส.แพร่ |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
8 | ส.ปชส.น่าน |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
งบประมาณ |  |  | 0 | 10000 | 25000 | 35000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000
1 | ส.ปชส.เชียงใหม่ |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
2 | ส.ปชส.ลำปาง |  |  | 5000 |  | 5000 | [8 empty] | 10000
3 | ส.ปชส.ลำพูน |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
4 | ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน |  |  |  |  | 5000 | 5000 | [7 empty] | 10000
5 | ส.ปชส.พะเยา |  |  | 5000 |  |  | 5000 | [7 empty] | 10000
6 | ส.ปชส.เชียงราย |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
7 | ส.ปชส.แพร่ |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
8 | ส.ปชส.น่าน |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
ส.ปชส.ภาค 4
ผลผลิต |  |  | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
1 | ส.ปชส.พิษณุโลก |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
2 | ส.ปชส.นครสวรรค์ |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
3 | ส.ปชส.พิจิตร |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
4 | ส.ปชส.อุตรดิตถ์ |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2
5 | ส.ปชส.กำแพงเพชร |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
6 | ส.ปชส.สุโขทัย |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
7 | ส.ปชส.อุทัยธานี |  | 1 | 1 | [10 empty] | 2
8 | ส.ปชส.เพชรบูรณ์ |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
9 | ส.ปชส.ตาก |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
งบประมาณ |  |  | 5000 | 5000 | 35000 | 40000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000
1 | ส.ปชส.พิษณุโลก |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
2 | ส.ปชส.นครสวรรค์ |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
3 | ส.ปชส.พิจิตร |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
4 | ส.ปชส.อุตรดิตถ์ |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 | [6 empty] | 10000
5 | ส.ปชส.กำแพงเพชร |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
6 | ส.ปชส.สุโขทัย |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
7 | ส.ปชส.อุทัยธานี |  | 5000 | 5000 | [10 empty] | 10000
8 | ส.ปชส.เพชรบูรณ์ |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
9 | ส.ปชส.ตาก |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
ส.ปชส.ภาค 5
ผลผลิต |  |  | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
1 | ส.ปชส.สุราษฎร์ธานี |  |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2
2 | ส.ปชส.กระบี่ |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
3 | ส.ปชส.นครศรีธรรมราช |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
4 | ส.ปชส.ภูเก็ต |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
5 | ส.ปชส.ชุมพร |  |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2
6 | ส.ปชส.ระนอง |  | 1 | 1 | [10 empty] | 2
7 | ส.ปชส.พังงา |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
งบประมาณ |  |  | 5000 | 5000 | 30000 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000
1 | ส.ปชส.สุราษฎร์ธานี |  |  |  | 5000 |  | 5000 | [7 empty] | 10000
2 | ส.ปชส.กระบี่ |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
3 | ส.ปชส.นครศรีธรรมราช |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
4 | ส.ปชส.ภูเก็ต |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
5 | ส.ปชส.ชุมพร |  |  |  | 5000 |  | 5000 | [7 empty] | 10000
6 | ส.ปชส.ระนอง |  | 5000 | 5000 | [10 empty] | 10000
7 | ส.ปชส.พังงา |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
ส.ปชส.ภาค 6
ผลผลิต |  |  | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
1 | ส.ปชส.สงขลา |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 2
2 | ส.ปชส.นราธิวาส |  |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2
3 | ส.ปชส.ปัตตานี |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
4 | ส.ปชส.สตูล |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
5 | ส.ปชส.ยะลา |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
6 | ส.ปชส.ตรัง |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
7 | ส.ปชส.พัทลุง |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 2
งบประมาณ |  |  | 0 | 0 | 35000 | 20000 | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000
1 | ส.ปชส.สงขลา |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 | [6 empty] | 10000
2 | ส.ปชส.นราธิวาส |  |  |  | 5000 |  | 5000 | [7 empty] | 10000
3 | ส.ปชส.ปัตตานี |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
4 | ส.ปชส.สตูล |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
5 | ส.ปชส.ยะลา |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
6 | ส.ปชส.ตรัง |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
7 | ส.ปชส.พัทลุง |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 | [6 empty] | 10000
ส.ปชส.ภาค 7
ผลผลิต |  |  | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
1 | ส.ปชส.จันทบุรี |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
2 | ส.ปชส.ตราด |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
3 | ส.ปชส.ชลบุรี |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
4 | ส.ปชส.ระยอง |  | 1 | 1 | [10 empty] | 2
5 | ส.ปชส.สระแก้ว |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
6 | ส.ปชส.ปราจีนบุรี |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
7 | ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2
8 | ส.ปชส.นครนายก |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
9 | ส.ปชส.สมุทรปราการ |  | 1 | 1 | [10 empty] | 2
งบประมาณ |  |  | 10000 | 10000 | 20000 | 40000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000
1 | ส.ปชส.จันทบุรี |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
2 | ส.ปชส.ตราด |  |  |  |  | 10000 | [8 empty] | 10000
3 | ส.ปชส.ชลบุรี |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
4 | ส.ปชส.ระยอง |  | 5000 | 5000 | [10 empty] | 10000
5 | ส.ปชส.สระแก้ว |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
6 | ส.ปชส.ปราจีนบุรี |  |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 | [5 empty] | 10000
7 | ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 | [6 empty] | 10000
8 | ส.ปชส.นครนายก |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
9 | ส.ปชส.สมุทรปราการ |  | 5000 | 5000 | [10 empty] | 10000
ส.ปชส.ภาค 8
ผลผลิต |  |  | 4 | 5 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32
1 | ส.ปชส.กาญจนบุรี |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
2 | ส.ปชส.สระบุรี |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
3 | ส.ปชส.พระนครศรีอยุธยา |  | 1 | 1 | [10 empty] | 2
4 | ส.ปชส.อ่างทอง |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 2
5 | ส.ปชส.สมุทรสงคราม |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
6 | ส.ปชส.ประจวบคีรีฯ | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
7 | ส.ปชส.นครปฐม |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2
8 | ส.ปชส.นนทบุรี |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
9 | ส.ปชส.ราชบุรี |  | 1 | 1 | [10 empty] | 2
10 | ส.ปชส.ชัยนาท |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
11 | ส.ปชส.สุพรรณบุรี |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
12 | ส.ปชส.สมุทรสาคร |  | 1 | 1 | [10 empty] | 2
13 | ส.ปชส.เพชรบุรี |  | 1 | 1 | [10 empty] | 2
14 | ส.ปชส.ลพบุรี |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
15 | ส.ปชส.ปทุมธานี |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
16 | ส.ปชส.สิงห์บุรี |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2
งบประมาณ |  |  | 20000 | 25000 | 40000 | 50000 | 5000 | 10000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 160000
1 | ส.ปชส.กาญจนบุรี |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
2 | ส.ปชส.สระบุรี |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
3 | ส.ปชส.พระนครศรีอยุธยา |  | 5000 | 5000 | [10 empty] | 10000
4 | ส.ปชส.อ่างทอง |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 | [6 empty] | 10000
5 | ส.ปชส.สมุทรสงคราม |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
6 | ส.ปชส.ประจวบคีรีฯ | [5 empty] | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 10000
7 | ส.ปชส.นครปฐม |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 | [6 empty] | 10000
8 | ส.ปชส.นนทบุรี |  |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 | [5 empty] | 10000
9 | ส.ปชส.ราชบุรี |  | 5000 | 5000 | [10 empty] | 10000
10 | ส.ปชส.ชัยนาท |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
11 | ส.ปชส.สุพรรณบุรี |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
12 | ส.ปชส.สมุทรสาคร |  | 5000 | 5000 | [10 empty] | 10000
13 | ส.ปชส.เพชรบุรี |  | 5000 | 5000 | [10 empty] | 10000
14 | ส.ปชส.ลพบุรี |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
15 | ส.ปชส.ปทุมธานี |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | 10000
16 | ส.ปชส.สิงห์บุรี |  |  | 5000 |  | 5000 | [8 empty] | 10000
รวม |  |  | 8 | 18 | 53 | 53 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152
|  |  | 40000 | 85000 | 270000 | 270000 | 40000 | 40000 | 10000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 760000 | 760000

## สรุปงบประมาณ
ตารางเงินงบประมาณสำนัก/กอง
ตามแผนปฏิบัติราชการภารกิจยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว งบประมาณ 20,000,000 บาท
ลำดับที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | จำนวน |  | หมายเหตุ
|  | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท)
1 | สทท.กทม. | 53 | 240000
2 | สวท.กทม. | 18 | 103800
3 | สนผ. | 1* | 900000
4 | สปต. | 50 | 100000
5 | สพป. | 4 | 3454700
6 | ศสช. | 10 | 50000
7 | สปข.1 | 457 | 2132500
8 | สปข.2 | 322 | 1700000
9 | สปข.3 | 376 | 1876000
10 | สปข.4 | 295 | 1613500
11 | สปข.5 | 499 | 2222500
12 | สปข.6 | 418 | 1963000
13 | สปข.7 | 214 | 1354000
14 | สปข.8 | 268 | 1530000
|  | 2984 | 19240000
ส.ปชส.ภาค 1
16 | ส.ปชส.ขอนแก่น | 2 | 10000
17 | ส.ปชส.นครราชสีมา | 2 | 10000
18 | ส.ปชส.มหาสารคาม | 2 | 10000
19 | ส.ปชส.หนองบัวลำภู | 2 | 10000
20 | ส.ปชส.เลย | 2 | 10000
21 | ส.ปชส.สกลนคร | 2 | 10000
22 | ส.ปชส.หนองคาย | 2 | 10000
23 | ส.ปชส.อุดรธานี | 2 | 10000
24 | ส.ปชส.กาฬสินธุ์ | 2 | 10000
25 | ส.ปชส.ชัยภูมิ | 2 | 10000
26 | ส.ปชส.บึงกาฬ | 2 | 10000
|  | 22 | 110000
ส.ปชส.ภาค 2
27 | ส.ปชส.อุบลราชธานี | 2 | 10000
28 | ส.ปชส.อำนาจเจริญ | 2 | 10000
29 | ส.ปชส.ร้อยเอ็ด | 2 | 10000
30 | ส.ปชส.สุรินทร์ | 2 | 10000
31 | ส.ปชส.บุรีรัมย์ | 2 | 10000
32 | ส.ปชส.ยโสธร | 2 | 10000
33 | ส.ปชส.ศรีสะเกษ | 2 | 10000
34 | ส.ปชส.มุกดาหาร | 2 | 10000
35 | ส.ปชส.นครพนม | 2 | 10000
|  | 18 | 90000
ส.ปชส.ภาค 3
36 | ส.ปชส.เชียงใหม่ | 2 | 10000
37 | ส.ปชส.ลำปาง | 2 | 10000
38 | ส.ปชส.ลำพูน | 2 | 10000
39 | ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน | 2 | 10000
40 | ส.ปชส.พะเยา | 2 | 10000
41 | ส.ปชส.เชียงราย | 2 | 10000
42 | ส.ปชส.แพร่ | 2 | 10000
43 | ส.ปชส.น่าน | 2 | 10000
|  | 16 | 80000
ส.ปชส.ภาค 4
44 | ส.ปชส.พิษณุโลก | 2 | 10000
45 | ส.ปชส.นครสวรรค์ | 2 | 10000
46 | ส.ปชส.พิจิตร | 2 | 10000
47 | ส.ปชส.อุตรดิตถ์ | 2 | 10000
48 | ส.ปชส.กำแพงเพชร | 2 | 10000
49 | ส.ปชส.สุโขทัย | 2 | 10000
50 | ส.ปชส.อุทัยธานี | 2 | 10000
51 | ส.ปชส.เพชรบูรณ์ | 2 | 10000
52 | ส.ปชส.ตาก | 2 | 10000
|  | 18 | 90000
ส.ปชส.ภาค 5
53 | ส.ปชส.สุราษฎร์ธานี | 2 | 10000
54 | ส.ปชส.กระบี่ | 2 | 10000
55 | ส.ปชส.นครศรีธรรมราช | 2 | 10000
56 | ส.ปชส.ภูเก็ต | 2 | 10000
57 | ส.ปชส.ชุมพร | 2 | 10000
58 | ส.ปชส.ระนอง | 2 | 10000
59 | ส.ปชส.พังงา | 2 | 10000
|  | 14 | 70000
ส.ปชส.ภาค 6
60 | ส.ปชส.สงขลา | 2 | 10000
61 | ส.ปชส.นราธิวาส | 2 | 10000
62 | ส.ปชส.ปัตตานี | 2 | 10000
63 | ส.ปชส.สตูล | 2 | 10000
64 | ส.ปชส.ยะลา | 2 | 10000
65 | ส.ปชส.ตรัง | 2 | 10000
66 | ส.ปชส.พัทลุง | 2 | 10000
|  | 14 | 70000
ส.ปชส.ภาค 7
67 | ส.ปชส.จันทบุรี | 2 | 10000
68 | ส.ปชส.ตราด | 2 | 10000
69 | ส.ปชส.ชลบุรี | 2 | 10000
70 | ส.ปชส.ระยอง | 2 | 10000
71 | ส.ปชส.สระแก้ว | 2 | 10000
72 | ส.ปชส.ปราจีนบุรี | 2 | 10000
73 | ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา | 2 | 10000
74 | ส.ปชส.นครนายก | 2 | 10000
75 | ส.ปชส.สมุทรปราการ | 2 | 10000
|  | 18 | 90000
ส.ปชส.ภาค 8
76 | ส.ปชส.กาญจนบุรี | 2 | 10000
77 | ส.ปชส.สระบุรี | 2 | 10000
78 | ส.ปชส.พระนครศรีอยุธยา | 2 | 10000
79 | ส.ปชส.อ่างทอง | 2 | 10000
80 | ส.ปชส.สมุทรสงคราม | 2 | 10000
81 | ส.ปชส.ประจวบคีรีฯ | 2 | 10000
82 | ส.ปชส.นครปฐม | 2 | 10000
83 | ส.ปชส.นนทบุรี | 2 | 10000
84 | ส.ปชส.ราชบุรี | 2 | 10000
85 | ส.ปชส.ชัยนาท | 2 | 10000
86 | ส.ปชส.สุพรรณบุรี | 2 | 10000
87 | ส.ปชส.สมุทรสาคร | 2 | 10000
88 | ส.ปชส.เพชรบุรี | 2 | 10000
89 | ส.ปชส.ลพบุรี | 2 | 10000
90 | ส.ปชส.ปทุมธานี | 2 | 10000
91 | ส.ปชส.สิงห์บุรี | 2 | 10000
|  | 32 | 160000
รวมทั้งสิ้น |  | 3136 | 20000000

## Sheet1
| ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค. 59 | ก.ย. 59
1.1 | 2 | 4 | 11 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29
1.2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 4
1.3 | 1 | 2 | 14 | 1 | 11 | 2 | 9 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 50
1.4 | 7 | 35 | 40 | 30 | 29 | 25 | 24 | 20 | 19 | 19 | 12 | 0 | 260
1.5 | 7 | 36 | 41 | 30 | 29 | 25 | 24 | 19 | 19 | 19 | 11 | 0 | 260
1.6 | 0 | 2 | 14 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26
| 17 | 79 | 121 | 63 | 81 | 56 | 59 | 41 | 42 | 46 | 24 | 0 | 629
2.1 | 15 | 23 | 18 | 42 | 19 | 7 | 13 | 6 | 5 | 22 | 2 | 0 | 172
2.2 | 95 | 258 | 260 | 236 | 236 | 236 | 80 | 82 | 79 | 53 | 27 | 18 | 1660
2.3 | 24 | 66 | 65 | 59 | 61 | 58 | 23 | 20 | 17 | 12 | 6 | 4 | 415
2.4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 12
2.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8
2.6 | 8 | 18 | 53 | 53 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 | 3137
| 143 | 366 | 404 | 391 | 326 | 313 | 119 | 110 | 102 | 88 | 35 | 22 | 2419
3.1 | [7 empty] | 9 |  |  |  |  | 9
3.2 |  |  | 5 | 5 | [8 empty] | 10
3.3 |  |  | 18 |  |  | 15 |  |  | 12 |  | 5 |  | 50
| 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 15 | 0 | 9 | 12 | 0 | 5 | 0 | 69
4.1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
4.2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18
4.3 | [11 empty] | 1 | 1
| 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 20
| 162 | 445 | 548 | 466 | 407 | 384 | 178 | 160 | 166 | 134 | 64 | 23 | 3137
| ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค. 59 | ก.ย. 59
1.1 | 14000 | 52500 | 196000 | 12000 | 150100 | 32000 | 36400 | 13000 | 50000 | 24000 | 0 | 0 | 580000
1.2 |  |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | [6 empty] | 100000
1.3 | 31500 | 54000 | 294000 | 27000 | 261000 | 47000 | 206000 | 22500 | 52500 | 124500 | 0 | 0 | 1120000
1.4 | [12 empty] | 0
1.5 | [12 empty] | 0
1.6 | [12 empty] | 0
| 45500 | 106500 | 515000 | 64000 | 436100 | 104000 | 242400 | 35500 | 102500 | 148500 | 0 | 0 | 1800000
2.1 | 52233 | 139234 | 130783 | 201120 | 108920 | 59820 | 43547 | 43547 | 44296 | 122400 | 20400 | 0 | 966300
2.2 | 287000 | 776000 | 776000 | 706800 | 706800 | 706800 | 238200 | 238200 | 238200 | 164000 | 86000 | 56000 | 4980000
2.3 | 73633 | 198683 | 200209 | 180690 | 179690 | 191690 | 59326 | 59327 | 64702 | 42117 | 21967 | 14466 | 1286500
2.4 |  |  | 15000 |  | 10000 | 15000 | 8000 | [5 empty] | 48000
2.5 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 160000
2.6 | 40000 | 85000 | 270000 | 270000 | 40000 | 40000 | 10000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 760000
| 452866 | 1198917 | 1491992 | 1358610 | 1065410 | 1013310 | 359073 | 361074 | 352198 | 348517 | 128367 | 70466 | 8200800
3.1 | [7 empty] | 8200000 |  |  |  |  | 8200000
3.2 |  |  | 25000 | 25000 | [8 empty] | 50000
3.3 |  |  | 35000 |  |  | 30000 |  |  | 25000 |  | 10000 |  | 100000
| 0 | 0 | 60000 | 25000 | 0 | 30000 | 0 | 8200000 | 25000 | 0 | 10000 | 0 | 8350000
4.1 | [8 empty] | 400000 |  |  |  | 400000
4.2 | 60000 | 6000 | 20300 | 85360 | 3500 | 53960 | 3000 | 3000 | 88960 | 6300 | 18820 | 0 | 349200
4.3 |  |  |  |  | 540000 | [6 empty] | 360000 | 900000
| 60000 | 6000 | 20300 | 85360 | 543500 | 53960 | 3000 | 3000 | 488960 | 6300 | 18820 | 360000 | 1649200
| 558366 | 1311417 | 2087292 | 1532970 | 2045010 | 1201270 | 604473 | 8599574 | 968658 | 503317 | 157187 | 430466 | 20000000
20000000

## Sheet2
ผลผลิต | สทท | สวท | สพป | สปต | ศสช | สนผ | สปข.1 | สปข.2 | สปข.3 | สปข.4 | สปข.5 | สปข.6 | สปข.7 | สปข.8 | ส.ปชส. 76 จังหวัด
สื่อโทรทัศน์
1.1 | 5 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 |  | 29
1.2 | 4 | [14 empty] | 4
1.3 | 2 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 4 | 4 |  | 50
1.4 | 20 | [5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 20 | 20 |  | 260
1.5 | 20 | [5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 20 | 20 |  | 260
1.6 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 |  | 26
รวม | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 144 | 144 | 48 | 48 | 0
สื่อวิทยุ
2.1 |  | 6 |  |  |  |  | 30 | 20 | 24 | 18 | 26 | 20 | 12 | 16 |  | 172
2.2 | [6 empty] | 300 | 200 | 240 | 180 | 260 | 200 | 120 | 160 |  | 1660
2.3 | [6 empty] | 75 | 50 | 60 | 45 | 65 | 50 | 30 | 40 |  | 415
2.4 |  | 12 | [13 empty] | 12
2.5 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 8
2.6 | [14 empty] | 152 | 152
รวม | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 271 | 325 | 244 | 352 | 271 | 163 | 217 | 152
สื่ออื่นๆ
3.1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 9
3.2 |  |  |  |  | 10 | [10 empty] | 10
3.3 |  |  |  | 50 | [11 empty] | 50
รวม | 0 | 0 | 1 | 50 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
แถลงข่าว
4.1 |  |  | 1 | [12 empty] | 1
4.2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 18
4.3 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1
รวม | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| 53 | 18 | 4 | 50 | 10 | 1 | 457 | 322 | 376 | 295 | 499 | 418 | 214 | 268 | 152 | 3137 | 3137
ผลผลิต | สทท | สวท | สพป | สปต | ศสช | สนผ | สปข.1 | สปข.2 | สปข.3 | สปข.4 | สปข.5 | สปข.6 | สปข.7 | สปข.8 | ส.ปชส. 76 จังหวัด
สื่อโทรทัศน์
1.1 | 100000 | [5 empty] | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 120000 | 120000 | 40000 | 40000 |  | 580000
1.2 | 100000 | [14 empty] | 100000
1.3 | 40000 | [5 empty] | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 270000 | 270000 | 90000 | 90000 |  | 1120000
1.4 | [15 empty] | 0
1.5 | [15 empty] | 0
1.6 | [15 empty] | 0
รวม | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 390000 | 390000 | 130000 | 130000 | 0
สื่อวิทยุ
2.1 |  | 53300 |  |  |  |  | 165000 | 110000 | 132000 | 99000 | 143000 | 110000 | 66000 | 88000 |  | 966300
2.2 | [6 empty] | 900000 | 600000 | 720000 | 540000 | 780000 | 600000 | 360000 | 480000 |  | 4980000
2.3 | [6 empty] | 232500 | 155000 | 186000 | 139500 | 201500 | 155000 | 93000 | 124000 |  | 1286500
2.4 |  | 48000 | [13 empty] | 48000
2.5 | [6 empty] | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |  | 160000
2.6 | [14 empty] | 760000 | 760000
รวม | 0 | 101300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317500 | 885000 | 1058000 | 798500 | 1144500 | 885000 | 539000 | 712000 | 760000
สื่ออื่นๆ
3.1 |  |  | 3000000 |  |  |  | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 |  | 8200000
3.2 |  |  |  |  | 50000 | [10 empty] | 50000
3.3 |  |  |  | 100000 | [11 empty] | 100000
รวม | 0 | 0 | 3000000 | 100000 | 50000 | 0 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 0
แถลงข่าว
4.1 |  |  | 400000 | [12 empty] | 400000
4.2 |  |  | 57200 |  |  |  | 35000 | 35000 | 38000 | 35000 | 38000 | 38000 | 35000 | 38000 |  | 349200
4.3 | [5 empty] | 900000 | [9 empty] | 900000
รวม | 0 | 0 | 457200 | 0 | 0 | 900000 | 35000 | 35000 | 38000 | 35000 | 38000 | 38000 | 35000 | 38000 | 0
| 240000 | 101300 | 3457200 | 100000 | 50000 | 900000 | 2132500 | 1700000 | 1876000 | 1613500 | 2222500 | 1963000 | 1354000 | 1530000 | 760000 |  | 20000000

## Sheet3
48
2
168
24
15
516
12
12
24
821