## รายละเอียด
รายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. โครงการ | [8 empty] | 2. หน่วยงานรับผิดชอบ (สำนัก / กอง)
ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน | [8 empty] | หน่วยงานบริหารจัดการ : สพป.
หน่วยปฏิบัติ : ส่วนกลาง : สทท. สวท.
3. หลักการและเหตุผล | [8 empty] | 4. วัตถุประสงค์
กรมประชาสัมพันธ์ โดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ภายใต้คณะกรรมการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง อาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าระหว่างเดือน พฤษภาคม 2558 – กันยายน 2561 เพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดทำแผนประชาสัมพันธ์บริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินต่อไป | [8 empty] | เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า
6. ผลผลิตระดับกรม
6.1 ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ
q กิจกรรมหลัก 1 พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
q กิจกรรมหลัก 2 ขยายบทบาททางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน
5. เนื้อหา / สาระสำคัญในการดำเนินงาน | [8 empty] | q กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กรอบแนวคิด : ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า เนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ : 1. นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการไม้มีค่าของคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน 2. นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการไม้มีค่า 3. ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ | [8 empty] | q กิจกรรมหลัก 4 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
þ กิจกรรมหลัก 5 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
6.2 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
q กิจกรรมหลัก 1 ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
6.3 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
q กิจกรรมหลัก 1 ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
6.4 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
q กิจกรรมหลัก 1 ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
6.5 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
q กิจกรรมหลัก 1 ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ | [8 empty] | 8. วงเงินงบประมาณรวม
1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 | [8 empty] | 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
9. ผลผลิตโครงการ
ชื่อผลผลิต | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุกลุ่มเป้าหมาย และจำนวน) |  |  | จำนวนผลผลิต / งบประมาณ |  | เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ
[6 empty] | ต.ค. 59 | พ.ย. 59 | ธ.ค. 59 | ม.ค. 60 | ก.พ. 60 | มี.ค. 60 | เม.ย. 60 | พ.ค. 60 | มิ.ย. 60 | ก.ค. 60 | ส.ค. 60 | ก.ย. 60
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน | ประชาชน อายุตั้งแต่ 26 ปีขึ้นไป |  |  | ข้อมูลข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์
การบริหารจัดการไม้มีค่า
เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
11
|  |  |  | ครั้ง | [13 empty] | 0
งบประมาณ (บาท)
|  | 0 |  | 250000
|  | #VALUE! |  | บาท
| หมวด |  |  | ต.ค. 59 | พ.ย. 59 | ธ.ค. 59 | ม.ค. 60 | ก.พ. 60 | มี.ค. 60 | เม.ย. 60 | พ.ค. 60 | มิ.ย. 60 | ก.ค. 60 | ส.ค. 60 | ก.ย. 60 | รวม
งบบุคลากร
| งบดำเนินงาน | [14 empty] | 250000 |  |  | 0
งบลงทุน
งบอุดหนุน
| งบรายจ่ายอื่น | [16 empty] | 0
10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ
ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน) | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน) | ผลผลิต / งบประมาณ | เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ | [11 empty] | หน่วยงาน | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค. 59 | พ.ย. 59 | ธ.ค. 59 | ม.ค. 60 | ก.พ. 60 | มี.ค. 60 | เม.ย. 60 | พ.ค. 60 | มิ.ย. 60 | ก.ค. 60 | ส.ค. 60 | ก.ย. 60
1. สื่อโทรทัศน์ (5 ครั้ง (1 สปอต / 4 ตอน) / ไม่ใช้งบประมาณ)
1.1 ผลิตและเผยแพร่สปอต ** | ประชาชน ทั่วประเทศ | 0 | ผลผลิต 1 สปอต | [12 empty] | สทท.กทม. | ผอ.สทท. | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | [15 empty] | 0 | 0
ไม่ใช้
|  | 0 | งบประมาณ | [14 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [15 empty] | 0 | 0
1.2 ผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าวเผยแพร่ทาง สทท. ** | ประชาชน ทั่วประเทศ | 0 | ผลผลิต 4 ตอน | [12 empty] | สทท.กทม. | ผอ.สทท. | 0
|  | 0 | [15 empty] | 0
|  | 0 | ไม่ใช้ | [14 empty] | #VALUE!
|  | 0 | งบประมาณ | [14 empty] | 0
|  | 0 | [15 empty] | 0
2. สื่อวิทยุกระจายเสียง (5 ครั้ง (1 สปอต / 4 ตอน) / ไม่ใช้งบประมาณ)
2.1 ผลิตและเผยแพร่สปอต ** | ประชาชน ทั่วประเทศ | 0 | ผลผลิต 1 สปอต | [12 empty] | สวท.กทม. | ผอ.สวท. | 0
|  | 0 | [15 empty] | 0
|  | 0 | ไม่ใช้ | [14 empty] | 0
|  | 0 | งบประมาณ | [14 empty] | 0
|  | 0 | [15 empty] | 0
2.2 ผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าว เผยแพร่ทาง สวท.กทม. ** | ประชาชน ทั่วประเทศ |  | ผลผลิต 4 ตอน | [12 empty] | สวท.กทม. | ผอ.สวท.
|  | 0 | [15 empty] | 0
|  | 0 | ไม่ใช้ | [14 empty] | 0
|  | 0 | งบประมาณ | [14 empty] | 0
|  | 0 | [15 empty] | 0
ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน) | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน) | ผลผลิต / งบประมาณ | เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ | [11 empty] | หน่วยงาน | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค. 59 | พ.ย. 59 | ธ.ค. 59 | ม.ค. 60 | ก.พ. 60 | มี.ค. 60 | เม.ย. 60 | พ.ค. 60 | มิ.ย. 60 | ก.ค. 60 | ส.ค. 60 | ก.ย. 60
3. สื่อกิจกรรม (1 ครั้ง / 250,000 บาท)
3.1 แถลงข่าวการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน | สื่อมวลชน ทุกแขนง | 0 | ผลผลิต 1 ครั้ง | [12 empty] | สพป. | ผอ.สพป.
|  | 0 | [15 empty] | 0
0
|  | 0 | งบประมาณ
|  | 0 | 250000 | [14 empty] | 0
|  | 0 | บาท
0
11. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ
ผลผลิต : จำนวนข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ (เป้าหมาย 11 ครั้ง)
ผลลัพธ์ : 1. ร้อยละของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้เนื้อหายุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน (เป้าหมาย : ร้อยละ….*)
2. ร้อยละของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายที่เข้าใจเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน (เป้าหมาย : ร้อยละ….*)
3. ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายภายในประเทศที่มีต่อข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (เป้าหมาย : ความเชื่อมั่น ร้อยละ….*)
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :
๑๒.๑ ประชาชนได้ทราบถึงความเป็นมาความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าและกระบวนการนำไม้มีค่าไปสู่การใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์
๑๒.๒ ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีจิตสำนึกร่วมหวงแหนและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย
๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก (ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์)
- ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก สพป. และคณะทำงานฯ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖06
- ชื่อผู้รับผิดชอบร่วม สทท. / สวท.
(ร่าง)
หมายเหตุ 1. ** ขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณบรรจุรายการที่จะสามารถสนับสนุน
การประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินไว้ในภารกิจพื้นฐานต่อไปด้วย
2. * ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากสำนักงบประมาณ